2021

Area interna del Calatino

Elaborato di progettazione di beni e servizi

Progettazione intervento AICA_51 SNAI del CALATINO

Servizi di supporto alla governance, Ufficio Unico per la progettazione associata e project management

CUP_B24J19000160006

Area interna del Calatino

Elaborato tecnico di progettazione

Scheda Anagrafica del progetto

| Titolo | AICA_51 Servizi di supporto alla governance, Ufficio Unico per la progettazione associata e project management |
| --- | --- |
| Fonte finanziamento e importo | Legge di Stabilità 27/12/2017, n.205, art.1, comma 295 (L.S. 2018) € 187.000,00 |
| Localizzazione | Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini |
| Beneficiario | Comune Caltagirone – Capofila |
| Destinatari | A.I. del Calatino |
| Durata | 30 mesi |
| Sede | Comune di Caltagirone |
| Indirizzo | Via Santa Maria di Gesù, n. 90 |
| Nome e Cognome del referente | Architetto Sebastiano Ricupero |
| Ufficio di appartenenza | Dirigente Area IV |
| RUP | Architetto Sebastiano Ricupero |
| CUP | CUP_B24J19000160006 |
| Telefono | 0933/41741 |
| pec | Protocollo.caltagirone@postacert.it |
| E-mail | sricupero@comune.caltagirone.ct.it. |

Sommario

1.	Analisi di contesto e descrizione dei fabbisogni	3

2.	Descrizione degli obiettivi di progetto	5

3.	Descrizione delle attività di progetto in sequenza	7

4.	Modello di governance dell’intervento, interconnessione con le istituzioni e con reti del territorio	11

5.	Descrizione delle professionalità da impegnare nell’attività di progetto	12

6.	Coerenza con la scheda di azione	15

7.	Descrizione delle strategie di comunicazione dei risultati e delle modalità di valorizzazione dell’iniziativa	16

8.	Descrizione delle potenzialità di scalabilità, standardizzazione e replicabilità del progetto	18

9.	Tempistica di realizzazione dell’intervento e cronoprogramma delle attività di progetto	18

10.	Descrivere i risultati che si prevede di ottenere tramite le attività progettuali	20

11 Quadro finanziario del progetto	20

12 Piano di gestione, sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento	21

Servizi di supporto alla governance, Ufficio Unico per la progettazione associata e project management

Relazione Tecnico illustrativa

- Analisi di contesto e descrizione dei fabbisogni

I comuni dell’Area Interna del Calatino - Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini - formano una grande comunità che si trova e si troverà sempre più in futuro, ad affrontare problemi che travalicano i reali confini amministrativi di ciascuno.

La sfida che l’area interna si trova ad affrontare consiste nello sviluppo di risposte caratterizzate da un orizzonte territoriale più ampio di quello comunale e dalla consapevolezza della necessità di fare fronte comune rispetto alle attuali dinamiche economiche recessive, sociali d’invecchiamento della popolazione, territoriali di inacessibilità, di arretratezza delle infrastrutture, disoccupazione giovanile e femminile. A tal fine i comuni associati mettono in campo soluzioni per il contenimento ed il contrasto dei processi di depauperamento in atto. Attraverso l’attuazione della Strategia d’area si punta allo sviluppo di soluzioni condivise, sostenibili, intelligenti, attuali ed appropriate per contenuti e dimensioni.

L'obiettivo generale della Strategia SNAI è quello di modificare l’attuale scenario caratterizzato da una progressiva perdita di capitale umano, capitale sociale e di valore facendo leva sulla specializzazione delle competenze dei giovani dell’Area a favore dei settori produttivi caratterizzanti l’A.I., sulla valorizzazione delle produzioni e delle specificità locali, sul rafforzamento dell’attrattività del territorio e della sua accessibilità col fine ultimo di migliorare le condizioni di vita della stessa popolazione calatina.

La Strategia SNAI del Calatino si suddivide in 7 ambiti tematici: Istruzione, Saper fare/Artigianato, Salute, Accessibilità, Energia, Turismo e Governace e si articola in 51 interventi progettuali finanziati attraverso risorse europee (FESR, FSE e FEASR) e risorse nazionali di cui alla Legge di Stabilità – L.n. 27/12/2017, n.205, art. 1, comma 295 (L.S. 2018).

L’iter amministrativo della SNAI del Calatino avviatosi nel 2015 ha avuto una prima ratifica con l’approvazione da parte della Giunta Regionale della dotazione finanziaria mediante il DGR n.379 del 25 ottobre 2019, a cui è seguita l’ulteriore approvazione della Strategia parte del Dipartimento Nazionale per le politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio con nota DPCM prot. 1494 del 14/04/2020.

L’Assemblea dei Sindaci dell’AI Calatino nella seduta del 20 febbraio 2020 ha individuato sei ambiti di intervento da cui partire per avviare l’associazione delle funzioni e lo sviluppo della strategia di sviluppo territoriale, indicando:

a	funzione di protezione civile;

b	funzione polizia locale;

c	gestione dei Servizi Informatici e Telematici;

d	servizi per la promozione turistica;

e	servizi di trasporto pubblico locale;

f	Ufficio Unico per la progettazione europea e per la SNAI.

I Comuni dell’Area interna del Calatino hanno stipulato in data 09/07/2020, ai sensi dell’art. 30 del TUEL d.lgs.267/2000, una Convenzione volta all’Associazione delle funzioni e servizi indicate prevedendo la creazione dell’Ufficio Unico per le funzioni associate, per la progettazione, per lo sviluppo sociale ed economico dell’area interna del Calatino.

L’Accordo ha previsto una governace, la creazione di un Ufficio Unico dell’Area Interna, partecipato dal personale degli stessi enti. L’Assemblea dei Sindaci ha altresì stabilito che l’Ufficio Unico potesse operare con continuità per tutto il periodo della attuazione della SNAI e proiettarsi oltre, mantenendo funzioni associata di progettazione e promozione delle policy per lo sviluppo del territorio.

In tale sede è stato previsto che la struttura tecnico-organizzativa potesse avvalersi dell’apporto di specialisti, di esperti con competenze nel project management, nell’attuazione e monitoraggio di programmi di sviluppo locale finanziati mediante fondi strutturali, nella progettazione.

Nel corso dell’Assemblea dei Sindaci tenutasi il 09/07/2020 volta alla sottoscrizione dell’Accordo integrativo per la gestione delle funzioni in forma associata è stato affrontato il tema dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ufficio Unico. I Sindaci hanno riconosciuto che il blocco del turnover nelle pubbliche amministrazioni che si trascina ormai da circa 20 anni ha inesorabilmente ridotto la quantità e la qualità delle dotazioni di personale degli otto comuni dell’A.I., riducendone di conseguenza la capacità di risposta e l’efficienza. Un’ulteriore criticità della rete comunale del calatino è stata individuata nella carenza degli strumenti di coordinamento tra Uffici interni ai Comuni e tra gli otto enti locali nonché nella limitata standardizzazione delle procedure.

I rappresentanti degli otto Enti Locali trovandosi a ranghi ridotti spesso non riescono a fornire ai cittadini alcuni servizi né a reperire finanziamenti aggiuntivi che ne garantiscano la sostenibilità. La Gestione associata dei servizi è apparsa la via maestra per promuovere competenze e modelli organizzativi di lavoro più attuali. Pertanto, ove non percorribile con l’ausilio esclusivo del proprio personale dipendente, compresi i livelli dirigenziali si opterà per soluzioni organizzative e tecniche avvalendosi dell’apporto di figure esterne. L’intervento AICA 51 rappresenta lo strumento per dotare l’Ufficio di un supporto specialistico volto a sostenerne l’avvio, l’esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi associati.

La criticità che si punta a superare attraverso questo intervento di creazione dell’Ufficio Unico d’area è relativa alla debolezza organizzativa e alla ridotta capacità di fare rete da parte degli uffici comunali chiamati in causa nella progettazione, nell’attuazione e nella gestione delle funzioni associate.

Da una prima ricognizione svolta nel primo semestre 2020 è emersa una insufficiente dotazione numerica e qualitativa di personale delle amministrazioni locali dell’A.I.. Il personale dell’’area interna sconta una ben nota situazione di arretratezza rispetto capacità di pianificazione e di attrazione di risorse e finanziamenti extrabilancio, di attuazione, monitoraggio e rendicontazione di risorse europee e nazionali nonché riguardo all’uso degli strumenti ICT e di comunicazione digitale. Per far fronte anche alle necessità organizzative/operative derivanti dalla scelta associativa e di costituzione dell’Ufficio Unico si provvederà ad integrare il personale con le modalità di cui all’articolo 3 del regolamento approvato con atto deliberativo dell’Assemblea dei Sindaci 09/07/2020, previo atto interpello rivolto al personale dei Comuni dall’A.I..

In questo quadro l’Ufficio Unico a gestione mista (dotato di personale interno e di esperti esterni che possano andare a colmare il gap di competenze necessarie) risulta essere il modello più idoneo ad assicurare una governance sovracomunale, l’esercizio di funzioni di coordinamento nella progettazione, pianificazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di interventi comuni.

Attesa la particolare natura del progetto la dimensione tecnologica - ampiamente attenzionata in Strategia attraverso numerose azioni volte a sostenere l’e-government - sarà una ulteriore leva a supporto dell’Ufficio Unico della componente istituzionale, amministrativa e politica, andando a integrare gli strumenti di lavoro e comunicazione di cui in atto dispongono.

A tal fine attraverso l’azione AICA51 “Servizi di supporto alla governance dell’Ufficio Unico per la progettazione associata e project management” si prevede di avviare e sostenere il funzionamento dell’Ufficio Unico dell’Area Interna per la gestione associata dei servizi e lo sviluppo locale nell’intento di potere dare in prospettiva sostenibilità e continuità agli interventi della SNAI e cogliere, ancora una volta congiuntamente le opportunità offerte da programmi europei, nazionali e/o regionali.

- Descrizione degli obiettivi di progetto

L’Ufficio Unico costituisce una leva strategica per la riorganizzazione dell’amministrazione locale a partire dall'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio programmate mediante la Strategia SNAI da cui potrà scaturire un modello di governance territoriale generalizzabile e replicabile.

Per cogliere integralmente l’opportunità data dalla SNAI l’Ufficio Unico del Calatino dovrà provvedere sia all’avvio delle azioni del piano territoriale di sviluppo, sia alla sperimentazione di un nuovo modello operativo che concretizzi l’esercizio in forma associata di specifiche funzioni e servizi sovracomunali. Ciò in attuazione della Delibera della Giunta della Regione Siciliana n.162 del 22.06.2015, dell’Accordo tra i Comuni dell'Area Interna del Calatino stipulato in data 25/07/2016, ai sensi dell’art. 30 del TUEL d.lgs.267/2000, dell’atto integrativo alla Convenzione volta all’Associazione delle funzioni e servizi e dei regolamenti attuativi approvati dai Comuni dell’Area siglato dai sindaci in data 09/07/2020.

L’Ufficio Unico sviluppa il percorso di associazione dei servizi e di progettazione associata garantisce attività, accompagna le scelte organizzative, tecniche e procedurali fissate nei regolamenti che i Comuni dell’A.I. hanno condiviso, delineando le metodologie e gli strumenti di monitoraggio fisico e finanziario del percorso e le relative reportistiche per la valutazione dei risultati.

Con riferimento alla gestione associata dell’Ufficio Unico del Calatino delle funzioni gli obiettivi individuati sono i seguenti:

- Rafforzare la governance territoriale dell’A.I., il percorso di associazionismo comunale e l’attuazione dei piani di sviluppo territoriale;

- Condividere tra i Comuni informazioni e competenze idonee a potenziare la capacità di avvio delle funzioni associate nei settori inerenti la digitalizzazione, la promozione turistica, il TPL, la progettazione ed il monitoraggio e controllo;

- Rafforzare la capacità amministrativa adottando la metodologia della progettazione collaborativa per l’accesso a risorse condivise e per la gestione collaborativa dei progetti a finanziamento FSE inseriti nella SNAI e per la qualità dei servizi sovracomunali erogati;

- Dare continuità e sostenibilità ai servizi associati intervenendo ove necessario con un supporto specialistico mirato ed integrativo per tematiche/funzioni puntuali;

- In vista del significativo incremento delle competenze e degli adempimenti in capo ai piccoli Comuni dell’A.I. predisporre per l’Ufficio Unico un sistema di gestione documentale, metodologico e procedurale nonché di aggiornamento in progress di fascicoli cartacei e digitali univoco e condiviso;

- Rafforzare la capacità operativo-gestionale del personale dell’Ufficio Unico per svolgere gli adempimenti connessi all’attuazione e al monitoraggio e controllo dei servizi associati (Redazione dei report periodici, predisposizione degli strumenti di rendicontazione, attivazione delle procedure e delle modulistiche di monitoraggio e controllo amministrativo e finanziario);

Il progetto volto a sostenere l’attivazione dell’Ufficio Unico è finalizzato pertanto a soddisfare il bisogno di avere un riferimento organizzativo stabile ed adeguato in termini di consistenza numerica, dotato di specifiche competenze professionali sia rispetto agli oneri amministrativi e gestionali da sostenere sia negli ambiti più innovativi (euro progettazione, servizi avanzati e ICT, energia e ambiente, welfare e salute, l'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio, etc.). In tal senso è stato previsto l’apporto di esperti esterni finalizzato a colmare i gap esistenti nella gestione di piani sovracomunali di sviluppo territoriale e a rispondere alle esigenze di rafforzamento della capacità di attuazione, di coordinamento e di gestione amministrativo contabile dei progetti FSE secondo i vigenti Regolamenti UE nonché a trovare soluzioni riguardo le necessità procedurali e bisogni organizzativi inediti.

Per quanto esposto, ove le competenze indicate non possano essere interamente soddisfatte dal personale in servizio che dovesse rispondere all’interpello dei Comuni, è previsto che al personale interno possano aggiungersi degli esperti esterni. Sulla base degli esiti che dell’interpello verranno mappate le competenze carenti, quindi con una successiva procedura di evidenza pubblica saranno acquisite esternamente.

Sulla base delle informazioni di cui si dispone, si prevede sin d’ora che le competenze da acquisire esternamente possano prevalentemente attenere all’associazionismo, alla progettazione relativa a programmi e bandi europei in primis FSE, nazionali e/o regionali, all’azione di project management ed un supporto tecnico esteso alle diverse fasi in cui si articola il ciclo di vita dei progetti.

Il supporto tecnico e metodologico esterno sarà orientato a rafforzare la capacità di governance dell’Ufficio Unico del Calatino a consolidare funzioni, processi e strumenti in favore dei servizi associati per i temi dell’innovazione tecnologica, dell’energia, dei regolamenti comunitari, dei modelli di attuazione, monitoraggio e valutazione di progetti FSE, a finanziamento regionale e/o nazionale, etc..

- Descrizione delle attività di progetto in sequenza

Il progetto prevede che l’Ufficio Unico dell’Area Interna, con sede a Caltagirone, provveda alla gestione associata di funzioni dando impulso alle politiche di sviluppo locale avviate dalla Strategia dell’A.I. che si articola in 51 interventi, che confluiscono in sette policy nell’insieme convergenti nell’obiettivo di rilanciare il territorio ed invertire le attuali tendenze involutive.

Per il presidio e la governace dell’impianto organizzativo/funzionale è previsto di affiancare al personale interno che i Comuni hanno distaccato c/o l’Ufficio Unico dell’Area Interna n.5 esperti esterni dotati di competenze tecnico-specialistiche e metodologiche idonee a garantire il massimo raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale e di attuazione delle funzioni associate.

Si precisa che nella scheda intervento approvata, redatta sulla base di una prima ricognizione effettuata dalle A.C. in fase di elaborazione della SNAI, per garantire l’efficienza della governance multi-ente e multilivello e delle capacità amministrative e tecniche nell’attuazione, l’A.I. aveva stimato il fabbisogno di n.3 esperti esterni. Tuttavia visti gli esiti di una più recente ricognizione delle professionalità presenti nell’organico dei Comuni ci si è resi conto che il gap di competenze disciplinari da colmare è più ampio di quanto stimato in un primo momento ciò tenuto conto della necessità assicurare continuità e sostenibilità alle diverse policy avviate in ambito SNAI.

L’attività principale è quella di governare il processo di attuazione del percorso di associazione di funzioni e servizi disegnato nella Strategia d’Area e verificare l'adeguatezza degli strumenti applicati nonché, ove necessario, proporre eventuali correttivi. Inoltre l’Ufficio SNAI del Calatino dovrà garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione dell’APQ, predisporre tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo (procedurale, etc .) alla realizzazione del programma di interventi oggetto della Strategia colmando un gap di competenze per quanto attiene il FSE nonché svolgendo attività di promozione delle iniziative di sviluppo locale.

Pertanto sulla base delle policy avviate dalla SNAI si moltiplicano gli ambiti disciplinari di competenza dell’Ufficio che dovrà essere dotato di esperti in settori diversificati quali politiche attive del lavoro ed FSE, l’ICT e le nuove tecnologie, l’energia e l’efficienza energetica, il welfare-salute ed i servizi socio-sanitari integrati, l’innovazione-ricerca e formazione, etc.

La sequenza delle attività progettuali secondo quanto deciso in sede di pianificazione strategica dell’intervento di cui alla scheda AICA 51 - diretto a sostenere le funzioni dell’Ufficio Unico dell’A.I. del Calatino è riconducibile ai seguenti step.

Nello specifico:

- Approvazione del livello unico di progettazione, invio all’UCO/CdR della richiesta decretazione del finanziamento e accertamento della chiusura iter con acquisizione somme;

- Atto d’interpello pubblicato dai Comuni dell’AI ed espletamento delle procedure di selezione

- Pubblicazione da parte dell’A.I. dell’avviso per l’affidamento dei Servizi di supporto al funzionamento dell’Ufficio Unico, espletamento delle procedure di selezione, affidamento e contrattualizzazione dei consulenti esterni;

- Esecuzione dei servizi generali e specialistici di project management, progettazione e programmazione operativa, monitoraggio, affiancamento del personale interno, controllo dei flussi nella fase di attuazione;

- Monitoraggio, controllo e rendicontazione dell’azione.

Il progetto avrà la durata complessiva di 30 mesi a decorrere dalla progettazione esecutiva. Ciascuna delle fasi individuate può essere tradotta specifici in piani operativi riferiti ad archi temporali più brevi che, coerentemente alle linee strategiche della SNAI definiscono obiettivi di maggior dettaglio.

La presente progettazione funge da anello di congiunzione fra le scelte strategiche della SNAI del Calatino e le prassi operativo- gestionali dei servizi associati e della governance delle politiche di sviluppo locale, nel medio e breve periodo.

Gli esperti di supporto all’Ufficio Unico attraverso la metodologia della facilitazione territoriale, del project management e la pianificazione operativa tradurranno le linee strategiche della SNAI in programmi di gestione corrente e in servizi sovracomunali associati per conferire concretezza alle policy della strategia e creare le premesse per un’effettiva responsabilizzazione di tutte le amministrazioni locali in merito alla loro attuazione. Il ciclo della pianificazione operativa si materializzerà:

- Nel supporto allo sviluppo del modello organizzativo dell’Ufficio Unico, nel disegno dei processi e nella formulazione delle procedure correnti di gestione, che hanno lo scopo di “regolamentare la continuità”, definendo le linee di comportamento (del personale interno ed esterno) alle quali attenersi nella conduzione delle attività relative a tutte progettualità;

- Nello sviluppo del piano di monitoraggio operativo, che sintetizza i riflessi economico-finanziari dei singoli progetti e delle fasi della gestione corrente, consentendone una verifica puntuale in itinere, garantendo il controllo dei tempi di attuazione e l’equilibrio finanziario.

L’introduzione in fase attuativa degli strumenti tipici del Project management farà in modo che i contenuti del piano operativo dell’Ufficio Unico vengano trasformati in traguardi di breve periodo, quantificati e tempificati, assegnati alle responsabilità di posizioni organizzative chiaramente individuate e che il relativo conseguimento venga sottoposto a verifica sistemica.

L’Ufficio Unico sarà sostenuto dai sistemi informativi digitali sviluppati nell’ambito della SNAI. Tale impianto digitale ne supporterà l’operatività e faciliterà la forte presenza in rete degli esperti esterni che potranno dare visibilità alla SNAI. L’ausilio di un'ampia gamma di strumenti digitali quali Portale d’area con sezione gestionale specializzata per il supporto di funzioni di e community permetterà di ottimizzare l’azione degli esperti e la possibilità di condividere anche da remoto le procedure e gli strumenti.

Lo staff dei consulenti esterni al momento dell’insediamento procederà come di seguito indicato:

- Mappatura dei servizi e dei processi associativi avviati in seno alla SNAI;

- Analisi e diagnosi della situazione esistente (check up organizzativo/procedurale con il diretto coinvolgimento di tutti i referenti tecnici dei Comuni);

- Azione di Project management e pianificazione delle attività esplicitazione di ruoli e responsabilità, avvio della direzione e coordinamento individuando le linee della pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi e del flusso finanziario;

- Trasferimento metodologie e strumenti per la qualificazione delle competenze del gruppo di lavoro misto destinato all’Ufficio Unico,

- Sviluppo delle capacità di utilizzare le procedure fissate dai vigenti regolamenti europei per l’attuazione dei programmi nonché dell'uso delle piattaforme digitali e degli schemi standard per la predisposizione dei bandi e per la gestione giuridico- amministrativo dei procedimenti posti in capo all’Ufficio Unico

- Assicura la propria collaborazione ai RUP e al Team di Assistenza Tecnica multidisciplinare e al servizio dell’Area Interna provvedendo a supportarli per la registrazione e di conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione nonché ad effettuare una riconciliazione contabile periodica per monitorare il ricevimento e l’utilizzo dei Fondi relativi a ciascun intervento;

- Monitoraggio della gestione finanziaria preordinata secondo le fasi procedurali: di impegno; liquidazione; ordinazione; pagamento. Supporto nella compilazione progressiva di un elenco analitico, con espressa indicazione delle causali, delle spese impegnate e pagate a qualsiasi titolo.

Dal punto di vista metodologico il progetto si caratterizza come un processo interattivo con l’esecuzione di una vasta gamma di attività tra loro interconnesse, con l’obiettivo di attivare un processo di governace partecipata metodologicamente orientata in relazione agli obiettivi di sviluppo dei Comuni del Calatino.

- Modello di governance dell’intervento, interconnessione con le istituzioni e con reti del territorio

L’ufficio Unico è in sostanza la sede operativa che implementa e rende sistematico il processo governance dell’AI mediante la gestione associata dei servizi e degli interventi nonché la ricerca di nuove opportunità di integrazione e networking.

L’ufficio Unico è il luogo in cui ciascun beneficiario trova consulenza e sopporto in cui può essere indirizzato con competenza e immediatezza alla soluzione appropriata in ciascuna fase del ciclo di vita di ciascun servizio/progetto. Il modello di governace dell’Ufficio Unico del Calatino sarà strutturato come di seguito descritto.

Il Comune capofila di Caltagirone, individua due risorse umane interne, una per le competenze amministrative e una per le competenze economico-finanziarie. Inoltre, ciascuno degli altri Comuni dell’A.I. individuerà una risorsa interna da distaccare quale referente per la strategia SNAI. Ciò per un totale di 9 unità di personale tecnico e/o amministrativo

Al personale interno sarà affiancato un team composto da 5 esperti esterni, individuati tramite procedure di evidenza pubblica.

In particolare l’A.I., dopo l’interpello, prevede di emanare:

- un avviso pubblico per il conferimento, mediante selezione per titoli e colloquio di n. 1 consulente senior per il Coordinamento del processo di associazione dei servizi, sviluppo dei processi di attuazione delle Politiche Comunitarie per la coesione sociale e l’inclusione che possa fungere da project manager dell’ufficio unico dell’area interna “calatino” azione AICA 51, con procedura attivata ai sensi del D.lgs 165/2001 e s.m.i.;

- un avviso pubblico per il conferimento, mediante selezione per titoli e colloquio di n. 4 incarichi per consulenti junior nell’ambito dell’ufficio unico dell’area interna “calatino” – AICA 51 con Procedura attivata ai sensi del D.lgs 165/2001 e s.m.i.

Il team sarà composto da un senior dotato di competenze in tema di coordinamento di processi di cooperazione multi-ente in più ambiti tematici, ottimizzazione dei processi organizzativi e di attuazione delle politiche per lo sviluppo, la coesione e l’inclusione, quattro consulenti junior esperti nella programmazione, nell’attuazione, nel monitoraggio, supporto giuridico-amministrativo e contabile e nelle tematiche associative nei settori individuati nella SNAI ovvero l’ICT e le nuove tecnologie, l’energia e l’efficienza energetica, il welfare-salute ed i servizi socio-sanitari integrati, l’innovazione-ricerca e formazione, etc..

L’insieme delle professionalità esterne indicate coopererà per la governance, il coordinamento e il monitoraggio assicurando che la Strategia si realizzi nel quadro delle modalità partecipative previste per l'attuazione, con riferimento al "Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei".

Per quanto attiene il funzionamento dell’Ufficio Unico si specifica che le finalità strategiche sono definite dall’Assemblea dei Sindaci. All’Assemblea dei Sindaci secondo gli accordi assunti in sede di approvazione dei regolamenti relativi all’associazionismo dei servizi nell’A.I. compete la definizione degli indirizzi di carattere generale in ordine alla programmazione annuale e pluriennale degli interventi, all’approvazione annuale del report di monitoraggio e del rendiconto relativo ai costi di gestione dei servizi associati e dello stesso Ufficio Unico, presentato dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio.

Nello specifico l’assemblea dei Sindaci:

- individua le priorità e fissa gli obiettivi annuali e pluriennali dell’Ufficio Unico;

- approva il documento programmatico fondamentale per la gestione dei servizi associati posti in capo all’Ufficio e le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie a garantirne il funzionamento;

- autorizza il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi dalle attività/servizi svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata.

- Descrizione delle professionalità da impegnare nell’attività di progetto

In considerazione della molteplicità delle funzioni poste in capo all’Ufficio Unico il Comune Capofila metterà a disposizione dello stesso due dirigenti dell’Ente, uno d’area tecnica, uno d’area amministrativa, gli altri Comuni dell’area ne designeranno almeno uno. Pertanto l’Ufficio Unico potrà avvalersi delle risorse professionali designate dagli otto Comuni dell’A.I. tramite provvedimento di distacco a tempo pieno e/o parziale.

Per far fronte alle necessità specialistiche (operative e tecniche) derivanti dalle funzioni associate, l’Ufficio Unico provvederà una volta costituito - seguendo le modalità di cui allo specifico regolamento approvato dall’A.I. - ad integrare la propria dotazione di personale prima previo interpello e successivamente con procedura di evidenza pubblica finalizzata al completamento del gruppo di lavoro interno, con specialisti dotati di alta professionalità, idonei, quindi a sostenere l’A.I. nell’ulteriore attività di programmazione, gestione/attuazione degli interventi e delle funzioni associate nell’Ufficio unico.

La costante evoluzione del contesto e dello scenario socio-economico, ambientale ed istituzionale di riferimento nei comuni dell’A.I. richiede l’apporto di professionisti che abbiano oltre alle spiccate competenze tecniche, pluridisciplinari, la capacità di mettere in campo modelli e soluzioni innovative finalizzate a:

- offrire una valida risposta all’incertezza ed alla turbolenza del contesto più ampio, sviluppando a livello locale la capacità di anticipazione e di veloce adattamento e di progettazione per innescare processi di sviluppo locale;

- trasferire nell’Ufficio unico modelli operativi basati sul project management, sulla qualificazione del clima organizzativo, sullo sviluppo professionale di tutti i dipendenti distaccati;

- puntare allo sviluppo delle competenze per la costituzione dell’Ufficio Unico dell’Area Interna a gestione mista che curi la governance dei servizi associati e l’attuazione delle politiche di coesione ed inclusione perseguite dalla Strategia SNAI.

Le attività si svolgeranno su due piani, uno back office più squisitamente basato sulla governace dei servizi associati e di project management ed uno in front office volto all'organizzazione di attività sul campo ed in favore dei beneficiari.

In particolare l’Ufficio si doterà di un Consulente senior incaricato del Coordinamento del processo di associazione dei servizi, sviluppo dei processi di attuazione delle Politiche Comunitarie per la coesione sociale e l’inclusione che possa fungere da project manager, e di quattro consulenti junior con profili e competenze disciplinari differenziate idonee ad assicurare un supporto giuridico-amministrativo e contabile e nelle tematiche associative nonché nei settori dell’ICT e le nuove tecnologie, dell’energia e dell’efficienza energetica, del welfare-salute ed i servizi soco-sanitari integrati, dell’innovazione-ricerca, della formazione e sviluppo del capitale umano.

Per quanto esposto il gruppo misto di lavoro dell’Ufficio Unico dell’Area Interna sarà formato da risorse interne e da cinque esterne. Nell’insieme gli esperti esterni saranno chiamati a fornire “Servizi professionali specialistici” il supporto allo start up dei servizi e delle procedure associative. L’impegno di tali R.U. che si dipanerà per un tempo massimo 27 mesi è stato stimato in 280 g/u per il profilo Esperto senior e in 738 g/u complessive per il profilo esperto junior.

Specifiche e funzioni del profilo - Esperto Senior

L’esperto senior con esperienza almeno decennale che sia in grado di assumere la funzione di responsabile del servizio di supporto alla governace dell’Ufficio Unico dell’Area Interna con competenze in project management, progettazione e procedure per la gestione di piani di sviluppo locale.

L’Esperto Senior dovrà sostenere il processo di associazione dei servizi, lo sviluppo dei processi di attuazione delle Politiche Comunitarie per la coesione sociale e l’inclusione che e fungere da project manager dell’Ufficio in quanto la sua azione cumula le diverse attività in un unico piano d’azione.

L’incaricato dovrà occuparsi di:

•	sostenere l’organizzazione funzionale dell’Ufficio Unico dell’Area Interna del Calatino tenendo conto dei percorsi e delle soluzioni di e-government che la SNAI ha previsto a supporto della riorganizzazione interna e per il potenziamento della offerta di servizi ICT a cittadini e imprese;

•	supportare il Dirigente dell’Ufficio Unico facilitando i rapporti tra i comuni impegnati nel primo impianto di servizi e funzioni associate;

•	sostenere lo sviluppo di strategie cooperative tra gli enti facilitando l’accesso ai canali di finanziamento comunitari e alle risorse messe a disposizione dalla programmazione dei fondi europei;

•	supportare le Amministrazioni locali nell’implementazione di politiche per l’inclusione sociale e per lo sviluppo locale nonché collaborare alla elaborazione e realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo durevole dell’area;

•	mettere a sistema le diverse attività dell’Ufficio predisponendo un unico piano d’azione e modello organizzativo basato sulla metodologia del project management;

•	incentivare lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le strutture dei Comuni dell’AI, anche al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi sempre più integrati;

•	attraverso il project management vigilare sull'effettivo grado di realizzazione degli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci e del programma di lavoro condiviso anche attraverso verifica e monitoraggio in itinere ed ex post;

•	cooperare allo sviluppo delle strategie di comunicazione, promozione e divulgazione;

•	supportare il Responsabile Ufficio Unico nello sviluppo dei programmi annuali e dei report di monitoraggio dell’attività da sottoporre annualmente l’Assemblea dei Sindaci;

•	svolgere ogni altra funzione di supporto alla governance e al coordinamento delle attività dell’Ufficio Unico dell’Area Interna del Calatino ed in special modo sostenere lo sviluppo di reti al fine di avviare ulteriori interventi che possano ampliare e completare la strategia d’area e affermare la visione strategica assunta dall’A.I.

Specifiche e funzioni del profilo - Esperto junior

L’azione dei n. 4 Esperti junior sarà finalizzata a garantire l’efficace, efficiente e veloce avanzamento delle funzioni aggregate poste in capo all’Ufficio Unico dell’A.I..

Agli esperti iunior, che dovranno essere in possesso di Diploma di laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo, è richiesto un profilo e delle competenze almeno triennali per il supporto all’attuazione definitiva degli interventi e per la gestione delle procedure esecutive in uno dei seguenti ambiti disciplinari:

- energia-ambiente e green ecomomy, agricoltura e agroalimentare con Laurea in ingegneria, architettura, geologia, agronomia ed equipollenti;

- opere civili e viabilità, accessibilità con Laurea in ingegneria, architettura, geologia;

- sviluppo di processi di digitalizzazione, piattaforme di servizi ICT e di sistemi multi piattaforma per la governace di settori essenziali per le PA con Laurea in ingegneria informatica ed equipollenti

- giuridico-amministrativo con esperienza in politiche di coesione ed inclusione, nella predisposizione di bandi e procedure di affidamento; della gestione di servizi pubblici dal punto di vista amministrativo e giuridico

A ciascuno dei consulenti junior sarà richiesto di:

•	sostenere l’organizzazione e l’avvio delle funzioni associate in capo all’Ufficio Unico dell’Area Interna del Calatino;

•	supportare il Dirigente dell’Ufficio Unico ed il Coordinatore nell’attività di supporto alla governace e nelle attività di comunicazione, promozione e divulgazione connesse all’attuazione della Strategia d’Area sul territorio;

•	fornire supporto nell’ambito dell’attività controllo dell’efficacia ed efficienza dell’Ufficio e delle azioni della SNAI anche mediante l’attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata;

•	Supportare il Dirigente dell’Ufficio Unico ed il Coordinatore nell’elaborazione di ulteriori progetti di sviluppo locale;

•	dialogare con i beneficiari ed i RUP per lo sviluppo del quadro degli indicatori ed il periodico aggiornamento;

•	svolgere ogni altra funzione di supporto necessaria al funzionamento dell’Ufficio Unico dell’Area Interna, per esempio, supporto amministrativo allo sviluppo della banca dati degli atti, alla acquisizione, catalogazione e ordinata conservazione degli atti, delle informazioni e dei documenti relativi ai servizi ed ai progetti attivati.

Tutti gli esperti dovranno impegnarsi ad assicurare la loro presenza prevalentemente presso gli uffici dell’Amministrazione Capofila, per assicurare il necessario coordinamento nell’espletamento della prestazione delle attività professionali richieste, secondo le esigenze dell’Amministrazione e del Dirigente dell’Ufficio ed in concomitanza, possibilmente, con l’orario di lavoro del personale restante. Ciò anche al fine di assicurare la massima disseminazione delle competenze.

- Coerenza con la scheda di azione

L’intervento di cui alla scheda AICA 51  - Ufficio Unico per la progettazione associata ed il project management - è finanziato mediante risorse di cui alla Legge di Stabilità 27/12/2017, n.205, art.1, comma 295 (L.S. 2018).

La Politica di Coesione dell’UE del ciclo 2014-2020 sostenuta con i fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) è finalizzata alla realizzazione della Strategia Europa 2020 di Crescita Intelligente, Sostenibile e Inclusiva. In linea con ciò il PO FESR Sicilia 2014/2020 ha puntato sulla strategia di “specializzazione intelligente” e sul miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici. Ciò mediante la promozione a tutti i livelli di percorsi di miglioramento della governance anche attraverso l’apertura ai processi innovativi dell'e-government, prevedendo nell’ambito dell’OT2 Agenda Digitale, interventi a supporto della riorganizzazione interna e di potenziamento della offerta di servizi ICT a cittadini e imprese. Si rileva quindi una forte coerenza e sinergia tra l’intervento proposto nell’ambito della SNAI del Calatino e la programmazione nazionale e regionale che pone tra le priorità del territorio la capacità di fare rete, di riorganizzarsi su base sovracomunale, l’innovazione e digitalizzazione dei processi amministrativi per una migliore governance.

ll progetto AICA 51 diretto alla creazione dell’Ufficio Unico oltre che essere coerente con le finalità di miglioramento dell’efficacia e aumento dell’efficienza delle procedure a tutti i livelli dell’organizzazione amministrativa propri della programmazione 2014/2020, è coerente con le finalità delle SNAI che pone in priorità lo sviluppo locale, della coesione e dell’inclusione. Attraverso l’Ufficio Unico a gestione mista si punta a sviluppare ed affermare le innovative logiche dell’associazionismo che puntano alla efficienza e alla qualità della vita delle persone.

In particolare si punta ad assicurare ai cittadini che risiedono nei Comuni più piccoli e periferici le stesse opportunità e livelli di servizio di cui godono i cittadini residenti nel comune Capofila.

La funzione dell’intervento è quella di garantire l'esecuzione della Strategia d'Area in conformità alle prescrizioni che saranno contenute nell' A.P.Q., nonché, di assicurare il coordinamento operativo tra i Comuni, il conseguimento dei risultati fissati dal programma degli interventi, il consolidamento di attività di progettazione per lo sviluppo locale.

La complessità che caratterizza l'impianto della Strategia d'Area determina il bisogno di una governance basata su una struttura tecnica-organizzativa che sia in grado di accompagnare l'attuazione dell'agenda territoriale negli otto comuni del calatino, ciò mediante l'istituzione di un Ufficio comune SNAI. La funzione di tale Ufficio SNAI è quella di dare un assetto stabile all'attuazione della Strategia, monitorarne l'attuazione e promuovere la sostenibilità delle azioni avviate nel medio e lungo termine. Questo intervento altresì, l'implementazione di un servizio di project management ed analisi territoriale in itinere volto a sostenere e supportare la governance dell'Area Interna calatino e l'Ufficio Comune. L'azione di project Management, misurerà l'effettivo grado di realizzazione ed i risultati di ogni azione e del programma nel suo complesso attraverso verifica e monitoraggio in itinere ed ex post.

Infine, per quanto riguarda gli elementi di coerenza con le previsioni della scheda APQ in fase di progettazione esecutiva, per le ragioni dettagliatamente esposte ai precedenti paragrafi 1 e 3, si è proceduto ad una più precisa individuazione delle competenze necessarie e ad aumentare di conseguenza il numero delle risorse umane previste mantenendo immutate tutte altre previsioni e l’impostazione complessiva dell’azione delineata nella scheda.

Per quanto esposto l’intervento risulta essere assolutamente coerente con gli scopi della Strategia d’Area ed i criteri di spesa per l’implementazione della stessa.

- Descrizione delle strategie di comunicazione dei risultati e delle modalità di valorizzazione dell’iniziativa

Nella costruzione della Strategia di comunicazione sono possibili essenzialmente tre registri stilistici:

- stile educativo (la fonte comunicante si pone in una posizione di autorevolezza sul tema affrontato e quindi si individuano stili ed azioni comunicativi che permettano di istruire il destinatario rispetto al contenuto del messaggio);

- stile informativo (la fonte comunicante si pone in una posizione neutra rispetto sia al destinatario che al contenuto del messaggio e l’obiettivo prefissato è quello di veicolare informazioni, notizie, dati utili);

- stile di intrattenimento/divertimento (la fonte comunicante si propone di suscitare emozioni nel destinatario, caratterizzate dal sorriso, dalla familiarità e dalla leggerezza).

Su questa base:

- per quanto riguarda la comunicazione tra le istituzioni si adotterà uno stile informativo;

- per quanto riguarda la comunicazione con il territorio stakeholders, imprese e cittadini si adotterà uno stile misto informativo, educativo (per garantire autorevolezza) e di intrattenimento (per sfruttare le logiche della gamification che potranno essere utilizzate in specifiche tipologie di attività, per esempio, per facilitare l’uso di servizi sovracomunali innovativi).

Per quanto attiene gli strumenti l’azione di comunicazione della Strategia progettata c/o l’Ufficio Unico è centralizzata ovvero agirà in maniera coordinata nell’ambito di tutte le azioni portate avanti dai singoli beneficiari e sfrutterà tanto canali tipici della comunicazione mainstream che modelli propri della comunicazione on-line e social, anche in analogia a quanto fatto dalle strutture Regionali e dall’Agenzia nazionale in analoghe situazioni per la presentazione dei progetti ascritti allo stesso ambito della SNAI.

Per dare risalto istituzionale e politico all’avvio della SNAI, coinvolgere le Istituzioni centrali e locali e per ottenere visibilità verso i cittadini, le aziende del territorio ed i potenziali partner, si organizzerà un roadshow per tappe in ciascun comune, al quale parteciperanno: i referenti locali e non dell’iniziativa, i referenti territoriali, gli stakeholders, i referenti delle istituzioni locali.

Il roadshow prevedrà nel primo anno almeno una tappa per comune con l’obiettivo di coprire l’intero territorio degli otto comuni dell’A.I..

Il progetto prevede che l’Ufficio Unico si doti dei suoi canali digitali di comunicazione, agganciandosi ad una sezione specifica del Portale d’area potrà sviluppare un’attività di storytelling della SNAI e delle azioni in una ottica transmediale.

Una specifica Social Media Strategy sarà sviluppata dal gruppo di coordinamento dell’Ufficio Unico con l’intento di raccordare le azioni delle diverse policy e darne evidenza su area vasta. Con lo stesso scopo, sarà redatta una social media policy interna che definirà ambiti di attività, confini di competenze e regole di ingaggio nell’equilibrio tra centro e periferia dell’A.I.

- Descrizione delle potenzialità di scalabilità, standardizzazione e replicabilità del progetto

Gli otto Comuni sottoscrittori della convenzione quadro per l’associazione dei servizi nell’A.I. del Calatino hanno stabilito di creare un Ufficio Unico presso gli Uffici comunali di Caltagirone. L’Ufficio Unico, costituito ai sensi del comma 4 dell’art.30 del TUEL d.lgs.267/2000 è stato voluto per garantire l’armonizzazione operativa delle fasi di attuazione dei progetti che vedono coinvolti diversi enti per assicurare un supporto tecnico operativo dell’AI Calatino sia per quanto concerne la strategia nazionale per le aree interne e di tutti i progetti che la compongono sia per cogliere le opportunità scaturenti dall’ampliamento dell’azione collettiva di sviluppo locale mediante ulteriori progettualità. La convenzione per l’Associazione delle funzioni all’art.12 ha previsto una durata di 5 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e che la stessa si potesse rinnovare automaticamente per altri cinque, salvo diversa determinazione dell’Assemblea dei Sindaci. Ciò da evidenza della ferma volontà dell’A.I. di dare continuità ed impulso alle politiche di sviluppo territoriale.

Nel regolamento che disciplina il funzionamento dell’Ufficio Unico è altresì stabilito che alla dotazione dell’Ufficio Unico con arredi e strumenti provvederanno tutti i Comuni dell’Area Interna con un fondo da erogarsi su apposito capitolo di bilancio dell’Ente ove avrà sede l’Ufficio Unico in modo da rendere tale ufficio operativo ed essere sempre nelle condizioni di esercitare le proprie attività. A questo Ufficio i comuni dell’Area Interna trasferiranno le informazioni e quanto necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni della SNAI nonché a cogliere ulteriori opportunità di finanziamento per iniziative d’interesse locale offerte da programmi e bandi europei, nazionali e/o regionali. Ciascun Comune dell’A.I. dovrà prevedere un apposito capitolo di bilancio ove allocare le risorse necessarie a sostenere il funzionamento dell’Ufficio comune per tutta la durata della convenzione.

Il progetto quindi appare sostenibile e prospetticamente replicabile anche oltre il periodo di esercizio della SNAI.

- Tempistica di realizzazione dell’intervento e cronoprogramma delle attività di progetto

La sequenza delle attività progettuali secondo quanto deciso in sede di pianificazione strategica dell’intervento di cui alla scheda AICA 51 dell’A.I. del Calatino è riconducibile a quattro fasi principali:

- Approvazione del livello unico di progettazione, invio al CdR e decretazione del finanziamento;

- Pubblicazione dell’atto d’interpello;

- Pubblicazione avviso per l’affidamento degli incarichi alle figure di supporto al funzionamento dell’Ufficio Unico, espletamento delle procedure di selezione, affidamento e contrattualizzazione;

- Esecuzione dei servizi: project management, programmazione operativa, monitoraggio dell’attuazione e affiancamento del personale interno; controllo dei flussi;

- Monitoraggio, controllo e rendicontazione dell’azione

Ciascuna delle fasi individuate può essere tradotta specifici step operativi riferiti ad archi temporali più brevi (trimestrali o annuali) che, coerentemente alle linee strategiche della SNAI definiscono obiettivi di maggior dettaglio.

La presente progettazione unitamente alla programmazione operativa funge pertanto da anello di congiunzione fra le scelte strategiche della SNAI del Calatino in tema di governace e le prassi operativo- gestionali di medio e breve periodo.

| Attività previste | Anno 2021 |  |  |  | Anno 2022 |  |  |  | Anno 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trimestre |  |  |  | Trimestre |  |  |  | Trimestre |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Pubblicazione dell’atto d’interpello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pubblicazione avviso pubblico per la selezione tramite procedura valutativa per titoli e colloquio degli esperti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomina commissione e svolgimento della procedura di selezione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrattualizzazione Consulente Senior e Consulenti Iunior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione attività di project management, e specialistiche di affiancamento, monitoraggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendicontazione/Collaudo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tutti i Comuni dell’AI pubblicheranno l’atto d’interpello e gli avvisi, il Comune di Caltagirone in qualità di Comune capofila provvederà alle procedure di selezione ed affidamento degli incarichi.

Per opportuna conoscenza si allega alla presente copia degli avvisi e delle griglie di valutazione delle candidature degli esperti.

- Descrivere i risultati che si prevede di ottenere tramite le attività progettuali

Il risultato atteso dall’attuazione della Strategia SNAI del Calatino è quello di invertire le tendenze depauperative in atto, introducendo una nuova visione del territorio, facendo leva sui processi di valorizzazione delle risorse e d’innovazione, innanzitutto culturale, sul miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei servizi locali, sulla rinnovata attrattività del territorio.

Risultati attesi dall’attuazione del progetto si potranno desumere dalla verifica dei risultati di attuazione dell’Agenda Territoriale SNAI, dal livello di professionalizzazione del contesto con conseguente controllo delle attività e utilizzo dei correttivi.

| Indicatori di realizzazione e risultato |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori di realizzazione | Unità di misura | Valore attuale | Valore atteso al 31/12/2023 |
| N. giornate/uomo complessive effettuate | giorni | 0 | 1018 |
| Indicatori di risultato | Unità di misura | Valore attuale | Valore atteso al 31/12/2023 |
| Progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico completo | n. | 0 | 40 |

# 11 Quadro finanziario del progetto

| Tipologia di spesa | Unità di misura Quantità | Costo Unitario | Importo (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pubblicazione avviso |  | 1 | 396,00 |
| Consulenza specialistica (profilo senior) | 280 g/u | 250 euro | 70.000,00 |
| Consulenza e supporto tecnico (profilo junior) | 738 g/u | 158 euro | 116.604 |
| TOTALE GENERALE IVA INCLUSA |  |  | 187.000,00 |

Il Cronoprogramma finanziario pluriennale

| Azione/spesa AICA 51 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegno previsto IVA Inclusa | 43.500,00 | 83.500,00 | 60.000,00 |
| Pagamento previsto IVA Inclusa | 43.500,00 | 83.500,00 | 60.000,00 |

# 12 Piano di gestione, sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento

Si allega copia del regolamento allegato alla Convenzione quadro per l’associazione di funzioni fra i comuni che in prospettiva autofinanzieranno Ufficio Unico.

Allegati

Bando consulente senior inclusa scheda di valutazione

Form domanda consulente senior

Bando consulente junior inclusa scheda di valutazione

Form domanda consulente junior

Form D.U.V.R.I.