Strategia Nazionale Area Interna del CALATINO

“Tra identità ed innovazione”

approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 179 del 21/05/2020

Cronoprogramma della spesa suddiviso per annualità

Intervento AICA_51

#### Supporto alla governance, gestione dei processi e project management degli interventi della strategia - Ufficio SNAI CALATINO

legge di stabilità - del. CIPE n. 43/2016

CUP_B24J19000160006

Dati Ente Beneficiario

| Ente | Comune di Caltagirone Capofila AREA SNAI del Calatino |
| --- | --- |
| Indirizzo (Civico, CAP, Località) | Piazza Municipio, 5 – 95041 Caltagirone |
| Referente dell’Ente | Arch. Sebastiano Ricupero |
| Telefono | +39 0933 41810 |
| e-mail | protocollo.caltagirone@pec.it, |
| Referente di progetto (RUP) | Arch. S. Ricupero |
| Telefono | +39 0933 41810 |
| e-mail | sricupero@comune.caltagirone.ct.it |
| PEC | protocollo.caltagirone@pec.it |

Anagrafica dell’Operazione

| Titolo Progetto | AICA 51 Supporto alla governance, gestione dei processi e project management degli interventi della strategia - Ufficio SNAI CALATINO |
| --- | --- |
| Costo e copertura finanziaria | Euro 187.000,00 legge di stabilità - del. CIPE n. 43/2016 |
| Codice CUP | B24J19000160006 |
| Titolo Operazione | AICA 51 Supporto alla governance, gestione dei processi e project management degli interventi della strategia - Ufficio SNAI CALATINO |
| Settore/i Operazione | Servizi |
| Localizzazione | Regione SICILIA |
|  | Provincia/e CATANIA |
|  | Comune: San Michele di Ganzaria |

Cronogramma delle attività di progetto

| Fasi | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| --- | --- | --- |
| Livello unico di progettazione | 01/04/2020 | 31/05/2020 |
| Fattibilità tecnica ed economica |  |  |
| Progettazione definitiva |  |  |
| Progettazione esecutiva |  |  |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ |  |  |
| Pubblicazione avviso / Affidamento Servizi | 01/03/2021 | 31/05/2021 |
| Esecuzione | 01/07/2021 | 30/09/2023 |
| Collaudo/funzionalità | 01/10/2023 | 30/11/2023 |

Sintesi del Cronoprogramma finanziario pluriennale

| Azione/spesa AICA 51 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegno previsto IVA Inclusa | 43.500,00 | 83.500,00 | 60.000,00 |
| Pagamento previsto IVA Inclusa | 43.500,00 | 83.500,00 | 60.000,00 |