## Matrice Generale
1. Matrice dei rischi – Rischio di costruzione
RISCHIO COSTRUZIONE | rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera |  | Tipologia specifica di rischio |  | Descrizione | Effetti | Strumenti per la mitigazione del rischio | Allocazione del Rischio |  | Principali Riferimenti in Convenzione
[8 empty] | Pubblico | Privato
|  |  | RISCHI DI PROGETTAZIONE | Rischio Amministrativo | Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati | Ritardi e/o maggiori costi | Esperienza, richieste inoltrate per tempo, documentazioni complete. | X | X | Articolo n. 6 Articolo n. 27
|  |  | RISCHI DI COSTRUZIONE E IMPLEMENTAZIONE | Rischio Ambientale | Rischio non prevedibile di contaminazione del suolo e di bonifica. Scoperta materiali e / o altro inconveniente da rimuovere o emersione problematiche ambientali per cause indipendenti dal servizio | Ritardi e/o maggiori costi | Realizzazione di indagini preliminari connesse alla tipologia degli interventi- corrette procedure da ISO 14001 | X | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 16
|  |  |  | Rischio di modificazione progettuale | Rischio di modifiche di modalità di esecuzione richieste dal Concedente che incidano su tempi e costi di realizzazione dell’opera | Ritardi e/o maggiori costi | Analisi progettuale accurata | X |  | Articolo n. 7 Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  |  | Rischio varianti di progetto | Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione | Ritardi e/o maggiori costi | Analisi progettuale accurata |  | X | Articolo n. 7 Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  |  | Rischio di errore di progettazione | Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione | Ritardi e/o maggiori costi, eventuale modifica progettuale | Analisi progettuale accurata |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 15
|  |  |  | Rischio di ritardo nell'approvazione del progetto | Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del progetto esecutivo | Ritardi e/o maggiori costi, applicazioni di penali, eventuale risoluzione contrattuale | Rispetto dei tempi di consegna | X | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 18 Articolo n. 31
|  |  |  | Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto | Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci | Ritardi e/o maggiori costi, eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni. | Analisi progettuale accurata |  | X | Articolo n. 4 Articolo n. 4 Bis Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 32
|  |  |  | Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione | Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione | Ritardi e/o maggiori costi | Analisi accurata dei costi delle opere |  | X | Articolo n. 4 Articolo n. 4 Bis
|  |  |  | Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma | Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario | Ritardi e/o maggiori costi, applicazioni di penali, eventuale risoluzione contrattuale | Organizzazione del cantiere, tempi di consegna da parte dei fornitori e/o eventuali subappaltatori, attenta valutazione delal tempistica di costruzione |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 18 Articolo n. 32
|  |  |  | Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore | Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni | Ritardi e/o maggiori costi, eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta, riequilibrio P.E.F. | Possibili interventi preventivi | X | X | Articolo n. 16 Articolo n. 27
|  |  |  | Rischio di consegna | Rischio connesso ai ritardi di consegna dovuti a inadempimenti del Concessionario | Ritardi e/o maggiori costi, applicazioni di penali, eventuale risoluzione contrattuale | Organizzazione del cantiere, tempi di consegna da parte dei fornitori e/o eventuali subappaltatori, attenta valutazione delal tempistica di costruzione |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 18 Articolo n. 32
|  |  |  | Rischio di consegna | Rischio connesso ai ritardi di consegna dovuti a richieste di varianti in corso d’opere da parte del Concedente | Ritardi e/o maggiori costi | Attenta analisi del progetto | X |  | Articolo n. 7 Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  |  | Rischio fornitori e subappaltatori | Rischio di inadempimenti contrattuali da parte di fornitore e subappaltatori | Ritardi e/o maggiori costi | Scelta accurata di fornitori e subappaltatori e chiara definizione degli obblighi contrattuali con indicazione di adeguate penali |  | X | Articolo n. 12 Articolo n. 12 Bis
|  |  |  | Rischio fattori produttivi | Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti dal progetto | Ritardi e/o maggiori costi | Pre-accordi di fornitura con penali per ritardo consegna e adeguata conoscenza del mercato |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  |  | Rischio Danni a Persone e Cose | Rischio Danni a Persone e Cose sia durante l’esecuzione dei lavori che in fase di Gestione/Manutenzione | Ritardi e/o maggiori costi | Adeguata attenzione nell'esecuzione delle attività contrattuali - Particolare attenzione alle norme sulla sicurezza |  | X | Articolo n. 9
|  |  |  | Rischio tecnologico | Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata | Ritardi e/o maggiori costi | impiantistica sperimentata (FV-cogenerazione) o innovativa (monitoraggio sensoristica) altamente affidabili |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  |  | Rischio interferenze | Rischio di interferenze di altri servizi/strutture/funzioni | Ritardi e/o maggiori costi | Preventiva individuazione di tutte le interferenze e attenta pianificazione degli interventi | X | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
2. Matrice dei rischi – Rischio di disponibilità e rischio operativo
FASE DI GESTIONE |  | Tipologia specifica di rischio |  |  | Descrizione | Effetti | Strumenti per la mitigazione del rischio | Allocazione del Rischio |  | Principali Riferimenti in Convenzione
[8 empty] | Pubblico | Privato
|  | 2.1 RISCHI DI DISPONIBILITA' | Rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti . La qualità e la quantità del servizio erogato è inferiore rispetto agli standard previsti nel contratto o sono disattesi altri parametri di performance fissati dall’Amministrazione. | Rischio disponibilità | Rischio di indisponibilità parziale o totale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto anche per obsolescenza tecnica | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità, applicazione di penali, eventuale risoluzione contrattuale, risarcimento danni al concedente. | ridondanza tecnica degli impianti adeguati sistemi di backup tali da consentire la continuità del servizio |  | X | Articolo n. 4 Articolo n. 4 Bis Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 9 Articolo n. 19 Articolo n. 20 Articolo n. 20 Bis Articolo n. 21 Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo n. 25 Articolo n. 35
|  |  |  | Rischio di Gestione | Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati. Rischio di erogazione di servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi. | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità, applicazione di penali, eventuale risoluzione contrattuale, risarcimento danni al concedente. | Ridondanza tecnica degli impianti adeguati sistemi di backup tali da consentire la continuità del servizio |  | X | Articolo n. 4 Articolo n. 4 Bis Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 9 Articolo n. 19 Articolo n. 20 Articolo n. 20 Bis Articolo n. 21 Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo n. 25 Articolo n. 35
|  |  |  | Rischio di manutenzione straordinaria | Rischio di manutenzione straordinaria non preventivata, derivanteda una progettazione o costruzione non adeguata | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. | Attenta progettazione. Adeguati programmi di manutenzione ordinaria. Accantonamenti economici in corso di attività |  | X | Articolo n. 20 Articolo n. 20 Bis
|  | 2.2 RISCHIO OPERATIVO | Rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile | Rischio di performance | Rischio che i servizi erogati non siano conformi agli standard prestabiliti | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità, applicazione di penali. | Corretta individuazione degli standard di servizio- Adeguata formazione e competenza del personale impiegato- Presidio costante del Concessionario |  | X | Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo 25
|  |  |  | Rischio di obsolescenza tecnica | Rischio legato a una più rapida obsolescenza degli impianti | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità, applicazione di penali. | Individuazione di soluzioni tecnologiche mature e correttamente dimensionate |  | X | Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo 25
|  |  |  | Rischio intervento di cause esterne | interruzioni per imprevisti dovute a cause esterne | Ritardi e/o maggiori costi | Solo per cause dovute a danni di Forza maggiore |  | X | Articolo n. 11
|  |  |  | Rischio comportamenti del committente | Rischio comportamenti /attività P.A. che aumentino i costi del servizio | Ritardi e/o maggiori costi | Individuazione di indicatori condivisi per monitorare l’andamento del contratto- Formazione del personale ORF | X | X | Articolo n. 7
|  |  |  | Rischio di gestione | Rischio di incapacità del Concessionario nella gestione delle attività contrattuali | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità, applicazione di penali, eventuale risoluzione contrattuale, risarcimento danni al concedente. | Adeguato piano di manutenzione e conduzione – formazione del personale interno- adeguato presidio territoriale |  | X | Articolo n. 4 Articolo n. 4 Bis Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 9 Articolo n. 19 Articolo n. 20 Articolo n. 20 Bis Articolo n. 21 Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo n. 25 Articolo n. 35
3. Matrice dei rischi – Altri rischi
ALTRI RISCHI |  |  | Rischi che possono presentarsi sia nella fase antecedente la stipula della Convenzione sia in quella successiva, ovvero, durante l'intero ciclo di vita del contratto di Partenariato Pubblico Privato. | Tipologia specifica di rischio | Descrizione | Effetti | Strumenti per la mitigazione del rischio | Allocazione del Rischio |  | Principali Riferimenti in Convenzione
[8 empty] | Pubblico | Privato
|  |  |  | Rischio normativo - regolamentare - politico | Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione. Rischio che venga meno, nei tempo il commitment politico per la realizzazione dell'opera | Ritardi e/o maggiori costi | Adeguata previsione nei documenti contrattuali | X | X | Articolo n. 27
|  |  |  | Rischio normativo - regolamentare - politico | Rischio che modifiche normative prevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione. Rischio che venga meno, nei tempo il commitment politico per la realizzazione dell'opera | Ritardi e/o maggiori costi | Adeguata previsione nei documenti contrattuali | X | X | Articolo n. 27
|  |  |  | Rischio di finanziamento | Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. - Rischio di oscillazione dei tassi di interesse | Maggiori costi - Risoluzione del Contratto | Alta capitalizzazione propria – disponibilità di adeguate linee di credito- adeguata valutazione interna sulla sostenibilità economico finanziaria (PEF asseverato) |  | X | Articolo n. 8 Articolo 8 Bis Articolo n. 31
|  |  |  | Rischio di finanziamento | Rischio di mancata concessione del finanziammento richiesto | Maggiori costi | Adeguate previoni nei documenti contrattuali | X |  | Articolo n. 15 Articolo n. 17 Articolo n. 17 Bis
|  |  |  | Rischio di fallimento del Gestore | Rischio che il Gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti | Possibile blocco dei servizi | Adeguate previsioni nei documenti contrattuali |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  |  | Rischio di inflazione | Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti | Diminuizione dei ricavi | La natura del contratto non prevede significativi meccanismi di adeguamento all'inflazione |  | X | Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis
|  |  |  | Rischio delle relazioni industriali | Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi di consegna | Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione | Corretta applicazione dei contratti e delle norme di sicurezza |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 bis
|  |  |  | Rischio commissionamento | Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici necessari per procedere alla realizzazione dell'opera mediante contributo del Concedente | Incremento dei costi e realizzazione dell'opera in maniera parziale | Adeguate previsioni contrattuali | X | X | Articolo n. 3
|  |  |  | Rischio operativo | Rischio economico tout court | Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del Contratto | Adeguate previsioni contrattuali | X | X | Articolo n. 27 Articolo n. 35
|  |  |  | Rischio di valore residuale | Rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese | Consegna dell'opera non conforme agli standard qualitativi e quantitativi previsti | Corretta individuazione degli standard di servizio- Adeguata formazione e competenza del personale impiegato- Presidio costante del Concessionario |  | X | Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo 25
|  |  |  | Rischio ritardi pagamenti P.A. | Rischio ritardi pagamenti P.A. | Diminuizione dei ricavi | Previsione di adeguati tempi medi di pagamento | X | X | Articolo n. 23

## Rischio Costruzione
1. Matrice dei rischi – Rischio di costruzione
RISCHIO COSTRUZIONE | rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera | Tipologia specifica di rischio |  | Descrizione | Effetti | Strumenti per la mitigazione del rischio | Allocazione del Rischio |  | Principali Riferimenti in Convenzione
[7 empty] | Pubblico | Privato
|  | RISCHI DI PROGETTAZIONE | Rischio Amministrativo | Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati | Ritardi e/o maggiori costi | Esperienza, richieste inoltrate per tempo, documentazioni complete. | X | X | Articolo n. 6 Articolo n. 27
|  | RISCHI DI COSTRUZIONE E IMPLEMENTAZIONE | Rischio Ambientale | Rischio non prevedibile di contaminazione del suolo e di bonifica. Scoperta materiali e / o altro inconveniente da rimuovere o emersione problematiche ambientali per cause indipendenti dal servizio | Ritardi e/o maggiori costi | Realizzazione di indagini preliminari connesse alla tipologia degli interventi- corrette procedure da ISO 14001 | X | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 16
|  |  | Rischio di modificazione progettuale | Rischio di modifiche di modalità di esecuzione richieste dal Concedente che incidano su tempi e costi di realizzazione dell’opera | Ritardi e/o maggiori costi | Analisi progettuale accurata | X |  | Articolo n. 7 Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  | Rischio varianti di progetto | Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione | Ritardi e/o maggiori costi | Analisi progettuale accurata |  | X | Articolo n. 7 Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  | Rischio di errore di progettazione | Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione | Ritardi e/o maggiori costi, eventuale modifica progettuale | Analisi progettuale accurata |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 15
|  |  | Rischio di ritardo nell'approvazione del progetto | Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del progetto esecutivo | Ritardi e/o maggiori costi, applicazioni di penali, eventuale risoluzione contrattuale | Rispetto dei tempi di consegna | X | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 18 Articolo n. 31
|  |  | Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto | Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci | Ritardi e/o maggiori costi, eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni. | Analisi progettuale accurata |  | X | Articolo n. 4 Articolo n. 4 Bis Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 32
|  |  | Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione | Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione | Ritardi e/o maggiori costi | Analisi accurata dei costi delle opere |  | X | Articolo n. 4 Articolo n. 4 Bis
|  |  | Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma | Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario | Ritardi e/o maggiori costi, applicazioni di penali, eventuale risoluzione contrattuale | Organizzazione del cantiere, tempi di consegna da parte dei fornitori e/o eventuali subappaltatori, attenta valutazione delal tempistica di costruzione |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 18 Articolo n. 32
|  |  | Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore | Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni | Ritardi e/o maggiori costi, eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta, riequilibrio P.E.F. | Possibili interventi preventivi | X | X | Articolo n. 16 Articolo n. 27
|  |  | Rischio di consegna | Rischio connesso ai ritardi di consegna dovuti a inadempimenti del Concessionario | Ritardi e/o maggiori costi, applicazioni di penali, eventuale risoluzione contrattuale | Organizzazione del cantiere, tempi di consegna da parte dei fornitori e/o eventuali subappaltatori, attenta valutazione delal tempistica di costruzione |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 18 Articolo n. 32
|  |  | Rischio di consegna | Rischio connesso ai ritardi di consegna dovuti a richieste di varianti in corso d’opere da parte del Concedente | Ritardi e/o maggiori costi | Attenta analisi del progetto | X |  | Articolo n. 7 Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  | Rischio fornitori e subappaltatori | Rischio di inadempimenti contrattuali da parte di fornitore e subappaltatori | Ritardi e/o maggiori costi | Scelta accurata di fornitori e subappaltatori e chiara definizione degli obblighi contrattuali con indicazione di adeguate penali |  | X | Articolo n. 12 Articolo n. 12 Bis
|  |  | Rischio fattori produttivi | Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti dal progetto | Ritardi e/o maggiori costi | Pre-accordi di fornitura con penali per ritardo consegna e adeguata conoscenza del mercato |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  | Rischio Danni a Persone e Cose | Rischio Danni a Persone e Cose sia durante l’esecuzione dei lavori che in fase di Gestione/Manutenzione | Ritardi e/o maggiori costi | Adeguata attenzione nell'esecuzione delle attività contrattuali - Particolare attenzione alle norme sulla sicurezza |  | X | Articolo n. 9
|  |  | Rischio tecnologico | Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata | Ritardi e/o maggiori costi | impiantistica sperimentata (FV-cogenerazione) o innovativa (monitoraggio sensoristica) altamente affidabili |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  |  | Rischio interferenze | Rischio di interferenze di altri servizi/strutture/funzioni | Ritardi e/o maggiori costi | Preventiva individuazione di tutte le interferenze e attenta pianificazione degli interventi | X | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis

## Rischio disp. e oper.
2. Matrice dei rischi – Rischio di disponibilità e rischio operativo
FASE DI GESTIONE | Tipologia specifica di rischio |  |  | Descrizione | Effetti | Strumenti per la mitigazione del rischio | Allocazione del Rischio |  | Principali Riferimenti in Convenzione
[7 empty] | Pubblico | Privato
| 2.1 RISCHI DI DISPONIBILITA' | Rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti . La qualità e la quantità del servizio erogato è inferiore rispetto agli standard previsti nel contratto o sono disattesi altri parametri di performance fissati dall’Amministrazione. | Rischio disponibilità | Rischio di indisponibilità parziale o totale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto anche per obsolescenza tecnica | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità, applicazione di penali, eventuale risoluzione contrattuale, risarcimento danni al concedente. | ridondanza tecnica degli impianti adeguati sistemi di backup tali da consentire la continuità del servizio |  | X | Articolo n. 4 Articolo n. 4 Bis Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 9 Articolo n. 19 Articolo n. 20 Articolo n. 20 Bis Articolo n. 21 Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo n. 25 Articolo n. 35
|  |  | Rischio di Gestione | Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati. Rischio di erogazione di servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi. | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità, applicazione di penali, eventuale risoluzione contrattuale, risarcimento danni al concedente. | Ridondanza tecnica degli impianti adeguati sistemi di backup tali da consentire la continuità del servizio |  | X | Articolo n. 4 Articolo n. 4 Bis Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 9 Articolo n. 19 Articolo n. 20 Articolo n. 20 Bis Articolo n. 21 Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo n. 25 Articolo n. 35
|  |  | Rischio di manutenzione straordinaria | Rischio di manutenzione straordinaria non preventivata, derivanteda una progettazione o costruzione non adeguata | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. | Attenta progettazione. Adeguati programmi di manutenzione ordinaria. Accantonamenti economici in corso di attività |  | X | Articolo n. 20 Articolo n. 20 Bis
| 2.2 RISCHIO OPERATIVO | Rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile | Rischio di performance | Rischio che i servizi erogati non siano conformi agli standard prestabiliti | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità, applicazione di penali. | Corretta individuazione degli standard di servizio- Adeguata formazione e competenza del personale impiegato- Presidio costante del Concessionario |  | X | Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo 25
|  |  | Rischio di obsolescenza tecnica | Rischio legato a una più rapida obsolescenza degli impianti | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità, applicazione di penali. | Individuazione di soluzioni tecnologiche mature e correttamente dimensionate |  | X | Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo 25
|  |  | Rischio intervento di cause esterne | interruzioni per imprevisti dovute a cause esterne | Ritardi e/o maggiori costi | Solo per cause dovute a danni di Forza maggiore |  | X | Articolo n. 11
|  |  | Rischio comportamenti del committente | Rischio comportamenti /attività P.A. che aumentino i costi del servizio | Ritardi e/o maggiori costi | Individuazione di indicatori condivisi per monitorare l’andamento del contratto- Formazione del personale ORF | X | X | Articolo n. 7
|  |  | Rischio di gestione | Rischio di incapacità del Concessionario nella gestione delle attività contrattuali | Disservizi, maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi, Decurtazione del corrispettivo di disponibilità, applicazione di penali, eventuale risoluzione contrattuale, risarcimento danni al concedente. | Adeguato piano di manutenzione e conduzione – formazione del personale interno- adeguato presidio territoriale |  | X | Articolo n. 4 Articolo n. 4 Bis Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis Articolo n. 9 Articolo n. 19 Articolo n. 20 Articolo n. 20 Bis Articolo n. 21 Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo n. 25 Articolo n. 35

## Altri rischi
3. Matrice dei rischi – Altri rischi
ALTRI RISCHI | Rischi che possono presentarsi sia nella fase antecedente la stipula della Convenzione sia in quella successiva, ovvero, durante l'intero ciclo di vita del contratto di Partenariato Pubblico Privato. | Tipologia specifica di rischio | Descrizione | Effetti | Strumenti per la mitigazione del rischio | Allocazione del Rischio |  | Principali Riferimenti in Convenzione
[6 empty] | Pubblico | Privato
|  | Rischio normativo - regolamentare - politico | Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione. Rischio che venga meno, nei tempo il commitment politico per la realizzazione dell'opera | Ritardi e/o maggiori costi | Adeguata previsione nei documenti contrattuali | X | X | Articolo n. 27
|  | Rischio normativo - regolamentare - politico | Rischio che modifiche normative prevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione. Rischio che venga meno, nei tempo il commitment politico per la realizzazione dell'opera | Ritardi e/o maggiori costi | Adeguata previsione nei documenti contrattuali | X | X | Articolo n. 27
|  | Rischio di finanziamento | Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. - Rischio di oscillazione dei tassi di interesse | Maggiori costi - Risoluzione del Contratto | Alta capitalizzazione propria – disponibilità di adeguate linee di credito- adeguata valutazione interna sulla sostenibilità economico finanziaria (PEF asseverato) |  | X | Articolo n. 8 Articolo 8 Bis Articolo n. 31
|  | Rischio di finanziamento | Rischio di mancata concessione del finanziammento richiesto | Maggiori costi | Adeguate previoni nei documenti contrattuali | X |  | Articolo n. 15 Articolo n. 17 Articolo n. 17 Bis
|  | Rischio di fallimento del Gestore | Rischio che il Gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti | Possibile blocco dei servizi | Adeguate previsioni nei documenti contrattuali |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 Bis
|  | Rischio di inflazione | Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti | Diminuizione dei ricavi | La natura del contratto non prevede significativi meccanismi di adeguamento all'inflazione |  | X | Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis
|  | Rischio delle relazioni industriali | Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi di consegna | Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione | Corretta applicazione dei contratti e delle norme di sicurezza |  | X | Articolo n. 8 Articolo n. 8 bis
|  | Rischio commissionamento | Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici necessari per procedere alla realizzazione dell'opera mediante contributo del Concedente | Incremento dei costi e realizzazione dell'opera in maniera parziale | Adeguate previsioni contrattuali | X | X | Articolo n. 3
|  | Rischio operativo | Rischio economico tout court | Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del Contratto | Adeguate previsioni contrattuali | X | X | Articolo n. 27 Articolo n. 35
|  | Rischio di valore residuale | Rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese | Consegna dell'opera non conforme agli standard qualitativi e quantitativi previsti | Corretta individuazione degli standard di servizio- Adeguata formazione e competenza del personale impiegato- Presidio costante del Concessionario |  | X | Articolo n. 24 Articolo n. 24 Bis Articolo 25
|  | Rischio ritardi pagamenti P.A. | Rischio ritardi pagamenti P.A. | Diminuizione dei ricavi | Previsione di adeguati tempi medi di pagamento | X | X | Articolo n. 23