Relazione tecnica e cronoprogramma

Scheda intervento

| 1 | Codice intervento e Titolo | AICA_19_SP196 Caltagirone |
| --- | --- | --- |
| 2 | Costo e copertura finanziaria | € 1.000.000,00 e fonte Misura 7.4.1 del PO FESR 2014-2020 |
| 3 | Oggetto dell'intervento | Lavori di manutenzione straordinaria |
| 4 | CUP | D27H20000340008 |
| 5 | Localizzazione intervento | La strada su cui si intende intervenire si diparte a sud del Comune di Caltagirone fino a raggiungere la S.S. 417 (Catania-Gela) |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento | L’intervento prevede la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sulla SSPP 196 - 180 che si diparte dal centro dell’abitato del Comune di Caltagirone fino a raggiungere la S.S. 417. Il tratto su cui si intende intervenire è di km 2+000 a tratti saltuari. Tale tratto stradale indicato sarà migliorato in termini di percorribilità e sicurezza attraverso i seguenti interventi strutturali del piano viario: miglioramento della pavimentazione nei tratti in cui sono presenti fessurazioni, ondulazioni e ormaie compreso il rifacimento o la nuova collocazione di segnaletica orizzontale e verticale. L’intervento è coerente con gli strumenti di pianificazione regionale relativi alla viabilità secondaria. La coerenza programmatica dello stesso è altresì garantita dal fatto che il tratto stradale indicato è funzionale al collegamento tra i distretti di produzione agricola e agroalimentare del territorio calatino ed i nodi secondari e terziari nonché i principali assi viari. |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | Le maggiori condizioni di sicurezza della strada contribuiranno a migliorare le interconnessioni con gli assi portanti della Strada Statale 417 (Catania-Gela) che conduce alla rete centrale multimodale TEN-T [(A19) Autostrada Palermo - Catania e (A18) Autostrada Catania – Messina. Tale intervento avrà un impatto positivo sulla possibilità di trasportare e commercializzare le produzioni di qualità del territorio - con particolare riferimento al settore agro-alimentare, incentivando lo sviluppo locale dell'Area Interna. Con l’intervento in progetto si miglioreranno le condizioni di accessibilità anche alle arterie secondarie (come la S.P. 25/I di collegamento con i centri abitati di Palagonia e Ramacca), distretti di produzione agricola e agro-industriale della zona (in primis agrumi della qualità Tarocco, More e Sanguinello coltivati nel territorio di Palagonia e di carciofi coltivati nel territorio di Ramacca) . |
| 8 | Risultati attesi | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T (R.A. 7.4 AP) |
| 9 | Indicatori di realizzazione e risultato | Indicatore di realizzazione: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate (C.I 114) Base Line 0 Target 2 km Indicatore di risultato: Indice di accessibilità da e verso i nodi urbani e logistici (Cod. 445 Tempi di percorrenza verso i nodi urbani e logistici) Base Line: 52 Target: -10% |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere | Avviso ad evidenza pubblica D.lgs 50/2016 |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Progettazione esecutiva |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile | Progettazione esecutiva |
| 13 | Soggetto attuatore | Città Metropolitana di Catania |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP | Dirigente città Metropolitana di Catania |

Tipologie di spesa

| Voci di spesa | Descrizione | Valuta |
| --- | --- | --- |
| Costi del personale | Risorse umane |  |
| Spese notarili |  |  |
| Spese tecniche | Progettazione, studi e assimilabili | 5.000,00 |
|  | Indizione delle gare pubbliche per l’aggiudicazione dei lavori, contributo ANAC | 25.000,00 |
|  | Spese per programmazione, RUP, Direzione lavori, Approvazione, coordinamento sicurezza, Collaudi | 20.000,00 |
| Opere civili | Realizzazione dei lavori e collaudo degli stessi | 850.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |  |  |
| Imprevisti | Somme a disposizione dell’amministrazione (10%) | 100.000,00 |
| Oneri per la sicurezza |  |  |
| Acquisto terreni |  |  |
| Acquisto beni/forniture |  |  |
| Acquisizione servizi | Servizi |  |
|  | Totale Servizi |  |
| Spese pubblicità |  |  |

Cronoprogramma delle attività

| Fasi | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| --- | --- | --- |
| Livello unico di progettazione |  |  |
| Fattibilità tecnica ed economica |  |  |
| Progettazione definitiva |  |  |
| Progettazione esecutiva | 01/02/2020 | 30/04/2020 |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ | 01/02/2021 | 31/05/2021 |
| Pubblicazione avviso / Affidamento Servizi |  |  |
| Esecuzione | 01/07/2021 | 01/07/2022 |
| Collaudo/funzionalità | 01/09/2022 | 31/12/2022 |

Cronoprogramma finanziario

| Trimestre | Anno | Costo |
| --- | --- | --- |
| IV trimestre | 2021 | 5.000,00 |
| I trimestre | 2021 | 15.000,00 |
| II trimestre | 2021 | 194.000,00 |
| III trimestre | 2021 | 194.000,00 |
| IV trimestre | 2022 | 194.000,00 |
| I trimestre | 2022 | 194.000,00 |
| II trimestre | 2022 | 194.000,00 |
| III trimestre | 2022 | 10.000,00 |
| IV trimestre |  |  |
| I trimestre |  |  |
| II trimestre |  | 00,00 |
| III trimestre |  |  |
| IV trimestre |  |  |
| Costo totale |  | € 1.000.000,00 |