Relazione tecnica e cronoprogramma

Scheda intervento

| 1 | Codice intervento e Titolo | AICA_21 Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 60 ricadente nel comune di San Cono |
| --- | --- | --- |
| 2 | Costo e copertura finanziaria | € 300.000,00 - Misura 7.4.1 del PO FESR 2014-2020 |
| 3 | Oggetto dell'intervento | Lavori di manutenzione straordinaria |
| 4 | CUP | D47H20000300008 |
| 5 | Localizzazione intervento | Comune San Cono – Area Snai |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento | I lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 60 ricadente nel comune di San Cono hanno lo scopo di intervenire sia per ristabilire le minimali condizioni di sicurezza - a tutela della pubblica e privata incolumità - sia per raggiungere condizioni di percorribilità ottimali. In Il tratto di strada su cui si intende intervenire si diparte dalla SS.124, fino a raggiungere il comune di San Cono, si dipana per km 0+850 a tratti saltuari. Gli interventi strutturali del piano viario attengono il miglioramento della pavimentazione nei tratti in cui sono presenti fessurazioni, ondulazioni e normale compreso il rifacimento o la nuova collocazione di segnaletica orizzontale e verticale e la posa in opera di barriere di sicurezza stradali. L’intervento è coerente con gli strumenti di pianificazione regionale relativi alla viabilità secondaria. La coerenza programmatica dello stesso è altresì garantita dal fatto che il tratto stradale indicato è funzionale al collegamento tra i distretti di produzione agricola e agroalimentare del territorio calatino ed i nodi secondari e terziari nonché i principali assi viari. |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | L'intervento in oggetto mira a ricucire il reticolo viario esistente ripristinando un collegamento essenziale tra San Cono, le arterie principali ed i comuni vicini, nonché con le aree rurali. Le maggiori condizioni di sicurezza della strada oggetto del presente intervento di manutenzione, contribuiranno a migliorare le interconnessioni con gli assi viari principali ed in particolare il collegamento viario fra i Comuni di San Cono – Piazza Armerina – Gela. Quindi l'intervento contribuisce a migliorare l'indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici, favorendo la riduzione dei tempi medi (in minuti) occorrenti per raggiungere i comuni non polo e polo più vicini. Atteso il notevole sviluppo nella zona, delle produzioni agricole di pregio come la coltivazione di ficodindia, l’intervento incide sulla possibilità di agevolarne il trasporto per raggiungere gli importanti mercati ortofrutticoli di Catania e di Gela. La S.P. 60 ricadente nel comune di San Cono imbocca la SS.124 - Strada Statale 117/bis ed è collegata alla Strada Statale 417 (Catania-Gela), che conducono alla rete centrale multimodale (A18) Autostrada Catania – Messina e TEN-T (A19) Autostrada Palermo - Catania. |
| 8 | Risultati attesi | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T (R.A. 7.4 AP) |
| 9 | Indicatori di realizzazione e risultato | Indicatore di realizzazione: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate (Cod. 14) Base Line 0 Target 1 km Indicatore di risultato: Indice di accessibilità da e verso i nodi urbani e logistici (Cod. 445 Tempi di percorrenza verso i nodi urbani e logistici) Base Line: 52 Target: -10% |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere | Avviso ad evidenza pubblica D.lgs 50/2016 |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Progettazione esecutiva |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile | Progettazione esecutiva |
| 13 | Soggetto attuatore | Città Metropolitana di Catania |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP | Dirigente Città Metropolitana di Catania |

Tipologie di spesa

| Voci di spesa | Descrizione | Valuta |
| --- | --- | --- |
| Costi del personale | Risorse umane |  |
| Spese notarili |  |  |
| Spese tecniche | Progettazione, studi e assimilabili | 600,00 |
|  | Indizione delle gare pubbliche per l’aggiudicazione dei lavori, contributo ANAC | 5.000,00 |
|  | Spese per programmazione, RUP, Direzione lavori, Approvazione, coordinamento sicurezza, Collaudi | 6.000,00 |
| Opere civili | Realizzazione dei lavori e collaudo degli stessi | 258.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |  |  |
| Imprevisti | Somme a disposizione dell’amministrazione (10 %) | 30.000,00 |
| Oneri per la sicurezza |  |  |
| Acquisto terreni |  |  |
| Acquisto beni/forniture |  |  |
| Acquisizione servizi | Servizi |  |
|  | Totale Servizi |  |
| Spese pubblicità |  |  |

Cronoprogramma delle attività

| Fasi | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| --- | --- | --- |
| Livello unico di progettazione |  |  |
| Fattibilità tecnica ed economica |  |  |
| Progettazione definitiva |  |  |
| Progettazione esecutiva incluso istruttoria validazione e decretazione | 01/01/2020 | 30/04/2020 |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ | 01/02/2021 | 31/05/2021 |
| Pubblicazione avviso / Affidamento Servizi |  |  |
| Esecuzione | 01/06/2021 | 31/12/2021 |
| Collaudo/funzionalità | 01/01/2022 | 30/03/2022 |

Cronoprogramma finanziario

| Trimestre | Anno | Costo |
| --- | --- | --- |
| IV trimestre | 2021 | 6.600,00 |
| I trimestre | 2021 | 57.600,00 |
| II trimestre | 2021 | 57.600,00 |
| III trimestre | 2021 | 57.600,00 |
| IV trimestre | 2022 | 57.600,00 |
| I trimestre | 2022 | 57.600,00 |
| II trimestre |  |  |
| III trimestre |  |  |
| IV trimestre |  |  |
| I trimestre |  |  |
| II trimestre |  | 0,00 |
| III trimestre |  |  |
| IV trimestre |  |  |
| Costo totale |  | 300.000,00 |