Relazione tecnica e cronoprogramma

Scheda intervento

| 1 | Codice intervento e Titolo | AICA_23 S.P. 31 – Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile e della segnaletica stradale tratto ricadente nel Comune di Mineo |
| --- | --- | --- |
| 2 | Costo e copertura finanziaria | € 471.575,5 Misura 7.4.1 del PO FESR 2014-2020 |
| 3 | Oggetto dell'intervento | Lavori di manutenzione straordinaria |
| 4 | CUP | D97H20000430008 |
| 5 | Localizzazione intervento | Comune di Mineo e Comune di Grammichele |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento | L’intervento consiste in lavori strutturali: Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile e della segnaletica stradale tratto ricadente nel Comune di Mineo Il tratto di strada su cui si intende intervenire ricade nel Comune di Mineo al km 2+000 L’intervento è coerente con gli strumenti di pianificazione regionale relativi alla viabilità secondaria. La coerenza programmatica dello stesso è altresì garantita dal fatto che il tratto stradale indicato è funzionale al collegamento tra i distretti di produzione agricola e agroalimentare del territorio calatino ed i nodi secondari e terziari nonché i principali assi viari. |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | L’intervento a valere sulla S.P. 31 potenzia il collegamento viario, ed in primis il transito dei mezzi pesanti, fra il comune di Mineo e la S.S. 194 sedi di produzioni agricole di pregio, ricuce altresì il reticolo dei collegamenti con Grammichele e con Vizzini. La realizzazione di nuova pavimentazione ed eliminazione dei pericoli di mancanza di segnaletica orizzontale e verticale, darà maggiori condizioni di sicurezza al transito veicolare e contribuirà a migliorare le interconnessioni con gli assi portanti della strada Statale 385 Catania-Caltagirone, e la Strada Statale 417 (Catania-Caltagirone) che conduce alla S.S 114 e alla rete centrale multimodale TEN-T (A19) Autostrada Palermo - Catania e (A18) Autostrada Catania – Messina . Con l’intervento in progetto si miglioreranno le condizioni di accessibilità anche alle arterie secondarie (come la S.P. 86 e la SS 124 di collegamento con i centri abitati di Licodia Eubea e Grammichele), distretti di produzione agricola e agro-industriale della zona in particolare i pregiati vigneti con uve da tavola della qualità “Italia” . |
| 8 | Risultati attesi | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T (R.A. 7.4 AP) |
| 9 | Indicatori di realizzazione e risultato | Indicatore di realizzazione: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate (Cod. 114) Base Line 0 Target 2 km Indicatore di risultato: Indice di accessibilità da e verso i nodi urbani e logistici (Cod. 445 Tempi di percorrenza verso i nodi urbani e logistici) Base Line: 52 Target: -10% |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere | Avviso ad evidenza pubblica D.lgs 50/2016 |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Progettazione esecutiva |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile | Progettazione esecutiva |
| 13 | Soggetto attuatore | Città Metropolitana di Catania |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP | Funzionario Città Metropolitana di Catania |

Tipologie di spesa

| Voci di spesa | Descrizione | Valuta |
| --- | --- | --- |
| Costi del personale | Risorse umane |  |
| Spese notarili |  |  |
| Spese tecniche | Progettazione, studi e assimilabili | 5.000,00 |
|  | Indizione delle gare pubbliche per l’aggiudicazione dei lavori, contributo ANAC | 15.000,00 |
|  | Spese per programmazione, RUP, Direzione lavori, Approvazione, coordinamento sicurezza, Collaudi | 20.000,00 |
| Opere civili | Realizzazione dei lavori e collaudo degli stessi | 384.418,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |  |  |
| Imprevisti | Somme a disposizione dell’amministrazione (10 %) | 47.157,5 |
| Oneri per la sicurezza |  |  |
| Acquisto terreni |  |  |
| Acquisto beni/forniture |  |  |
| Acquisizione servizi | Servizi |  |
| Spese pubblicità |  |  |

Cronoprogramma delle attività

| Fasi | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| --- | --- | --- |
| Livello unico di progettazione |  |  |
| Fattibilità tecnica ed economica |  |  |
| Progettazione definitiva |  |  |
| Progettazione esecutiva | 01/02/2020 | 30/04/2020 |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ | 01/02/2021 | 31/05/2021 |
| Pubblicazione avviso / Affidamento Servizi |  |  |
| Esecuzione | 01/07/2021 | 31/05/2022 |
| Collaudo/funzionalità | 01/06/2022 | 30/10/2022 |

Cronoprogramma finanziario

| Trimestre | Anno | Costo |
| --- | --- | --- |
| I trimestre | 2021 | 0,00 |
| II trimestre | 2021 | 5.000,00 |
| III trimestre | 2021 | 86.315,10 |
| IV trimestre | 2021 | 86.315,10 |
| I trimestre | 2022 | 86.315,10 |
| II trimestre | 2022 | 86.315,10 |
| III trimestre | 2022 | 86.315,10 |
| IV trimestre | 2022 | 15.000,00 |
| I trimestre |  |  |
| II trimestre |  |  |
| III trimestre |  | 0,00 |
| IV trimestre |  |  |
| Costo totale |  | 471.575,5 |