Relazione tecnica e cronoprogramma

Scheda intervento

| 1 | Codice intervento e Titolo | AICA_28_ Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 39/I nel Comune di Caltagirone |
| --- | --- | --- |
| 2 | Costo e copertura finanziaria | € 2.000.000,00 Linea 7.4.1 del PO FESR 2014-2020 |
| 3 | Oggetto dell'intervento | Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 39/I nel Comune di Caltagirone. |
| 4 | CUP |  |
| 5 | Localizzazione intervento | La strada su cui si intende intervenire diparte da centro dell’abitato di Caltagirone fino a raggiungere il confine territoriale di Caltanissetta e da qui raggiungere il vicino comune di Niscemi o il presidio Ospedaliero di Santo Pietro. |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento | Le maggiori condizioni di sicurezza della strada contribuiranno a migliorare le interconnessioni con gli assi portanti della Strada Statale 417 (Catania-Gela) che conduce alla rete centrale multimodale TEN-T (A19) Autostrada Palermo - Catania e (A18) Autostrada Catania – Messina. Con l’intervento in progetto si miglioreranno le condizioni di accessibilità anche alle arterie secondarie (come la S.P. 233 denominata Caltagirone Mare di collegamento con i centri abitati di Acate e Vittoria, distretti di produzione agricola e agro-industriale (in primis vigneti di alta qualità con produzione di vini). L’intervento è coerente con gli strumenti di pianificazione regionale relativi alla viabilità secondaria. La coerenza programmatica dello stesso è altresì garantita dal fatto che il tratto stradale indicato è funzionale al collegamento tra i distretti di produzione agricola e agroalimentare del territorio calatino ed i nodi secondari e terziari nonché i principali assi viari. |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | Interventi strutturali del corpo stradale: ripristino delle condizioni strutturali ottimali del corpo stradale e delle ripe dove sono presenti fenomeni più o meno estesi e profondi di infiltrazione delle acque che provocano grossi problemi di instabilità (scorrimenti, rotazioni e spinte oltre quelle normalmente dovute) generando, nel corpo stradale, smottamenti sul manto d’usura, fessurazioni ed avvallamenti più o meno estesi. Saranno regimentate le acque mediante pulitura/realizzazione di cunette e ripristino tombini danneggiati. Interventi strutturali del piano viario: miglioramento della pavimentazione nei tratti in cui sono presenti fessurazioni, ondulazioni, compreso il rifacimento o la nuova collocazione di segnaletica orizzontale e verticale e la posa in opera di barriere di sicurezza stradali per km 5+000. |
| 8 | Risultati attesi | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T (R.A. 7.4 AP) |
| 9 | Indicatori di realizzazione e risultato | Indicatore di realizzazione: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate (Cod. 114) Base Line 0 Target 1,5 km Indicatore di risultato: Indice di accessibilità da e verso i nodi urbani e logistici (Cod. 445 Tempi di percorrenza verso i nodi urbani e logistici) Base Line: 52 Target: -10% |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere | Avviso ad evidenza pubblica D.lgs 50/2016 |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Progettazione esecutiva |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile | Progetto definitivo |
| 13 | Soggetto attuatore | Città Metropolitana di Catania |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP | Funzionario Città Metropolitana di Catania |

Tipologie di spesa

| Voci di spesa | Descrizione | Valuta |
| --- | --- | --- |
| Costi del personale | Risorse umane |  |
| Spese notarili |  |  |
| Spese tecniche | Progettazione, studi e assimilabili | 10.000,00 |
|  | Indizione delle gare pubbliche per l’aggiudicazione dei lavori, contributo ANAC | 30.000,00 |
|  | Spese per programmazione, RUP, Direzione lavori, Approvazione, coordinamento sicurezza, Collaudi | 45.000,00 |
| Opere civili | Realizzazione dei lavori e collaudo degli stessi | 1.765.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |  |  |
| Imprevisti | Somme a disposizione dell’amministrazione (10 %) | 150.000,00 |
| Oneri per la sicurezza |  |  |
| Acquisto terreni |  |  |
| Acquisto beni/forniture |  |  |
| Acquisizione servizi | Servizi |  |
|  | Totale Servizi |  |
| Spese pubblicità |  |  |

Cronoprogramma delle attività

| Fasi | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| --- | --- | --- |
| Livello unico di progettazione |  |  |
| Fattibilità tecnica ed economica |  |  |
| Progettazione definitiva | 01/02/2020 | 30/09/2020 |
| Progettazione esecutiva | 01/02/2020 | 31/12/2020 |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ | 01/03/2021 | 31/07/2021 |
| Pubblicazione avviso / Affidamento Servizi |  |  |
| Esecuzione | 01/08/2020 | 31/08/2022 |
| Collaudo/funzionalità | 01/09/2022 | 31/12/2022 |

Cronoprogramma finanziario

| Trimestre | Anno | Costo |
| --- | --- | --- |
| I trimestre | 2021 | 0,00 |
| II trimestre | 2021 | 15.000,00 |
| III trimestre | 2021 | 25.000,00 |
| IV trimestre | 2021 | 392.000,00 |
| I trimestre | 2022 | 392.000,00 |
| II trimestre | 2022 | 392.000,00 |
| III trimestre | 2022 | 392.000,00 |
| IV trimestre | 2022 | 392.000,00 |
| I trimestre |  | 0,00 |
| II trimestre |  |  |
| III trimestre |  |  |
| IV trimestre |  |  |
| Costo totale |  | € 2.000.000,00 |