Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2021/2023 PROVVISORIO ANNO 2022.

1. - INTRODUZIONE Presentazione del Piano Il Piano delle Performance, degli Indicatori e dei Risultati Attesi 2021 e provvisori per l'anno 2022 integra in un unico documento due strumenti di programmazione previsti dalla legge quali: ‐ il Piano della Performance, previsto dal D. Lgs 150/2009, nel quale sono esposti i principali obiettivi strategici e operativi che l’Amministrazione intende perseguire nel triennio successivo; ‐ Il Piano degli Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio, previsto dal D.Lgs 118/2011, nel quale vengono definiti, per ogni programma di bilancio, indicatori in grado di restituire i principali risultati che l’amministrazione persegue nel triennio di riferimento. 1. La Parte I descrive il contesto di riferimento interno dell’Amministrazione, fotografando gli elementi essenziali per descriverne la struttura. 2. La Parte II il contesto esterno 3. La Parte III è dedicata alla performance e agli indicatori di risultato e finanziari. Qui sono declinati gli obiettivi della Amministrazione ed evidenziati gli obiettivi della Dirigenza apicale del Comune di Caltagirone (Ct). Sempre in questa Parte sono ripresi e declinati puntualmente gli indicatori di output e outcome inseriti per la prima volta, con una scelta innovativa. Contestualmente il Piano seleziona alcuni ulteriori indicatori di output che meglio focalizzano l’azione di Comune di Caltagirone su politiche di carattere sociale, territoriale o economica. La Parte III prevede, inoltre, la correlazione tra obiettivi e risorse finanziarie e umane. La correlazione tra i risultati programmati e le risorse disponibili è un tema molto importante Comune di Caltagirone esercita la propria governance. Sono stati elaborati anche gli obiettivi per l'attuazione della Strategia SNAI e il rischio idrogeologico. Le fasi che non saranno completate nell'anno 2021 saranno riportate nell'anno 2022 ed il monitoraggio evidenzierà lo stato di avanzamento...

PARTE 1: CONTESTO INTERNO Come è organizzato l’ENTE 1. Premessa Il Comune di Caltagirone è un Comune di 36.101 abitanti alla data del 31.12.2020 è Comune Capofila della Strategia Nazionale delle aree interne del Calatino unitamente a 7 comuni del circondario quali Grammichele, Vizzini, Mineo, Licodia Eubea, San Michele di Ganzaria, San Cono e Mirabella Imbaccari. 2. Le Direzioni Dal punto di vista organizzativo La giunta comunale con deliberazione n. 166 del 2018 ha articolato le macrostrutture in : 5 Direzioni 2 Staff (Gabinetto del Sindaco e Staff segreteria Generale. Il numero dei dipendenti attualmente in servizio è così distinto : 261 dipendenti a tempo indeterminato di cui 117 a 24 ore settimanali 5 a tempo determinato rientranti nel bacino dei precari; 24 ASU..

PARTE 2: CONTESTO ESTERNO SCENARIO ECONOMICO E FINANZIARIO Il Comune di Caltagirone si colloca all'interno della Regione Siciliana, la sua attività economica principale è l'Agricoltura e l'attività produttiva di un prodotto molto esportato in tutto il mondo quale è la Ceramica. La crisi economica e finanziaria che caratterizza il momento storico attuale non ha risparmiato neppure l'Ente che tuttavia grazie alla capcità interna delle Direzioni è riuscita ad intercettare finanziamenti esterni specie per le politiche del WELFARE ed in particolare anche finanziamenti per il rischio idrogelogico. Il Comune di Caltagirone fuoriesce da una situazione di dissesto finanziario dichiarata nell'anno 2013 e terminata nel Gennaio del 2018. permangono ancora delle situazioni di precarietà negli equilibri finaziaria legati al fatto che non tutti i debiti provenienti dal dissesto sono stati onorati per mancanza di disponibilità di cassa. L'intero territorio comunale e d'ambito è fortemente caratterizzato dal fenomeno dello spopolamento. Dall'anno 2014 il territorio è stato incluso nella strategia nazionale delle aree interne che ha consentito l'elaborazione di una strategia a lungo termine e l'ottenimento di finaziamenti su diversi ambiti dalle infrastrutture, alla istruzione, alla digitalizzazione. La strategia elaborata ed illustrata con il presente provvedimento illustra anche ed in parte i contenuti della Strategia SNAI del Calatino. ...

PARTE 3: LA PERFORMANCE DELL'ENTE OBIETTIVI STRATEGICI 1. RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 2. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'AREA INTERNA DEL CALATINO 3 ATTUAZIONE E MESSA IN OPERA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 3 FONDO POVERTA' E POLITICHE DEL WELFARE OBIETTIVI OPERATIVI STRATEGICI...

Dirigente; ERBA PINO. Obiettivo Operativo; 2.01_0002 - RECUPERO EVASIONE.....

Area Strategica; 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.. Obiettivo Strategico; 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.. Missione; 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione.. Programma; 1.04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; VESPO SALVATORE.. Settore; AREA 2.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; Recupero Evasione anni pregressi.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. VESPO-SALVATORE; Categoria D; STAFF SEGRETERIA GENERALE....

Fase Operativa :; 2.01_000201 - Estrazione elenco di contribuenti evasori.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Recupero evasione.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 2.01_000202 - Postalizzazione ed notifiche avvisi di accertamento.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Numero invio solleciti di pagamento / avvisi di accertamento / controlli.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 2.01_000203 - Rendicontazione e verifica incassi dei tributi evasi.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Report economico-finanziari.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 2.02_0001 - RILEVAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE E VERIFICA RAPPORTI DEBITI/CREDITI AI FINI DEL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI.. Area Strategica; 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.. Obiettivo Strategico; 01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMAMMAZIONE E PROVVEDITORATO.. Missione; 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione.. Programma; 1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; ERBA PINO.. Settore; PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - COORDINAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO (BILANCI – RENDICONTI – GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE) - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Bilancio consolidato anno 2019 e 2020 del Comune di Caltagirone... Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. MALANDRINO-PATRIZIA; Categoria D - PO; AREA 3....

Fase Operativa :; 2.02_000101 - Ricerca delle società partecipate da inserire nel perimetro di consolidamento del bilancio.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Analisi dei procedimenti.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 2.02_000102 - Attività di consolidamento delle società partecipate aventi diritto.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Adozione atto.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 2.02_000103 - Predisposizione del bilancio consolidato.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Completamento attività.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 2.03_0002 - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CASSA PER PAGAMENTI DEBITI COMMERCIALI.. Area Strategica; 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.. Obiettivo Strategico; 01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMAMMAZIONE E PROVVEDITORATO.. Missione; 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione.. Programma; 1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; MALANDRINO PATRIZIA.. Settore; AREA 2.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; Pagamento debiti commerciali su fatture elettroniche presenti in piattaforma MEF.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 2.03_000201 - Richiesta di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Elaborazione documentazione.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 2.03_000202 - Predisposizione delibera di Giunta e richiesta di finanziamento e firma di contratto.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Dirigente; FERRO CAROLINA. Obiettivo Operativo; 01.001.1_0001 - RECLUTAMENTI DA PIANO DEL FABBISOGNO.. Area Strategica; 01 BIS - DA DEFINIRE.. Obiettivo Strategico; 01.001 - RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA.. Missione; 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione.. Programma; 1.01-Organi istituzionali.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; TRAMONTANA SEBASTIANA.. Settore; STAFF SEGRETERIA GENERALE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Reclutamento unità di personale come previsto nel Piano del Fabbisogno approvato con deliberazione di Giunta n. 51 del 2021... Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. TESTA-GIANCARLO; Categoria C; STAFF SEGRETERIA GENERALE. TRAMONTANA-SEBASTIANA; Categoria D - PO; STAFF SEGRETERIA GENERALE....

Fase Operativa :; 01.001.1_000101 - entro il 31.12.2021 si avvieranno le procedure di reclutamento.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Assunzioni.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 01.001.1_000102 - al termine delle procedure di avvio dei bandi sarà nominata la commisisone di concorso.; Inizio Previsto : 15/11/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Fase Operativa :; 01.001.1_000103 - ultimata le prove e concluse le procedure sarà formata la graduatoria provvisoria e pubblicata per giorni 30.; Inizio Previsto : 01/12/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021......

Obiettivo Operativo; 01.001.2_0001 - DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE.. Area Strategica; 01 BIS - DA DEFINIRE.. Obiettivo Strategico; 01.002 - AGENDA DIGITALE.. Missione; 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione.. Programma; 1.01-Organi istituzionali.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; FERRO CAROLINA.. Settore; STAFF SEGRETERIA GENERALE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Sviluppo.. Descrizione; DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE ED OBBLIGHI NORMATIVI INTRODOTTI CON DECRETO LEGGE 76 DEL 2020.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. ERBA-PINO; Dirigente; AREA 2. GIARMANA'-RENZO; Dirigente; AREA 5. LEONARDI-SEBASTIANO; Dirigente; AREA 4. TERRANOVA-GIOVANNA; Dirigente; AREA 1....

Fase Operativa :; 01.001.2_000101 - Si deve concludere l'azione avviata nel mese di maggio - giugno della ricognizione dei servizi da rendere on line- Ciascun Dirigente deve dotarsi di piattaforme accessibili con Spid o CIE. entro il 31.12.2021 occorre attivare almeno 10 servizi on line. il segretario avrà un ruolo di coordinamento delle funzioni..; Inizio Previsto : 01/05/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; % Attività concluse rispetto al totale delle attività avviate.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 01.001.2_000102 - entro il 31.12.2021 saranno attivi almen0 10 servizi on line al fine di rispettare il Piano triennale della digitalizzazione della P.A.; Inizio Previsto : 01/12/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021......

Obiettivo Operativo; 01.001.3_0001 - FORMAZIONE GRUPPO PERFORMANCE RISORSE UMANE.. Area Strategica; 01 BIS - DA DEFINIRE.. Obiettivo Strategico; 01.003 - GRUPPO PERFORMANCE.. Missione; 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione.. Programma; 1.01-Organi istituzionali.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; FERRO CAROLINA.. Settore; STAFF SEGRETERIA GENERALE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Sviluppo.. Descrizione; Formazione gruppo perfromance risorse umane.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. DIELI-ROMINA; Categoria C; AREA 1. MACCAVINO-FRANCESCO; Categoria D - PO; AREA 3. TESTA-GIANCARLO; Categoria C; STAFF SEGRETERIA GENERALE. TRAMONTANA-SEBASTIANA; Categoria D - PO; STAFF SEGRETERIA GENERALE....

Fase Operativa :; 01.001.3_000103 - I cambiamenti introdotti dal decreto legge 80 del 2021 richiedono la creazione di un TEAM costituito da funzionari e P.O a supporto del servizio gestione risorse umane.; Inizio Previsto : 01/11/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Adozione atto.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 01.001.4_0001 - AVVIO PUBBLICAZIONE AVVISO.. Area Strategica; 01 BIS - DA DEFINIRE.. Obiettivo Strategico; 01.004 - ECONOMICIZZARE CONTENSIOSO 2021.. Missione; 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione.. Programma; 1.01-Organi istituzionali.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; FERRO CAROLINA.. Settore; STAFF SEGRETERIA GENERALE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Avvio pubblicazione avviso.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. ACQUILINO-VITALIANA; Categoria C; AREA 1. CARUSO-DONATELLA; Categoria C; AREA 1. SCIMONETTI-GIUSEPPA; Categoria C; AREA 5. TRAMONTANA-SEBASTIANA; Categoria D - PO; STAFF SEGRETERIA GENERALE....

Fase Operativa :; 01.001.4_000101 - previa deliberazione di Giunta si acquisisce la disponibilità anche economica per avviare la pubblicazione dell'avviso.; Inizio Previsto : 15/10/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; % Attività concluse rispetto al totale delle attività avviate.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 01.001.5_0001 - ANALISI RISCHI CORRUZIONE.. Area Strategica; 01 BIS - DA DEFINIRE.. Obiettivo Strategico; 01.005 - POTENZIAMENTO PIANO ANT. 2021.. Missione; 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione.. Programma; 1.01-Organi istituzionali.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; TRAMONTANA SEBASTIANA.. Settore; STAFF SEGRETERIA GENERALE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Analisi rischi corruzione, ricognizione procedimenti a rischio staff segreteria.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. FALCONE-GIULIO; Categoria D; AREA 1. MACCAVINO-FRANCESCO; Categoria D - PO; AREA 3. MALANDRINO-PATRIZIA; Categoria D - PO; AREA 3. STRAZZUSO-DARIO; Categoria D - PO; STAFF SEGRETERIA GENERALE. TRAMONTANA-SEBASTIANA; Categoria D - PO; STAFF SEGRETERIA GENERALE. VESPO-SALVATORE; Categoria D; STAFF SEGRETERIA GENERALE....

Fase Operativa :; 01.001.5_000101 - Un rafforzamento della prevenzione della corruzione parte dalla conoscibilità della normativa da parte dei quadri ovvero delle Posizioni organizzative pertanto si intende coinvolgere le P.O prima della stesura del Piano..; Inizio Previsto : 08/11/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; % esiti favorevoli per l'Ente dei giudizi.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Dirigente; GIARMANA' RENZO. Obiettivo Operativo; 05.001.1_0002 - ATTIVITA' SOCIALIZZANTI E RICREATIVE A FAVORE DI DIVERSAMENTE ABILI... Area Strategica; 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.. Obiettivo Strategico; 05.001 - Sostegno alla disabilità fisica, psichica e sensoriale.. Missione; 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.. Programma; 12.02-Interventi per la disabilità.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; MACCAVINO FRANCESCO.. Settore; AREA 5.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; ATTIVITA SOCIALIZZANTI E RICREATIVE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI UN CENTRO AGGREGATIVO... Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. ALDISIO-ANTONELLA; Categoria D; AREA 1. GIUSTO-ROSA; Categoria C; AREA 2....

Fase Operativa :; 05.001.1_000201 - RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; presa in carico beneficiari da parte del serv. Sociale professionale.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-04; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.001.1_000203 - PUBBLICAZIONE BANDO-CELBRAZIONE DELLA GARA; AFFIDAMENTO DEL SERVIO..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Avvio attività.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.001.1_000204 - verifica del rispetto degli standards richiesti e delle attività previste; liquidazione del contributo previa rendicontazione..; Inizio Previsto : 02/08/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; provvedimenti di liquidazione.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 05.002.1_0002 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DEI MINORI.. Area Strategica; 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.. Obiettivo Strategico; 05.002 - Potenziamento dei servizi a favore dei minori.. Missione; 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.. Programma; 12.01-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; MACCAVINO FRANCESCO.. Settore; AREA 5.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; Fondo Povertà” – annualità 2018 - assunzione di n. 9 educatori da destinare alle famiglie "fragili"... Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. ALDISIO-ANTONELLA; Categoria D; AREA 1. CANNIZZO-ANNA; Categoria D; AREA 1. DISTEFANO-MICHELA; Categoria D - PO; AREA 1. FEDERICO-LETIZIA; Categoria D; AREA 1. GIUSTO-ROSA; Categoria C; AREA 2. MODICA-SALVATORE; Categoria B; AREA 3. PLATANIA-SILVANA; Categoria D; AREA 5. SECONDO-VALERIA; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 05.002.1_000201 - attività svolta dal servizio sociale professionale al fine di individuare le famiglie che necessitano del supporto..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Individuazione Beneficiari.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.002.1_000202 - attingere le figure di educatori professionali da apposito elenco e procedere alla redazione dei contratti di affidamento del servizio.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; individuazione professionisti da graduatoria.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.002.1_000203 - avvio servizio educativa domiciliare - attivività amministrativa per il pagamento dei professionisti.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Avvio attività.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 05.002.2_0002 - CENTRI ESTIVI.. Area Strategica; 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.. Obiettivo Strategico; 05.002 - Potenziamento dei servizi a favore dei minori.. Missione; 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.. Programma; 12.01-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; MACCAVINO FRANCESCO.. Settore; AREA 5.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; avvio centri estivi -Conclusione nei termini previsti ( 4 settimane ) ; rendicontazione al Ministero entro il 14 Novembre... Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. LO BIANCO-IGNAZIO; Categoria C; AREA 3. PLATANIA-SILVANA; Categoria D; AREA 5....

Fase Operativa :; 05.002.2_000201 - produzione atti amministrativi finalizzati alla pubblicazione dell'avviso pubblico al fine di individuare le associazioni e/o cooperative sociali..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.002.2_000202 - svolgimento commissione di gara per individuare le associazioni in regola con i requisiti previsti nel bando..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Affidamento servizio centri estivi.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.002.2_000203 - sopralluoghi finalizzati al rispetto delle attività previste nei progetti presentati; verifica documentazione di rendiconto; produzione atti per pagamento somme alle cooperative..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Controllo, liquidazione e rendicontazione..; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 05.003.1_0003 - EMERGENZA COVID.. Area Strategica; 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.. Obiettivo Strategico; 05.003 - Assegnazione di contributi economici.. Missione; 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale.. Programma; 15.03-Sostegno all'occupazione.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; MACCAVINO FRANCESCO.. Settore; AREA 5.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Sviluppo.. Descrizione; Formazione elenco beneficiari per erogazione contributi economici-Consegna buoni-spesa.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. ALDISIO-ANTONELLA; Categoria D; AREA 1. CANNIZZO-ANNA; Categoria D; AREA 1. DISTEFANO-MICHELA; Categoria D - PO; AREA 1. FEDERICO-LETIZIA; Categoria D; AREA 1. PLATANIA-SILVANA; Categoria D; AREA 5. PRINCIPE-FRANCESCO; Categoria B; AREA 5....

Fase Operativa :; 05.003.1_000301 - PRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI RIVOLTI AI POTENZIALI BENEFICIARI..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/03/2021... Indicatore :; Predisposizione bando.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-02; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.003.1_000302 - VERIFICA DEI REQUISITI DELLE ISTANZE PRESENTATE ED ASSEGNAZIONE DEGLI IMPORTI IN FUNZIONE CRITERI PRESTABILITI . FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 30/06/2021... Indicatore :; Formazione elenco beneficiari per erogazione contributi economici.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-05; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.003.1_000303 - individuazione ditta per gestione automatizzata delle cards/spesa - distribuzione cards in base a calendario predeterminato-liquidazione e successiva rendicontazione su piattaforma dedicata..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Consegna cards/spesa.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 05.004.1_0002 - AVVIO SPORTELLO IMMIGRATI.. Area Strategica; 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.. Obiettivo Strategico; 05.004 - Integrazione degli immigrati e supporto nel disbrigo delle pratiche legali e dei documenti civili e sanitari mediante la creazione dello “Sportello immigrati”.. Missione; 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.. Programma; 12.06-Interventi per il diritto alla casa.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; MACCAVINO FRANCESCO.. Settore; AREA 5.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; apertura sportello immigrati per supporto nel rapporto tra immigrati ed istituzioni pubblico/privato presenti sul territorio... Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. DISTEFANO-MICHELA; Categoria D - PO; AREA 1. GIUSTO-ROSA; Categoria C; AREA 2....

Fase Operativa :; 05.004.1_000201 - verifica permanenza requisiti-scorrimento graduatoria -contrattualizzazione.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; individuazione professionisti da graduatoria.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.004.1_000202 - individuazione luogo fisico; costituzione punto di ascolto multietnico previa protocollo d'intesa con CARITAS diocesana; supporto al servizio sociale nei rapporti con tribunale, servizio civile, strutture ricettive minori stranieri, istituti scolastici..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Attivazione servizio.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 05.005.1_0003 - INCLUSIONE SOCIALE.. Area Strategica; 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.. Obiettivo Strategico; 05.005 - Inclusione socio-lavorativa per coloro che vivono in situazione di indigenza.. Missione; 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.. Programma; 12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; MACCAVINO FRANCESCO.. Settore; AREA 5.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; progettazione e realizzazione di politiche attive del lavoro... Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. DISTEFANO-MICHELA; Categoria D - PO; AREA 1. PULEJO-GIUSEPPE; Categoria C; AREA 5. SPANO'-ANNA; Categoria C; STAFF SEGRETERIA GENERALE....

Fase Operativa :; 05.005.1_000301 - il servizio sociale professionale ha proceduto alla individuazione dei potenziali tirocinanti, a contattare le ditte presenti sul territorio disponibili alle attività di tirocinio, seguendo la realizzazione dei tirocini anche nei rapporti con gli enti pubblici coinvolti (CPI)..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; redazione progetto tirocini.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.005.1_000302 - presa in carico dei beneficiari in collaborazione con il CPI ed avvio dei tirocini previo stipula assicurazione , corso sicurezza ed eventuale corso haccp e fornitura materiale occorrente (DPI)..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; avvio tirocini.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 05.006.1_0002 - CONTRASTO SOSTA IRREGOLARE E PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO.. Area Strategica; 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.. Obiettivo Strategico; 05.006 - potenziamento servizi tramite dispositivi elettronici.. Missione; 3-Ordine pubblico e sicurezza.. Programma; 3.01-Polizia locale e amministrativa.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; BIONDO PAOLO.. Settore; AREA 5.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; potenziamento servizi di controllo tramite dispositivi elettronici - sistema TARGHE-ID e PROJECT AUTOMATION.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. ANNARO-PATRIZIA; Categoria D; AREA 1. BIONDO-PAOLO; Categoria D; AREA 1. BOSCARELLI-SALVATORE; Categoria D; AREA 1. DISCOLO-LAURA; Categoria C; AREA 1. GEMMA-VINCENZO; Categoria C; AREA 2. LA BELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 3. LAURO-GLORIA; Categoria C; AREA 3. LO NIGRO-GESUALDO; Categoria C; AREA 3. MESSINA-EMANUELA; Categoria C; AREA 3. MILAZZO-MARIA; Categoria C; AREA 3....

Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. MOLLAME-GAETANO; Categoria C; AREA 3. ORRIGO-SERENELLA; Categoria C; AREA 3. PARDO-ANNAMARIA; Categoria C; AREA 3. PUGLISI-NICOLO'; Categoria C; AREA 5. RANDAZZO-ROSETTA; Categoria C; AREA 5. SIRAGUSA-ANDREA; Categoria C; STAFF SEGRETERIA GENERALE.. Fase Operativa :; 05.006.1_000201 - contratti di acquisizione dei sistemi automatizzati di controllo tramite il MEPA..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-01; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.006.1_000203 - predisposizione servizi di controllo ed accertamento automatizzato delle infrazioni..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; nr. verbali contravvenzione.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 05.007.1_0002 - POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE.. Area Strategica; 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.. Obiettivo Strategico; 05.007 - Potenziamento sicurezza stradale.. Missione; 3-Ordine pubblico e sicurezza.. Programma; 3.01-Polizia locale e amministrativa.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; ANNARO PATRIZIA.. Settore; AREA 5.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; progetto di potenziamento dei servizi di sicurezza stradale... Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. BIONDO-PAOLO; Categoria D; AREA 1. BOSCARELLI-SALVATORE; Categoria D; AREA 1. BRIVITELLO-GIUSEPPE; Categoria C; AREA 1. CANNIZZARO-MARCELLO; Categoria C; AREA 1. CRISTAUDO-CARLO; Categoria C; AREA 1. CRISTINA-SALVATORE; Categoria C; AREA 1. CUBISINO-MICHELE; Categoria C; AREA 1. DESIDERIO-GIACOMO; Categoria C; AREA 1. DISCOLO-LAURA; Categoria C; AREA 1. DRAGO-MARCELLO; Categoria C; AREA 1....

Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. FALCONE-MARIO; Categoria C; AREA 1. GEMMA-VINCENZO; Categoria C; AREA 2. LA BELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 3. LAURO-GLORIA; Categoria C; AREA 3. LO BASSO-MARIO; Categoria C; AREA 3. LO NIGRO-GESUALDO; Categoria C; AREA 3. MESSINA-EMANUELA; Categoria C; AREA 3. MILAZZO-MARIA; Categoria C; AREA 3. MOLLAME-GAETANO; Categoria C; AREA 3. ORRIGO-SERENELLA; Categoria C; AREA 3. PARDO-ANNAMARIA; Categoria C; AREA 3. PUGLISI-NICOLO'; Categoria C; AREA 5. RANDAZZO-ROSETTA; Categoria C; AREA 5. SIRAGUSA-ANDREA; Categoria C; STAFF SEGRETERIA GENERALE. TAIBI-PINO; Categoria C; STAFF SEGRETERIA GENERALE. ZAGO-GIOVANNI; Categoria C; STAFF SEGRETERIA GENERALE....

Fase Operativa :; 05.007.1_000201 - Il progetto viene predisposto dal Comando del Corpo di P.M. , concordato con il Sindaco, e sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale. Il documento prevede i tempi e le modalità di realizzazione, nonchè i termini di liquidazione..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Adozione atto.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.007.1_000202 - esecuzione servizi di controllo previa programmazione sia dell'attività interna (ordinanze, richieste segnaletica mobile), sia "su strada"; i servizi vengono realizzati in autonomia o secondo una programmazione congiunta con le altre FF.OO..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; predisposizione servizi di controllo.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 0,00; 0,00....

Obiettivo Operativo; 05.008.1_0002 - RACCOLTA RIFIUTI CONTAMINATI.. Area Strategica; 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.. Obiettivo Strategico; 05.008 - Emergenza covid 19.. Missione; 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.. Programma; 9.03-Rifiuti.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; STRAZZUSO DARIO.. Settore; AREA 5.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; assicurare raccolta rifiuti contaminati.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. MODICA-SALVATORE; Categoria B; AREA 3....

Fase Operativa :; 05.008.1_000201 - E' stata approfondita nel dettaglio la legge regionale di riferimento per la raccolta dei rifiuti di tipo A1 con conseguente attività di comunicazione tra questo servizio e la ditta incaricata alla raccolta al fine di discutere nel dettaglio le modalità..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/01/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-01; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.008.1_000202 - In ottemperanza alle disposizioni regionali, è stata avviata la raccolta dei rifiuti di categoria A1 previa verifica degli elenchi trasmessi dall'ASP relativi alle utenze di tipo A1 per la raccolta a nostro carico, e delle utenze di tipo A per le quali provvedeva direttamente l'ASP. Nel periodo che va dal mese di novembre 2020 al mese di marzo 2021 questo Ente ha curato anche la raccolta dei rifiuti di tipo A in attesa del completamento delle procedure di gara da parte dell'ASP..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Attivazione servizio.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 05.009.1_0002 - CONTROLLO E REPRESSIONE ATTIVITÀ ILLECITE.. Area Strategica; 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.. Obiettivo Strategico; 05.009 - Potenziamento dei controlli sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.. Missione; 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.. Programma; 9.03-Rifiuti.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; STRAZZUSO DARIO.. Settore; AREA 5.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; Potenziamento dei controlli sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. MODICA-SALVATORE; Categoria B; AREA 3. RANDAZZO-GIUSEPPE; Categoria B; AREA 5. ZAGO-GIOVANNI; Categoria C; STAFF SEGRETERIA GENERALE....

Fase Operativa :; 05.009.1_000201 - Individuazione dei siti nell'ambito del territorio urbano ed extraurbano maggiormente interessati all'abbandono dei rifiuti, anche ai fini della collocazione delle telecamere e di appositi servizi di controllo da parte del personale del servizio ecologia e della Polizia locale..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Analisi tecniche di approfondimento.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.009.1_000202 - Verifica delle immagini delle telecamere attraverso l'utilizzo di apposito software ai fini della individuazione dei trasgressori, con la collaborazione della polizia municipale..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Numero verifiche.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 05.009.1_000203 - redazione di verbali di contravvenzione nei confronti dei soggetti trasgressori e procedure conseguenti..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Numero sanzioni.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Dirigente; LEONARDI SEBASTIANO. Obiettivo Operativo; 4.01_0001 - COMPLETAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO CAMPO SPORTIVO AGESILAO GRECO.. Area Strategica; 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO.. Obiettivo Strategico; 06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO.. Missione; 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero.. Programma; 6.01-Sport e tempo libero.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – SCUOLE – IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE VIABILITA’ - PROTEZIONE CIVILE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Performance.. Descrizione; Acquisizione pareri, approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. BUCCERI-SALVATORE; Categoria C; AREA 1. CONA-FRANCESCO; Categoria C; AREA 1. GRAVANO-ROSARIO; Categoria B; AREA 2. GUASTELLA-BIAGIO; Categoria C; AREA 2. LO BIANCO-GRAZIA; Categoria B; AREA 3. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.01_000101 - kgjknolkpà,p.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Parere acquisito.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.01_000102 - upoumpopuò.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Predisposizione bando.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.01_000103 - ricevuto il decreto di finanziamento si procederà all'espletamento della gara. L'importo richiede che sia espletata una pubblicazione del bando attraverso la GURI e su due quotidiani..; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; atti gara.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.01_0002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATTINODROMO.. Area Strategica; 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO.. Obiettivo Strategico; 06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO.. Missione; 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero.. Programma; 6.01-Sport e tempo libero.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – SCUOLE – IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE VIABILITA’ - PROTEZIONE CIVILE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. BUCCERI-SALVATORE; Categoria C; AREA 1. CONA-FRANCESCO; Categoria C; AREA 1. GRAVANO-ROSARIO; Categoria B; AREA 2. GUASTELLA-BIAGIO; Categoria C; AREA 2. LO BIANCO-GRAZIA; Categoria B; AREA 3. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.01_000201 - acquisizione pareri.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Parere acquisito.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.01_000202 - approvazione.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Predisposizione bando.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.01_000203 - espletamento gara.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; atti gara.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 0,00; 0,00....

Obiettivo Operativo; 4.01_0003 - RIFUNZINALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE AUTONOMIA.. Area Strategica; 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO.. Obiettivo Strategico; 06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO.. Missione; 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero.. Programma; 6.01-Sport e tempo libero.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – SCUOLE – IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE VIABILITA’ - PROTEZIONE CIVILE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. BUCCERI-SALVATORE; Categoria C; AREA 1. GRAVANO-ROSARIO; Categoria B; AREA 2. GUASTELLA-BIAGIO; Categoria C; AREA 2. LO BIANCO-GRAZIA; Categoria B; AREA 3. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.01_000301 - acquisizione pareri.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Parere acquisito.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.01_000302 - approvazione.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Predisposizione bando.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.01_000303 - espletamento gara.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; atti gara.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.02_0001 - ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA AMOROSO DA DESTINARSI A CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa.. Programma; 8.01-Urbanistica e assetto del territorio.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - AUTORIZZAZIONI - MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 4.02_000101 - con D.G. nr.___ del ____ è stato approvato il progetto esecutivo e richiesto il finanziamento relativo.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; RICHIESTA FINANZIAMENTO.; Tipo Indicatore richiesta finanziamento; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.02_000102 - ESPLETAMENTO GARA.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.02_0002 - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA POGGIO FANALES DA RISCHIO IDROGEOLOGICO A TUTELA DELLE AREE ABITATE.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa.. Programma; 8.01-Urbanistica e assetto del territorio.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - AUTORIZZAZIONI - MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.02_000201 - richiesta di finanziamento.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; RICHIESTA FINANZIAMENTO.; Tipo Indicatore richiesta finanziamento; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.02_000202 - espletamento gara.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.02_0003 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL PENDIO SEMINI/BARDELLA A RISCHIO DI FRANA.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa.. Programma; 8.01-Urbanistica e assetto del territorio.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - AUTORIZZAZIONI - MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.02_000301 - RICHIESTA FINANZIAMENTO.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; RICHIESTA FINANZIAMENTO.; Tipo Indicatore richiesta finanziamento; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.02_000302 - espletamento gara.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.02_0004 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DELL’AREA COMPRESA FRA LE LOCALITÀ SAN FRANCISCHIELLO/BARDADORO/PIANO SAN PAOLO, DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa.. Programma; 8.01-Urbanistica e assetto del territorio.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - AUTORIZZAZIONI - MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.02_000401 - richiesta di finanziamento.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; RICHIESTA FINANZIAMENTO.; Tipo Indicatore richiesta finanziamento; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.02_000402 - espletamento gara.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.02_0005 - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN LOCALITÀ PARADISO PER PREVENZIONE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa.. Programma; 8.01-Urbanistica e assetto del territorio.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - AUTORIZZAZIONI - MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.02_000501 - richiesta di finanziamento.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; RICHIESTA FINANZIAMENTO.; Tipo Indicatore richiesta finanziamento; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.02_000502 - espletamento gara.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.02_0006 - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PENDIO IN LOCALITÀ CROCE SAN GIACOMO / SIGNORE DEL SOCCORSO PER PREVENZIONE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa.. Programma; 8.01-Urbanistica e assetto del territorio.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - AUTORIZZAZIONI - MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.02_000601 - richiesta di finanziamento.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; RICHIESTA FINANZIAMENTO.; Tipo Indicatore richiesta finanziamento; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.02_000602 - espletamento gara.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.02_0007 - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN LOCALITÀ POGGIO SAN FRANCESCO PER PREVENZIONE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa.. Programma; 8.01-Urbanistica e assetto del territorio.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - AUTORIZZAZIONI - MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.02_000701 - richiesta finanziamento ( D.G. nr. 88 dell 11/05/2021 - approvazione progetto esecutivo ).; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; RICHIESTA FINANZIAMENTO.; Tipo Indicatore richiesta finanziamento; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.02_000702 - espletamento gara.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.02_0008 - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN LOCALITÀ ACQUANUOVA PER PREVENZIONE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa.. Programma; 8.01-Urbanistica e assetto del territorio.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - AUTORIZZAZIONI - MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.02_000801 - richiesta di finanziamento.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; RICHIESTA FINANZIAMENTO.; Tipo Indicatore richiesta finanziamento; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.02_000802 - espletamento gara.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.02_0009 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DEL GIARDINO PUBBLICO DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa.. Programma; 8.01-Urbanistica e assetto del territorio.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - AUTORIZZAZIONI - MONITORAGGIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. SCOZZARELLA-LUIGI; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 4.02_000901 - con d.d. nr 1020/2020 viene conferito incarico a professionista esterno per la progettazione esecutiva.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; CONFERIMENTO INCARICO.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.02_000902 - con D.G. nr. 178/2021 viene approvato il progetto esecutivo.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Approvazione progetto.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 4.03_0001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE VIE DEL CENTRO ABITATO E PERIFERIE.. Area Strategica; 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'.. Obiettivo Strategico; 10.04 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI.. Missione; 10-Trasporti e diritto alla mobilità.. Programma; 10.04-Altre modalità di trasporto.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; LEONARDI SEBASTIANO.. Settore; MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – SCUOLE – IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE VIABILITA’ - PROTEZIONE CIVILE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Approvazione progetto, espletamento gara ed affidamento lavori.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 4.03_000101 - redazione progetto.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 4.03_000102 - espletamento gara e affidamento lavori.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; atti gara.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Dirigente; RICUPERO SEBASTIANO. Obiettivo Operativo; 3.01_0001 - CONVENZIONE CASSA E COLLEGIO DEI GEOMETRI.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 99999-ND.. Programma; 99999-ND.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; RICUPERO SEBASTIANO.. Settore; AREA 3.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Redazione e approvazine convenzione cassa e collegio dei geometri per collaborazione redazione progetti.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 3.01_000101 - redazione delibera di giunta nr. 3 del 15/02/2021.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.01_000102 - redazione convenzione per successiva sottoscrizione conformemente a quanto stabilito con atti amministrativi.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; atti sottoscrizione convenzione.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 3.02_0001 - UFFICIO UNICO FONDI SNAI.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 99999-ND.. Programma; 99999-ND.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; RICUPERO SEBASTIANO.. Settore; AREA 3.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Premesso che la Regione Siciliana con deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto: “Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)” ha individuato, in conformità con l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29/10/2014, le aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia tra cui l’area definita “Calatino” di cui fanno parte i seguenti otto Comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini. I Comuni dell’Area interna del “Calatino” hanno stipulato in data 25/07/2016, ai sensi dell’art. 30 del TUEL d.lgs.267/2000, una Convenzione inerente l’Associazione delle funzioni e servizi a supporto della Strategia di sviluppo sociale ed economico dell’area interna contenente gli indirizzi per la gestione associata di funzioni e servizi. Per la complessità che caratterizza l'impianto della Strategia d'Area si è rappresentato il bisogno di una governance basata su una struttura tecnica-organizzativa in grado di accompagnare l'attuazione dell'agenda territoriale negli otto comuni del calatino mediante l'istituzione di un Ufficio comune SNAI composto da un referente nominato da ogni comune al quale affiancare un team di esperti esterni, individuati tramite procedure di evidenza pubblica. Per i superiori fini con Delibera di G.M. n. 68 del 27/05/2020 si è proceduto alla approvazione di un progetto esecutivo “AICA_51 Servizi di supporto alla governance, Ufficio Unico per la progettazione associata e project management” a completamento del quale l’Assessorato Regionale alla Programmazione ha richiesto di adottare un apposito “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.”, da applicarsi tramite procedure di evidenza pubblica. Il superiore Regolamento è stato approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07/04/2021... Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 3.02_000101 - redazione di concerto con il dipartimento regionale alla programmazione del regolamento per il conferimento di incarichi per la costituzione dell' Ufficio Unico SNAI.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.02_000102 - Delibera di Consiglio per approvazione regolamento ( DC nr. 10 del 07/04/2021 ).; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; approvazione regolamento/convenzioni.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 3.03_0001 - ONERI DI URBANIZZAZIONE.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 99999-ND.. Programma; 99999-ND.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; RICUPERO SEBASTIANO.. Settore; AREA 3.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; oneri di urbanizzazione.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 3.03_000101 - verifica e calcolo dell'incremento ISTAT riferito all'applicazione degli oneri di urbanizzazione.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; CALCOLO DELL'INCREMENTO.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.03_000102 - approvazione dell'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione Delibera cons. Comunale nr. 16 del 24/05/2021.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; approvazione regolamento/convenzioni.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 3.04_0001 - REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE AGEVOLATA IMMOBILI.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 99999-ND.. Programma; 99999-ND.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; RICUPERO SEBASTIANO.. Settore; AREA 3.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Redazione e approvazione regolamento assegnazione agevolata immobili ricadenti nel territorio comunale.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 3.04_000101 - redazione del regolamento per l'assegnazione agevolata di immobili ricadenti nel territorio comunale.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Adozione regolamento.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.04_000102 - delibera di consiglio comunale nr. 33 del 01/07/2021.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; approvazione regolamento/convenzioni.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 3.05_0001 - CONVENZIONE COMUNE DI CALTAGIRONE E CITTA METROPOLITANA DI CATANIA.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 99999-ND.. Programma; 99999-ND.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; RICUPERO SEBASTIANO.. Settore; AREA 3.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; convenzione comune di caltagirone e citta metropolitana di catania.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 3.05_000101 - approvazione atti amministrativi propedeutici alla convenzione -.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.05_000102 - approvazione della convenzione D.G. nr. 2 del 14/01/2021.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021......

Obiettivo Operativo; 3.06_0001 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 99999-ND.. Programma; 99999-ND.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; RICUPERO SEBASTIANO.. Settore; AREA 3.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; individuazione associazioni per attività di promozione presso parco monte san giorgio.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 3.06_000101 - redazione schema di bando.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; redazione bando.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.06_000102 - approvazione schema di bando-avviso d.g. nr. 70 del 28/04/2021.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; approvazione bando - avviso.; Tipo Indicatore Qualità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.06_000103 - pubblicazione bando.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Pubblicazione.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 3.07_0001 - RIQUALIFICAZIONE EX FORNACE HOFMANN.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 99999-ND.. Programma; 99999-ND.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; RICUPERO SEBASTIANO.. Settore; AREA 3.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; riqualificazione ex fornace Hofmann.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 3.07_000101 - redazione bando per affidamento fornace hofmann.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; redazione bando.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.07_000102 - approvazione con delibera di giunta nr. 90 del 11/05/2021.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; approvazione bando - avviso.; Tipo Indicatore Qualità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.07_000103 - pubblicazione bando.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Pubblicazione.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 3.08_0001 - AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE IMMOBILI.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 99999-ND.. Programma; 99999-ND.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; RICUPERO SEBASTIANO.. Settore; AREA 3.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; affidamento in locazione immobili.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 3.08_000101 - redazione bando per l'affidamento in locazione immobili comunali.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; redazione bando.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.08_000102 - approvazione bando con delibera di giunta nr. 108 del 07/06/2021.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; approvazione bando - avviso.; Tipo Indicatore Qualità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.08_000103 - pubblicazione bando.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Pubblicazione.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 3.09_0001 - CONCESSIONE CAPPELLE ABBANDONATE.. Area Strategica; 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.. Obiettivo Strategico; 08.01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO.. Missione; 99999-ND.. Programma; 99999-ND.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; RICUPERO SEBASTIANO.. Settore; AREA 3.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Bando per concessione cappelle abbandonate.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. -....

Fase Operativa :; 3.09_000101 - redazione bando per concessione cappelle abbandonate da ristrutturare presso il cimitero comunale.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; redazione bando.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.09_000102 - approvazione schema di bando con delibera di giunta nr. 112 del 10/06/2021 - delibera di giunta nr. 142 del 27/07/2021.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; redazione bando.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 3.09_000103 - pubblicazione bando.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Pubblicazione.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Dirigente; TERRANOVA GIOVANNA. Obiettivo Operativo; 1.01_0001 - COSTITUZ. GR. LAVORO GEST. EL. COM.LI, REG.LE., NAZ.LI.. Area Strategica; 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.. Obiettivo Strategico; 01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.. Missione; 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione.. Programma; 1.07-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; TERRANOVA GIOVANNA.. Settore; SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI – SERVIZIO ELETTORALE – LEVA (UFF.STRALCIO) - NOTIFICHE - PROTOCOLLO INFORMATICO – SISTEMI INFORMATIVI – CENTRALINO – ARCHIVIO GENERALE.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Costituz. Gr. Lavoro Gest. El. Com.li, Reg.le., Naz.li.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. AMATO-SALVATORE; Categoria B; AREA 1. ANNARO-MARINA; Categoria C; AREA 1. ANNARO-PATRIZIA; Categoria D; AREA 1. BALLARINO-SEBASTIANO; Categoria C; AREA 1. BARONE-ANGELO; Categoria B; AREA 1. BARRANO-SERAFINO; Categoria C; AREA 1. BEVILACQUA-MARIA; Categoria B; AREA 1. BIONDO-MARIO; Categoria B; AREA 1....

Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. BLANCATO-GIUSEPPE; Categoria B; AREA 1. CALVAGNA-SALVATORE; Categoria B; AREA 1. CARUSO-GAETANO; Categoria C; AREA 1. CASTIGLIONE-NUNZIO; Categoria A; AREA 1. CIFFO-GABRIELLA; Categoria D; AREA 1. COCCHIARA-VINCENZA; Categoria C; AREA 1. COMMENDATORE-MARIO; Categoria B; AREA 1. CONTANTE-GIUSEPPE; Categoria B; AREA 1. CRIMALDI-ARMANDO; Categoria B; AREA 1. CUSENZA-RENATO; Categoria B; AREA 1. D'AMICO-MARIA GRAZIA; Categoria B; AREA 1. DI GREGORIO-ERNESTO; Categoria B; AREA 1. DIELI-MARIANNA; Categoria C; AREA 1. DIELI-ROMINA; Categoria C; AREA 1. FEDERICO-LETIZIA; Categoria D; AREA 1....

Fase Operativa :; 1.01_000101 - Interpello e determina.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; % Atti o procedimenti realizzati rispetto al totale degli adempimenti o delle richieste.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 1.01_000102 - Analisi delle necessità economiche ed impegno somme necessarie.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Fase Operativa :; 1.01_000103 - Approvazione atti di gara ed avvio acquisti di beni e servizi.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021......

Obiettivo Operativo; 1.01_0002 - INTRODUZIONE SISTEMA PAGO PA SPID E CIE IN COLL. HALLEY.. Area Strategica; 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.. Obiettivo Strategico; 01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.. Missione; 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione.. Programma; 1.07-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; CIFFO GABRIELLA.. Settore; AREA 1.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Introduzione sistema Pago PA SPID e CIE in coll. HALLEY.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. CIFFO-GABRIELLA; Categoria D; AREA 1. NOTO-GIUSEPPE; Categoria C; AREA 3....

Fase Operativa :; 1.01_000201 - svolgere attività di verifica dei dati presenti in anagrafe nazionale.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; aggiornamento database.; Tipo Indicatore Qualità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 1.01_000202 - Attivazione CIE e SPID demografici.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; attivazione digitale.; Tipo Indicatore Qualità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 1.02_0001 - ACCERTAMENTO FINANZ. L. 65 ATTIVAZIONE GARE ACQUISIZIONE ARREDI E MATERIALI.. Area Strategica; 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.. Obiettivo Strategico; 04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA.. Missione; 4-Istruzione e diritto allo studio.. Programma; 4.01-Istruzione prescolastica.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; TERRANOVA GIOVANNA.. Settore; BIBLIOTECA - RAPPORTI CON L’UNIVERSITÁ - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE SCOLASTICHE - NIDI D’INFANZIA.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Accertamento finanz. L. 65 Attivazione gare Acquisizione arreddi e materiali.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. ALESSANDRELLO-VALERIA; Categoria C; AREA 1....

Fase Operativa :; 1.02_000101 - acquisizione preventivi previa concertazione con referenti dei Nidi ed approvazione programma da parte della Regione.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; % Atti o procedimenti realizzati rispetto al totale degli adempimenti o delle richieste.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 1.02_000102 - espletamento gara e acquisizione materiale didattico.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 1.03_0001 - RISPETTO TABELLA DIETETICA, IND. DI MERCATO, ACQUISTI FORN. LOCALI.. Area Strategica; 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.. Obiettivo Strategico; 04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA.. Missione; 4-Istruzione e diritto allo studio.. Programma; 4.01-Istruzione prescolastica.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; TERRANOVA GIOVANNA.. Settore; BIBLIOTECA - RAPPORTI CON L’UNIVERSITÁ - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE SCOLASTICHE - NIDI D’INFANZIA.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Rispetto Tabella Dietetica, Ind. Di mercato, acquisti forn. Locali.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. ALESSANDRELLO-VALERIA; Categoria C; AREA 1. BELPANE-FRANCESCA; Categoria C; AREA 1. FAILLA-MARIA; Categoria C; AREA 1. SCARCIOFALO-ANGELA; Categoria C; AREA 5. SENNATO-LILIANA; Categoria C; AREA 5....

Fase Operativa :; 1.03_000101 - indagine di mercato al fine di individuare e selezionare fornitori a Km 0.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 1.03_000102 - avvio delle procedure amministrative per gli acquisti a favore degli asili nido.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; atti gara.; Tipo Indicatore Efficacia; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 0,00; 0,00....

Obiettivo Operativo; 1.04_0001 - EROGAZIONE BUONI LIBRO, BORSE STUDIO, CONTR. TRASPORTO, TRASP- GRATUITO.. Area Strategica; 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.. Obiettivo Strategico; 04.06 - DIRITTO ALLO STUDIO.. Missione; 4-Istruzione e diritto allo studio.. Programma; 4.06-Servizi ausiliari all¿istruzione.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; MINEO FRANCESCO.. Settore; AREA 1.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Trasmissione decreto alle scuole per assunzione istanze da parte delle famiglie. Trasmissione alla TRegione degli elenchi istanze approvate. Acquisizione risorse regionali e trasmissione risorse alle scuole per acquisto libri . Erogazione borse studio regionali agli aventi diritto previa a cquisizione istanze ed accertamento somme in entrata . Contratti con le ditte trasporti pubblici per conferma trasporto gratuito agli studenti scuole secondarie di II grado .Acquisizione fatture e disposizione pagamenti ... Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. AMORE-CARMELA; Categoria B; AREA 1. MINEO-FRANCESCO; Categoria D - PO; AREA 3. PLACENTI-CARMELA; Categoria C; AREA 5. TROVATO-MARIA; Categoria C; STAFF SEGRETERIA GENERALE....

Fase Operativa :; 1.04_000101 - acquisizione dati propedeutici alla analisi del fabbisogno dei nui servizi.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; N. di istanze concluse.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 1.04_000102 - completamento procedure di gara.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 1.06_0001 - UTILIZZO IMP. PINO BONGIORNO 1 BANDO AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE.. Area Strategica; 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO.. Obiettivo Strategico; 06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO.. Missione; 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero.. Programma; 6.01-Sport e tempo libero.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; TERRANOVA GIOVANNA.. Settore; MUSEI– CULTURA – ISTITUTO MUSICALE - SPORT –TURISMO -PATRIMONIO UNESCO - - POLITICHE GIOVANILI - SPORTELLO GIOVANI.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Utilizzo imp. Pino Bongiorno 1 Bando affidamento a terzi della gestione.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. MINEO-FRANCESCO; Categoria D - PO; AREA 3. ROCCUZZO-MARIO; Categoria B; AREA 5....

Fase Operativa :; 1.06_000101 - predispozione atti amministrativi.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 1.06_000102 - affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Gara aggiudicata.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 1.07_0001 - FORMAZIONE SOCIOPOLITICHE, PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIALITÀ.. Area Strategica; 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO.. Obiettivo Strategico; 06.02 - GIOVANI.. Missione; 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero.. Programma; 6.02-Giovani.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; TERRANOVA GIOVANNA.. Settore; MUSEI– CULTURA – ISTITUTO MUSICALE - SPORT –TURISMO -PATRIMONIO UNESCO - - POLITICHE GIOVANILI - SPORTELLO GIOVANI.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Attivazione scheda SNAI.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. ALTAMORE-FABIO; Categoria C; AREA 1. MONTEROSSO-MARIANGELA; Categoria D; AREA 3....

Fase Operativa :; 1.07_000101 - completamento procedure previa approvazione da parte della Regione.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 1.07_000102 - in attesa dell'approvazione da parte della Regione per procedere alla fase successiva ossia la formazione.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Avvio attività.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

Obiettivo Operativo; 1.08_0001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO.. Area Strategica; 07 - TURISMO.. Obiettivo Strategico; 07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZION DEL TURISMO.. Missione; 7-Turismo.. Programma; 7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo.. Responsabile Politico. Responsabile Obiettivo; TERRANOVA GIOVANNA.. Settore; MUSEI– CULTURA – ISTITUTO MUSICALE - SPORT –TURISMO -PATRIMONIO UNESCO - - POLITICHE GIOVANILI - SPORTELLO GIOVANI.. Tipologia Obiettivo; Obiettivi esecutivi.. Competenza Obiettivo; Mantenimento.. Descrizione; Attuazione scheda SNAI 48 .Interventi di valorizzazione dei musei e delle tradizioni culturali estoriche per attrarre nuovi flussi turistici nel rispetto delle norme Covid e quindi in sicurezza. Rendere sicuri i flussi dei turisti attivando le misure previste nei protocolli di sicurezza nazionali.. Risorsa; Inquadramento; Unità Organizzativa. LA MONICA-SANTI; Categoria A; AREA 3. MINEO-FRANCESCO; Categoria D - PO; AREA 3. MONTEROSSO-MARIANGELA; Categoria D; AREA 3. NOTO-GIUSEPPE; Categoria C; AREA 3. PEPI-CONCETTA; Categoria C; AREA 4. PILUSO-VINCENZO; Categoria C; AREA 4. VACIRCA-CONCETTA; Categoria C; STAFF SEGRETERIA GENERALE....

Fase Operativa :; 1.08_000101 - approvazione scheda SNAI 48 per realizzazione sistema SMART di valorizzazione da parte della regione.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Atti amministrativi.; Tipo Indicatore Quantità; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00. Fase Operativa :; 1.08_000102 - in attesa dell'approvazione da parte della Regione per procedere alla fase successiva di espletamento gare.; Inizio Previsto : 01/01/2021.; Fine Prevista : 31/12/2021... Indicatore :; Avvio attività.; Tipo Indicatore Efficienza; Peso 100,00. Tempo; Target; Consuntivo; Note. 2021-12; 100,00; 100,00....

ALLEGATO 1 – RISORSE FINANZIARIE PER DIRIGENTE.