FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

AVVISO PUBBLICO

“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI”

“EDUCARE IN COMUNE”

CUP J57C20000350001

Riservato alla commissione di ammissione e valutazione

1. Dati generali

| Titolo del progetto | Area tematica |
| --- | --- |
| CreSo (Crescita Sostenibile) | C. "Cultura, arte e ambiente" |
| Durata del progetto (Non inferiore e non superiore a 12 mesi) | Finanziamento richiesto (ai sensi dell’art. 2 comma 4) |
| Inizio 01/09/2021 Fine 01/09/2022 | € 349.995,52 |
|  | Eventuale cofinanziamento € Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| Area geografica di riferimento del progetto | Responsabile del progetto |
| Sud e isole | Giovanni (Gino) Ioppolo |
|  | Comune di Caltagirone |
|  | Sindaco |
|  | 093341259 |
|  | sindaco@comune.caltagirone.ct.it |

2. Descrizione degli obiettivi generali (art. 8, criterio a1. Descrivere sinteticamente la ragion d’essere dell’iniziativa progettuale dal punto di vista socio economico e i conseguenti obiettivi generali che il progetto può contribuire a raggiungere. Si tratta di obiettivi che non devono essere raggiunti esclusivamente tramite il progetto, ma anche con il contributo di altri interventi o progetti o programmi. Risponde alla domanda: perché il progetto è importante per la comunità?)

Il progetto CreSo (Crescita Sostenibile) si realizza a Caltagirone ed è volto a contrastare il fenomeno della povertà educativa, a promuovere la cittadinanza attiva, a coinvolgere le nuove generazioni nella vita della comunità, a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale locale. CreSo punta a promuovere la crescita armonica di bambini/e e ragazzi/e che vivono in situazioni di vulnerabilità sia per ragioni socio-economiche familiari sia perché risiedono in un Area Interna e marginale della regione Sicilia. Ovvero in condizioni di particolare disagio che nell’ultimo anno si sono aggravate a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia. Il Comune si pone l’obiettivo di potenziare i percorsi educativi dei ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 16 anni mediante l’accostamento allo sport, all’arte e alla musica, alla sperimentazione di percorsi di cittadinanza attiva, nel contesto di una rinnovata alleanza educativa con il mondo della scuola, le famiglie e soprattutto la rete degli enti del Terzo Settore. Gli obiettivi generali sono: 1. contrastare la povertà educativa offrendo attività extrascolastiche volte ad avviare processi di apprendimento informale e non formale a partire dalla scoperta del patrimonio culturale e ambientale; 2.promuovere la cittadinanza attiva tra le nuove generazioni, educare al rispetto delle diversità, promuovere i legami intergenerazionali; 3. migliorare la qualità della vita di ragazzi e adulti nella comunità locale; 4. creare buone pratiche di valorizzazione del capitale sociale, culturale, artistico e paesaggistico locale.

3. Descrizione dell’obiettivo specifico (art. 8, criterio a1. Descrivere sinteticamente il beneficio tangibile che i destinatari riceveranno dall’attuazione del progetto. Si tratta in sostanza di descrivere lo scopo precipuo del progetto rispetto alle condizioni dei diretti destinatari. A differenza degli obiettivi generali, il progetto è direttamente responsabile del raggiungimento dell’obiettivo specifico. Risponde alla domanda: perché i destinatari ne hanno bisogno? In tal senso è necessario dare chiara evidenza della platea dei destinatari in termini quali-quantitativi).

| A Caltagirone oltre il 20% delle famiglie vive in povertà. E’ noto che la povertà determina disuguaglianze nelle possibilità d’accesso ai servizi socio-educativi e culturali. Il progetto si rivolge ai ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo di età compresa tra i 6 ed i 16 anni che vivono condizioni di deprivazione e ristrettezze materiali e ne subiscono gli effetti (deficit sociale, nell’accesso a controlli sanitari e cure, limitata partecipazione alla vita scolastica ed extrascolastica, sportiva). A Caltagirone sono presenti n.4 Ist. Comprensivi e 4 Ist. Superiori, frequentati sono circa 3473 di cui circa 460 in condizione di povertà educativa. La qualità/flessibilità dell’offerta socio-educativa extra scolastica e scolastica è modesta. Mancano Centri di Aggregazione, il tempo pieno e i laboratori scolastici con conseguenti difficoltà di utilizzare metodologie didattiche innovative soprattutto nelle discipline STEM - scienza, tecnologia, ingegneria e matematica - che necessitano di esercitazioni pratiche. Lo sviluppo di ogni ragazzo è influenzato oltre che dal contesto scolastico, dal contesto familiare, da quello sociale e dalle interazioni e sinergie che tali attori realizzano per creare opportunità educative che vanno oltre la scuola. Obiettivo specifico è pertanto lo sviluppo di un programma annuale di attività multidisciplinari per sostenere la partecipazione dei minori alla vita culturale, ad avvicinarli alla conoscenza delle tradizioni e dell’arte, dei beni ambientali, nutrirne l’intelligenza emotiva, sviluppare sensibilità, competenze e abilità. In questo quadro l’A.C. interviene assieme agli enti del terzo settore ed al mondo della scuola per sviluppare una comunità educante capace di proporre attività culturali, artistiche e sportive, attività di laboratorio in door e outdoor, servizi di accompagnamento anche individualizzato, proporre percorsi di scoperta del territorio, sensibilizzarli alla tutela dell’ambiente, ridurre la propensione verso condotte a rischio. Percorsi di apprendimento non formale per il miglioramento delle competenze chiave dei ragazzi presi in carico dal progetto e ridurre il deficit di opportunità.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi sono i destinatari | Età dei destinatari | Sono coinvolte le famiglie? | Totale destinatari | Note |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Scegliere un elemento. | Altro | Fare clic | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| Minori in povertà educativa, e/o a rischio dispersione, anche appartenenti a nuclei familiari multiproblematici la cui età sia compresa tra i 10-12 anni, individuati anche attraverso la segnalazione della scuola o attraverso il Servizio Sociale | 6-12 anni | Si | 200 | Ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado |
| Minori in povertà educativa, e/o a rischio dispersione, anche appartenenti a nuclei familiari multiproblematici la cui età sia compresa tra i 12 ed i 16 anni, individuati anche attraverso la segnalazione della scuola o attraverso il Servizio Sociale | over 12 anni | Si | 260 | Ragazzi frequentanti il Biennio della Scuola Secondaria di II Grado |

4. Descrizione delle attività (art. 8, criterio a1. Descrivere sinteticamente le azioni e le relative attività che saranno realizzate nell’ambito del progetto per fornire i servizi necessari ai destinatari, nel conseguimento dell’obiettivo specifico. Indicare anche il soggetto che realizza l’attività. Risponde alla domanda: cosa sarà fatto per i destinatari?)

Il Progetto mira a fare superare ai ragazzi il deficit di opportunità provocato dallo svantaggio socio-economico, dalla condizione di deprivazione educativa e materiale vissuta e recentemente aggravata dalle restrizioni indotte dall’emergenza pandemica. L’Amm. Calatina impegnerà la Comunità Educante allargando la rete d’intervento sociale pubblico-privata (Rete di Scuole, Tavolo Tecnico per il disagio giovanile, Consulta delle associazioni, Terzo Settore) per rispondere in maniera appropriata e flessibile ai bisogni dei minori in povertà educativa, proponendo percorsi d'apprendimento non formale e informale, di scoperta delle tradizioni artistiche e culturali, di educazione ambientale e attività sportive e all'aperto. A tal fine prevede di attivare n.4 Centri di aggregazione che si proiettano oltre l’arco temporale di durata del progetto. Le attività socio-educative offerte da tali Centri consistono in attività di laboratorio (in door e out door) che hanno come focus l'arte la musica e la cultura, la sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e lo sport. Quest’ultimo essenziale per uno stile di vita sano e a uno sviluppo fisico equilibrato. Per la gestione delle attività si attiverà una inedita cooperazione tra Ente Pubblico, Terzo Settore e mondo della scuola. L’A. Comunale, utilizzando locali propri e/o in affitto, attiva i Centri di Aggregazione presso cui sviluppa con l'ausilio di Enti del Terzo settore un programma di attività di laboratorio, artistiche-musicali, sportive ed esplorative (educational tour) finalizzate a rafforzare la comprensione del contesto di vita e dell’ambiente, a promuovere la capacità di prendersene cura rispettosamente orientando i ragazzi a stili di vita ambientalmente sostenibili e sani. Il progetto, nel rispetto delle disposizioni sanitarie per la ripartenza post-Covid19, vuole ri-avvicinare i ragazzi alla socialità, alla città di Caltagirone e al Bosco di Santo Pietro. Le 4 diverse tipologie di laboratorio (2 in door e 2 outdoor) andranno a potenziare competenze e saperi, a veicolare conoscenze pluridisciplinari e comportamenti socialmente e ambientalmente responsabili, orientando i ragazzi ad assumere nella pratica quotidiana comportamenti sostenibili, nonché a promuovere la costruzione di un pensiero prospettico sul rapporto tra l’individuo e l’ambiente.

| Attività | Soggetti esecutori | Affidamento |
| --- | --- | --- |
| Coordinamento e project management | Acquisto Servizi di Supporto Esperto Esterno | Diretta |
| Attività di rete per il contrasto della povertà educativa e formalizzazione della collaborazione intersettoriale e sviluppo della Comunità Educante | Dipendenti e Acquisto servizi di Supporto | Diretta |
| Monitoraggio, valutazione e rendicontazione | Dipendenti e Acquisto servizi di Supporto | Diretta |
| Comunicazione | Dipendenti e Acquisto servizi di Supporto | Ristretta |
| LABORATORIO Racconti di Luoghi e Monumenti Il Laboratorio è attivato presso i 4 Centri e nel corso dell’anno impegnerà per i ragazzi 24 settimane x 6h/sett. Si stima un impegno pari a 2304 h/u complessive erogate da esperti e da educatori. DESCRIZIONE E CONTENUTI: E’ noto che il paesaggio esprime e rende visibile la stratificazione del passaggio nel tempo delle generazioni ed il loro lascito. In questo senso il calatino si caratterizza per la presenza di importanti eredità di interesse archeologico (sito Monte San MAURO a Caltagirone, parchi archeologici a Grammichele e a Licodia Eubea) d’interesse monumentale con il barocco di Caltagirone e Vizzini, artistico il Museo Regionale della Ceramica e la Scala Santa Maria del Monte di Caltagirone. Inoltre il comune di Caltagirone 2002 è entrato a far parte della lista dei siti patrimonio mondiale UNESCO. A questo ingente patrimonio si aggiunge il patrimonio ambientale caratterizzato da una straordinaria biodiversità offerta dal Bosco di Santo Pietro e dalla Montagna Ganzaria nonché il ricco patrimonio culturale fatto di numerose tradizioni popolari unificanti. Le attività del laboratorio Racconti di Luoghi e Monumenti sono tese ad avviare un percorso di apprendimento non formale e di educazione ambientale sono multidisciplinari volte a mettere i ragazzi in condizione di andare oltre la conoscenza passiva del ricco mosaico ambientale, monumentale e architettonico calatino saranno basate su uno studio per scoperta che li prepari ad esplorare con occhi nuovi luoghi familiari ricchi di manufatti e di resti di epoche diverse che testimoniano la stratificazione storica, gli eventi naturali che l'hanno segnata e la vivacità di una comunità che ha radici antiche e che nel tempo ha saputo rigenerarsi. Le attività sono collegate a diversi ambiti disciplinari (storia, biologia, scienze, etc.) sono preparatorie ed in continuità rispetto le attività guidate all’aperto. Sono finalizzate ad una migliore conoscenza del territorio e degli ecosistemi ambientali, dei beni naturalistici, dei fenomeni naturali, della storia dei beni monumentali e archeologici (il Barocco dopo il terremoto del 1693) e delle tradizioni legate alla cultura rurale e contadina. Il percorso di educazione ambientale si centra sulla scoperta del Bosco di Santo Pietro dell’ecosistema locale del suggestivo paesaggio rurale che caratterizza questo territorio proponendo un approccio basato sull’approfondimento e sul problem solving si darà ai minori la possibilità di scoprire le peculiarità del territorio, di comprendere il concetto di biodiversità, di esprimere le loro curiosità, di promuovere la loro creatività e le loro competenze co-progettando interventi di sensibilizzazione della collettività e di richiamo dell’attenzione generale sulla tutela dell’ambiente. L’attenzione sarà centrata sia sulle problematiche ambientali locali che sulle globali. Ciò nell’intento di fare conoscere, comprendere ed assimilare i valori alla base dello sviluppo sostenibile, nonché sviluppare il pensiero critico e la propensione alla ricerca della soluzione dei problemi con comportamenti concreti da applicare nella vita quotidiana. Ciò permette altresì di veicolare ai ragazzi il senso all’agire comune per preservare la natura e di sviluppare un sentimento di responsabilità rispetto l’ambiente in cui vivono rispetto la propria comunità. | Acquisto di servizi | Negoziata |
| LABORATORIO Vie della cultura ieri ed oggi Il Laboratorio è attivato presso i 4 Centri e nel corso dell’anno impegnerà per i ragazzi 24 settimane x 6h/sett. Si stima un impegno pari a 2304 h/u complessive erogate da esperti e da educatori. DESCRIZIONE E CONTENUTI Avvicinare i ragazzi alla biblioteca, al museo e agli altri luoghi della cultura può permette di avviare percorsi di apprendimento non formale e può fare scoprire loro il fascino tipico dei luoghi in cui attraverso i libri e/o gli antichi manufatti si impara a scoprire la vita nonché a frequentare una palestra in cui potenziare fantasia e creatività. Il laboratorio prevede che una parte delle attività si centrino sulla visita di musei e biblioteche, incluso la casa-museo “Luigi Capuana” e dei luoghi che hanno ispirato Giovanni Verga. Ma anche La frazione di Santo Pietro (e di riflesso la sua riserva naturale) che viene citata nei libri “Privo di Titolo” di Andrea Camilleri e nel “La Corda Pazza” di Leonardo Sciascia, in riferimento alla mancata costruzione di Mussolinia, città che sarebbe stata ubicata nell'attuale territorio della frazione caltagironese. Tali percorsi sono preparati con gli stessi ragazzi in door attraverso la visione di immagini fotografiche e la consultazione di differenti testi letterari finalizzati alla scoperta della storia, della mitologia dei valori comunitari, delle antiche tradizioni artistiche, per esempio, quelle legate alla produzione della ceramica di Caltagirone nota e apprezzata nel mondo, di quelle culturali legate alle produzioni letterarie e teatrali dei citati maestri della possono avvicinare i ragazzi alla lettura e alla cultura artistico-teatrale. In questa fascia di età, i ragazzi sono spinti da un grande desiderio di esprimersi e di manifestare le proprie emozioni, cosa che per molti avviene naturalmente nella vita sociale, nel laboratorio si farà sperimentare ai ragazzi il valore della narrazione come processo creativo ed espressivo, saranno proposte attività di lettura animata e la creazione di nuove storie nonché scrivere una sceneggiatura che potrà vederli protagonisti di un vero e proprio spettacolo. La Comunità educante e le stesse famiglie saranno chiamate a contribuire al Laboratorio sostenendo i ragazzi nella realizzazione di scenografie e costumi. Il saggio finale offrirà ai ragazzi la possibilità di poter mostrare il loro talento. Questo è un aspetto importante, da non trascurare, e prescinde dalle modalità in cui ciò avviene (evento teatrale o semplice presentazione pubblica del testo). Il Laboratorio ha l’obiettivo di promuovere l’apprendimento non formale e la creatività all’interno di un percorso che guarda all'autonomia, alla partecipazione e all'inclusione sociale e culturale dei ragazzi, favorendo una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità nonché di sviluppare le capacità espressive e verbali per fare in modo che i ragazzi imparino ad essere disinvolti nel forgiare ed esporre le proprie idee e sappiano muoversi in un clima di discussione e di costante collaborazione. | Acquisto di servizi | Negoziata |
| LABORATORIO Passeggiate nella memoria. Il Laboratorio è attivato presso i 4 Centri e nel corso dell’anno impegnerà per i ragazzi 18 settimane x 6h/sett. Si stima un impegno pari a 1728 h/u complessive erogate da esperti e da educatori. DESCRIZIONE E CONTENUTI Il centro storico di Caltagirone è uno dei centri urbani più grandi dell'entroterra siciliano. E’ caratterizzato dallo stile tardo-barocco, è stato insignito del titolo di Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO in quanto custodisce preziose opere architettoniche accanto a piazzette e vicoli suggestivi (carruggi datati presumibilmente al XI secolo, di natura simile alle kasbah arabe). Le attività all’aperto organizzate nell’ambito del Laboratorio “Passeggiate nella memoria” vogliono fare della città e dei dintorni un’aula a cielo aperto. Le attività proposte vogliono indurre i ragazzi a guardare con occhi nuovi i luoghi familiari per ri-scoprirli e, attraverso tale scoperta maturare un diverso senso di appartenenza e di condivisione che serve al riconoscimento della propria identità allo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità presupposto per un comportamento responsabile e solidale. Le Attività guidate all’aperto finalizzate alla promozione della cittadinanza attiva tra i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 16 anni puntano all’inclusione sociale attraverso il fare insieme per prendersi cura di aree cittadine esposte a degrado e per restituirle alla fruizione collettiva. Con i ragazzi stessi saranno co-progettati e realizzati dei percorsi di valorizzazione e riappropriazione di spazi urbani volti al contrasto delle condizioni di degrado e di abbandono di alcuni di questi luoghi pubblici. I ragazzi, affiancati da esperti ed educatori, saranno impegnati anche in attività di ripulitura, di cura del verde e di valorizzazione di alcuni luoghi simbolo. In sinergia con scuole, l’associazionismo ed il volontariato verrà promosso l’uso consapevole di tali spazi urbani per l’ampliamento della fruizione di beni e luoghi affidati anche oltre il termine del progetto alla cura dei ragazzi. Il Laboratorio contribuisce anche a fare superare ai ragazzi la temporanea condizione di deprivazione indotta dalle restrizioni conseguenti all’emergenza COVID 19. Le esperienze esplorative e le attività all’aperto possono fare superare la frustrazione maturata a causa del protrarsi del periodo di chiusura. Inoltre vivere la città permetterà una migliore comprensione del rapporto che s’instaura tra la persona e l’ambiente circostante e attraverso la metodologia del learning by doing si svilupperà in ciascuno un maggiore senso civico e la propensione all’assunzione di comportamenti attenti, sostenibili ed abitudini sane. | Acquisto servizi | Negoziata |
| DESCRIZIONE E CONTENUTI Attraverso un approccio concreto e coinvolgente da realizzarsi mediante la proposizione di attività ludico-educative guidate all’aperto, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, il diretto contatto con la natura si sviluppa nei ragazzi la comprensione degli ecosistemi e della biodiversità, il rispetto per la natura. Il laboratorio sulla base di una programmazione condivisa con gli stessi ragazzi prevede escursioni ed un programma di attività sportive all’aperto (per esempio l'orienteeing), l’esplorazione della Riserva Naturale del Bosco di Santo Pietro o della Sughereta della Montagna di Ganzaria, attività ludico- ricreative e musicali (giochi, canti e balli della tradizione calatina). Si tratta di un insieme di attività volte a costruire gli scenari idonei ad accompagnare i ragazzi al ritorno alla vita collettiva organizzata nelle comunità e all’aperto. L’attività fisica attiva nei ragazzi una serie di fenomeni chimici che li rende più reattivi e più intraprendenti. In un certo senso, è come se attraverso l’attività pratica allenassimo il loro sistema cognitivo e un cervello allenato funziona meglio. Alla base del movimento ci sono importanti processi cognitivi, come la pianificazione dell’azione e la decisione di quando compierla. Quindi sia che svolgono attività artistiche che facciano sport o che svolgano attività cognitive si attivano nei ragazzi le capacità di apprendere nuove informazioni, ad adattarsi a situazioni nuove o particolari, di ragionamento e problem solving, ecc.. In questo quadro il progetto propone di svolgere all’aperto attività artistiche (musicali e teatrali) e sportive, tra cui l’“Orienteering” ovvero la corsa di orientamento. L’orienteering è uno sport che viene proposto ai ragazzi come attività di livello amatoriale da praticare sia nel bosco di Santo Pietro che per le vie di Caltagirone, da preparare di volta in volta come se si trattasse di escursioni fuori porta. Si realizza mediante l'attività di esplorazione dell'ambiente, permette di sviluppare il senso delle distanze e della direzione, abitua ad esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto, a sviluppare una rappresentazione mentale dello spazio per potersi muovere in sicurezza scegliendo il percorso migliore. Le attività all’aperto realizzano un vero e proprio mix tra gioco ed educazione, sport e riscoperta canti e balli della tradizione, che sono stati trasmessi di generazione in generazione, soprattutto attraverso la famiglia. Ciò favorisce nei ragazzi lo sviluppo di un senso di appartenenza e di condivisione che serve al riconoscimento delle proprie radici, della propria identità come parte della comunità. In particolare la musica popolare Siciliana con i suoi toni forti, riesce a trasmettere l’emozione, il calore e il colore di cui i siciliani sono fieri portatori. Si tratta di attività ludico-didattiche che impegnano i ragazzi nella riscoperta di canti, balli e di alcuni antichi giochi siciliani scomparsi che si svolgevano all’aperto facendo sperimentare una dimensione ludica incentrata sulla fantasia e sulla socialità, molto diversa da quella dei tempi attuali. Questa attività potrà coinvolgere la Comunità educante e le stesse famiglie (soprattutto i nonni) che saranno chiamate a contribuire al Laboratorio. | Acquisizione servizi | Negoziata |
| Per aggiungere altre righe fare clic sull’ultima riga, appare un + nell’angolo in basso a destra, cliccare su + |  |  |

5. Descrizione del coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro famiglie nella programmazione, progettazione e attuazione (art. 8, criterio b3. Descrivere se i destinatari dell’intervento verranno coinvolti nel progetto, in quali fasi: programmazione, progettazione, attuazione, e con quali modalità e/o metodologie)

Il contrasto della povertà educativa non può prescindere da una Comunità educante attenta ai bisogni dei ragazzi, né dai loro stessi contributi per generare risposte ai problemi che possono sorgere nelle diverse fasi della crescita e dell’apprendimento. Sulla base di ciò si ritiene sia essenziale il coinvolgimento dei minori e la stretta collaborazione tra A.C., famiglia e servizi socio-educativi nella programmazione, progettazione e attuazione di qualsiasi progetto li riguardi. A Caltagirone si sono stati tenuti i Tavoli allargati che hanno dato voce ai bisogni di cittadini e stakeholders e hanno prodotto gli indirizzi per la SNAI “Calatino tra identità ed innovazione”, la co-progettazione d’interventi mirati ad affrontare le problematiche conseguenti alla carenza di servizi socio-educativi, dell’obsolescenza strutturale degli edifici scolastici, dell’inadeguatezza dei servizi di trasporto scolastico, etc.. Il presente progetto trae origine dai bisogni rappresentati da famiglie e stakeholders. Nell’attuazione del presente progetto si procederà con la stessa metodologia concertativa che valorizzando l’apporto di genitori e ragazzi per tradurre le direttrici progettuali prioritarie in azioni e contenuti concreti e validi per superare i profondi divari che ci sono tra i minori che vivono in povertà. L’A.C. sulla scia del percorso già compiuto li coinvolgerà anche nella progettazione degli interventi di sensibilizzazione della collettività, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell’educazione alla tutela dell’ambiente.I genitori saranno chiamati a contribuire alla progettazione e attuazione di attività laboratoriali per incrementare la consapevolezza del ruolo e delle responsabilità all’interno della comunità educante.

6. Descrizione dei risultati attesi (art. 8, criterio a1. Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dal progetto, in termini di servizi erogati ai destinatari. Risponde alla domanda: cosa i destinatari saranno in grado di fare, di sapere o di essere grazie al progetto?)

L’intervento attiva Enti di diversa natura (Amm. Locale, Terzo Settore, Scuole,) per mettere in campo azioni condivise e sinergiche in grado arricchire i percorsi educativi volti a contrastare il disagio e la deprivazione in cui si trovano i minori appartenenti ai nuclei familiari più disagiati, sostenere i percorsi di partecipazione dei ragazzi alla vita sociale, culturale e scolastica. I risultati attesi sono quindi riconducibili ad ambiti diversi: A. rafforzamento dei circuiti di collegamento e delle sinergie tra tutti gli attori del processo educativo: sviluppare nella collettività la volontà di essere una comunità educante, una comunità che cresce “con” i ragazzi, impegnata nell’educazione degli adulti di domani, capace di guidarli e al contempo di evolvere assieme a loro. Strutturare risposte concrete e condivise ai bisogni dei ragazzi che si trovano ai margini a causa della povertà. B.Avvio n.4 Centri di aggregazione ed erogazione per 12 mesi di servizi socio-educativi e laboratori extra scolastici aperti alla frequenza di 460 ragazzi che li vedano protagonisti del loro sviluppo e promotori di azioni innovative nel campo della cittadinanza attiva , culturale ed ambientale; C. sviluppo e acquisizione di conoscenze complementari a quelle curriculari, rafforzamento di competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-ricreative, STEM, civiche e superamento del gap partecipativo, D.responsabilizzazione delle famiglie: e coinvolgimento nei servizi presenti sul territorio, E. accrescimento delle aspettative dei genitori nei confronti dei propri figli, della capacità educativa attraverso il “fare insieme” nonché di orientarli rispetto le opportunità che derivano da una solida istruzione, dall’acquisizione, anche grazie a molteplici esperienze educative, delle abilità relazionali (life skills) e delle competenze indispensabili per la futura partecipazione alla vita sociale F. Coinvolgimento del mondo della scuola quale luogo aperto alla comunità capace di incidere sui “saperi” e di promuovere “circuiti di continuità educativa”, la cittadinanza e la legalità, prevenendo l’affermarsi di condotte devianti

7. Composizione della rete partenariale (art. 8, criterio b1. Elencare gli enti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa progettuale, come indicati nel modulo A)

| 1 | Comune di Caltagirone |
| --- | --- |
| 2 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| 3 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| 4 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| 5 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| 6 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| 7 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| 8 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| 9 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| 10 | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| n | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |

Per aggiungere altre righe fare clic sull’ultima riga, appare un + nell’angolo in basso a destra, cliccare su +

8. Descrizione del modello di cooperazione della rete partenariale (art. 8, criterio b2. Descrivere sinteticamente il motivo sottostante la composizione del siffatto partenariato, in che modo le loro competenze/funzioni sono di aiuto al progetto, che cosa fanno i partner, il funzionamento della governance ovvero della cooperazione tra il soggetto proponente e i partner e tra i partner. Risponde alla domanda: come funziona il partenariato e cosa fanno i partner?).

Il progetto riprende diversi indirizzi del Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca per il contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa (approccio preventivo e integrato su minori e adulti, creazione di idonei ambienti educativi/formativi, rafforzamento delle competenze anche con interventi individualizzati, centralità degli interventi di “contesto-cornice” per rafforzare la comunità educante …), con l’ambizione di promuoverne l’applicazione sul campo nei quattro Centri di Aggragazione Si costituirà un Gruppo di coordinamento. Il gruppo Coordinato dal Comune di Caltagirone è formato dai referenti territoriali-stakeholders, partner e da esperti tematici. Il buon andamento del progetto sarà assicurato dalla costante collaborazione tra tutte le figure professionali coinvolte nel progetto, che implementeranno le attività seguendo cronogramma, metodologie e budget. I gruppi di lavoro che hanno in carico i Laboratori saranno in continuo dialogo con il coordinamento del Comune così da garantire unitarietà e congruenza strategica al progetto. Il gruppo manterrà un contatto costante attraverso riunioni periodiche (una al mese) per raccordare le attività in essere e pianificherà congiuntamente gli interventi educativi e di promozione dalla Comunità Educante. All’inizio del progetto verrà elaborato il piano operativo, verrà pianificato il monitoraggio e la valutazione, condivise le procedure amministrative e di rendicontazione. Il Coordinatore di progetto sarà anche il responsabile della comunicazione, che sarà gestita dall’A.C. che punterà a dare una immagine e dei messaggi univoci alla comunità locale sia per dare adeguata visibilità alle azioni del progetto. Nell’ambito delle attività di comunicazione verrà attivata una pagina fb e verrà prodotta una newsletter trimestrale sulle attività realizzate pervenendo al coinvolgimento di ulteriori soggetti della comunità educante.

9. Descrizione degli eventuali punti critici della fase attuativa (art. 8, criterio a3. Descrivere sinteticamente le eventuali criticità (tecniche, politiche, culturali, ecc) che il progetto può incontrare nella fase attuativa, le possibili condizioni per prevenirle o contrastarle, le possibili soluzioni da impiegare. Risponde alle domande: ci sono criticità prevedibili nella fase attuativa del progetto? Quali? Se si, come affrontarle)

I rischi che potrebbero ostacolare la realizzazione del progetto sono legati in primis alle diversità organizzative e di funzionamento della rete comunitaria. Ciò potrebbe incidere sulla flessibilità e dinamicità di ciascun componente e sui tempi di attivazione in quanto l’Amm. Comunale, gli Enti del Terzo Settore e gli Enti Istituzionali rispondono a sistemi di regole e procedimentali differenti. Tuttavia avendo il territorio un percorso consolidato di coopezione per l’attuazione di servizi condivisi in favore della popolazione più fragile, ed avendo per questo specifico progetto condiviso il processo di rilevazione dei bisogni e portato avanti congiuntamente la progettazione coinvolgendo il territorio è venuto ad instaurarsi di un clima di reciproca fiducia che costituisce elemento in grado di mitigare i rischi rappresentati dal funzionamento della rete. Inoltre nello scenario attuale il rischio prevalente per il progetto è sicuramente rappresentato dall’emergenza Covid 19, in quanto tutte le fasi sono state ideate con la prerogativa di porre un forte accento sulle “relazioni” e sul coinvolgimento della comunità educante. Lo stesso rischio si rileva da un punto di vista della vicinanza e del supporto alle famiglie. Di fatto il perdurare della attuale condizione di distanziamento potrebbe provocare ritardi rispetto al cronogramma ipotizzato, creando una situazione di disagio e inefficacia per tutte le realtà coinvolte. Tali rischi potranno essere mitigati dall’azione del management di progetto che oltre a a veicolare al personale di progetto educativo e non, una formazione sulle misure dell’igiene e della prevenzione dei rischi di contagio da COVID-19 in caso di necessità potrà implementare soluzioni organizzative basate su modelli di misti con erogazione on line moodle di alcune attività.

10. Descrizione degli impatti previsti (art. 8, criterio a2. A partire dall’obiettivo specifico, descrivere sinteticamente in che modo i risultati del progetto impatteranno sui destinatari, determinando un miglioramento del loro benessere. Risponde alla domanda: come migliorerà il benessere dei destinatari?)

Si prevede un potenziamento delle connessioni di rete tra Amm. Comunale e realtà scolastiche, familiari e associative. Nel lungo periodo si prevede un impatto sulla partecipazione alla comunità educante e sulla vivibilità del territorio. L’esperienza della comunità educante produrrà nei ragazzi e nei genitori coinvolti una maggiore aderenza ai principi della convivenza civile. Le pratiche di inclusione permettono infatti di prevenire episodi di isolamento e conflitto sociale, generando un passo in avanti verso la società accogliente e aperta, un incremento della cultura del valore della gestione sostenibile e condivisa dei “beni comuni”. Gli effetti attesi sui target di riferimento al termine del progetto sono: Per i ragazzi partecipanti alle attività di progetto: migliore percezione di autoefficacia. Miglioramento delle competenze cognitive, culturali, ambientali, sportive e musicali Potenziate opportunità di accesso alle attività educative extrascolastiche mediante di ampliamento dell’offerta socio-educativa e di Centri di Aggregazione Migliori competenze nel riconoscimento, utilizzo e valorizzazione delle risorse ambientali e sociali, migliorate capacità di team building e di collaborazione tra pari Migliorato senso di appartenenza alla comunità educante dopo il primo semestre di progetto e per due anni dopo il termine Per le famiglie è atteso un miglioramento di competenze genitoriali da dopo i primi 6 mesi di progetto Rafforzamento delle dinamiche partecipative e incremento delle competenze in ambito e di rappresentanza scolastica Potenziate capacità di inclusione e protezione da emarginazione e povertà educativa

11. Descrizione del modello e della metodologia prevista di valutazione dell’impatto sociale (art. 8, criterio c2. Descrivere sinteticamente la metodologia prevista per la valutazione dell’impatto sociale prodotto dall’intervento, attraverso un set minimo di indicatori di impatto sociale, utili a misurare i cambiamenti attesi nei confronti dei destinatari dell’intervento.)

L’impatto sociale può definirsi come l’attribuzione di alcuni risultati sociali complessivi di medio/lungo termine alle attività di progetto o di un’organizzazione. L’impatto sociale viene definito come il cambiamento sostenibile di lungo periodo (positivo o negativo; primario o secondario) nelle condizioni delle persone o nell’ambiente che l’intervento ha contribuito parzialmente a realizzare. (Zamagni 2015). Per quanto esposto il progetto si basa su una modello di cambiamento che fa leva su diverse componenti: a) identificazione e quantificazione dei problemi da risolvere; b) analisi della rilevanza rispetto ai bisogni educativi e ai bisogni comunitari; c) identificazione degli obiettivi di inclusione e contrasto della povertà educativa; d) definizione dell’approccio generale basato sulla messa in rete delle articolazioni istituzionali e non della comunità educatente; e) identificazioni di legami “causa effetto” tra attività e outputs, outputs e outcomes; f) esplicitazione delle assumptions che giustificano i legami “causa-effetto”. Gli indicatori di impatto prescelti misurano quanto le attività educative realizzate hanno influito nel modificare la situazione indesiderata. Nel caso in specie lo svantaggio e la deprivazione vissuta dai ragazzi che sono in povertà educativa. Gli indicatori d’impatto sociale scelti nell’ambito del progetto CreSo misurano altresì se l’insieme di risorse, input e processi messi in campo nelle attività di rete e di laboratorio per perseguire gli obiettivi specifici educativi e sociali, sono stati in grado di modificare le condizioni di vita e le relazioni entro la Comunità calatina, tra i ragazzi beneficiari e tutte le persone coinvolte direttamente o indirettamente nelle attività realizzate. Pertanto gli indicatori vanno a misurare: - il cambiamento nelle persone: minori, genitori, operatori sociali - il cambiamento generato nel territorio, nel sistema educativo e nel sistema di protezione sociale nel breve periodo attraverso le attività realizzate e nel lungo periodo attraverso le buone prassi e le metodologie condivise; - la differenza che un intervento porta sulla vita di una persona e su cosa sarebbe successo senza l’intervento, ovvero sulla riduzione dei divari nelle condizioni di vita, educative e nell’accesso ai servizi da parte dei minori a livello comunale e sub comunale. La valutazione di impatto adopererà, con approccio controfattuale, avvalendosi del metodo del gruppo campione e del gruppo di controllo, per misurare gli effetti in ambito sociale, scolastico, sui comportamenti a rischio.

12. Descrizione degli aspetti innovativi della proposta (art. 8, criterio a4. Descrivere sinteticamente il perché la proposta progettuale è innovativa per il contesto sociale, quali sono gli strumenti e le soluzioni innovative previste)

L’innovazione della proposta progettuale sta nella convergenza organizzativa, nell’integrazione operativa, nel sinergico lavoro di rete diretto alla missione condivisa di rilanciare l’anima partecipativa ed inclusiva della città di Caltagirone affinché ogni minore si senta accolto e “abile” e possa avvicinarsi alle diversificate proposte cultural i, artistiche, musicali, sportive sulla base delle proprie inclinazioni ed interessi.A tal fine un facilitatore (Assistente Sociale) di concerto con il Responsabile di Progetto attiva promuove la stipula di protocolli operativi atti a conseguire l’integrazione su tre livelli: istituzionale (definizione di obiettivi comuni da conseguire tra i diversi attori in ambito cittadino); gestionale: tra i diversi servizi territoriali (individuare configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento tra le attività dei diversi attori); professionale: per assicurare l’ottimale svolgimento di lavoro interprofessionale impegnando/abituando i diversi attori alla reciproca consultazione ed alla elaborazione di strategie e procedure concertate.

13. Descrizione del modello di sostenibilità del progetto dopo i 12 mesi (art. 8, criterio a5. Descrivere sinteticamente il perché la proposta progettuale è sostenibile nel tempo dal punto di vista finanziario e sociale, quali sono gli elementi distintivi della sostenibilità. Risponde alla domanda: quale è il modello di sostenibilità del progetto? I partner partecipano alla sostenibilità dell’iniziativa? Esistono meccanismi di partecipazione alla spesa da parte dei destinatari? Si prevede la gratuità del servizio?)

Il lavoro sul territorio è reso prospetticamente sostenibile dall’attivazione di un network permanente in grado di coinvolgere il mondo del Terzo Settore, della P.A., delle agenzie educative, dei servizi della giustizia minorile con l'obiettivo di conseguire una collaborazione che prosegua anche oltre la conclusione del progetto. Ulteriori elementi di sostenibilità sono a) nella metodologia della comunità educante che attiva risorse comunitarie e solidaristiche che si autoalimentano; b) utilizzo di spazi già a disposizione della A.C. e destinati a Centri di Aggregazione spazi all’interno delle scuole nonché l’intento di fare delle piazze e del Bosco di Santo Pietro delle aule/laboratorio a cielo aperto; c) trasferibilità del know-how progettuale, mediante la standardizzazione del modello sperimentato.

14. Descrizione degli aspetti che rendono (eventualmente) replicabile il progetto sul territorio (art. 8, criterio a6. Descrivere sinteticamente le ragioni tecniche che rendono la proposta progettuale replicabile anche in altri contesti territoriali)

La replicabilità si basa sulla documentazione e disseminazione dei risultati. Tali attività fanno parte delle principali prassi gestionali del progetto e sono: a. documentazione delle attività per qualificare scientificamente l’esperienza (rilevazione di buone pratiche) e porre condizioni per la sua successiva replicabilità attraverso la condivisione di buone prassi; b. la possibilità d'inserire stabilmente le iniziative proposte in tema di “cultura, arte e ambiente” tra le attività extra-curriculari degli I.C. di Caltagirone senza disperdere il know-how sviluppato. I principali strumenti per la replicabilità del progetto sono gli stessi interventi e materiali narrativi, multimediali prodotti dai ragazzi e che saranno divulgati e condivisi entro la comunità di pratica di progetto. Strumenti e risultati conseguiti nel corso delle attività di laboratorio in door e out door saranno formalizzati per capitalizzare l’esperienza e creare condivisione tra l'A.C. e le agenzie educative del territorio, affermare metodologie e strumenti volti ad avvicinare i ragazzi all’arte, alla cultura all’ambiente veicolando stimoli idonei a favorire l’apprendimento informale e non formale.

| 15. Quadro logico di coerenza del progetto (art. 8, criterio a1. Deve offrire un quadro sintetico e immediato del progetto) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo specifico e destinatari |  | Precondizioni e criticità attuative |  |  |  |  |
| Contrastare la povertà educativa attraverso il potenziamento della rete dei servizi socio-educativi e l'attivazione di n.4 Centri di Aggregazione aperti alla frequenza di 460 ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 16 al fine di accrescere le opportunità individuali e collettive di apprendimento e di partecipazione alla vita della comunità locale ed allo sport, alla musica, ai servizi culturali |  | Volontà condivisa di fare della comunità locale una Comunità educante sviluppando l’alleanza educativa tra gli attori chiave facendo fronte comune nel contrasto del fenomeno della povertà educativa. L’integrazione di strategie educative, di attori territoriali, la costruzione di reti allargate per l’inclusione sociale sono un fattore di continuità e sostenibilità ma anche di potenziali criticità poiché oggi ciascuno opera seguendo propri sistemi di regole e tempi |  |  |  |  |
| Attività | Risultati attesi |  | Indicatori di Risultato | Impatto atteso | Indicatori di Impatto |
| Coordinamento e project management | Miglioramento della governance progettuale e multilivello, della capacità amministrativa e tecnica dell'A.C. nell'attuazione del progetto |  | Rispetto del cronoprogramma di attuazione degli step progettuali | Cambiamento istituzionale mediante l'ottimizzazione e sviluppo della governace dei servizi socio educativi mirati ai ragazzi più fragili | Miglioramento delle competenze organizzative dell'Ente e dell'efficienza gestionale |
| Attività di rete, Comunità Educante e collaborazione intersettoriale | Accresciuta la capacità degli operatori istituzionali di realizzare azioni sinergiche |  | N. di attori che aderiscono alla rete e sono coinvolti nelle attività | Riduzione dell'esclusione e dell'isolamento sociale e culturale di ragazzi e delle famiglie in povertà | Sviluppo dei processi partecipativi, della welfare community, ed espansione delle opportunità individuali e collettive |
| Comunicazione, disseminazione, buone prassi | Aumento/consolidamento/qualificazione dell'offerta dei servizi socio-educativi rivolti ai bambini e pre-adolescenti |  | N. destinatari coinvolti nelle attività collegate | Sviluppo di una coscienza critica nei confronti del fenomeno della povertà educativa | Incremento del numero e della efficacia degli interventi di contrasto del disagio e della povertà minorile |
| Centri di Aggregazione- Laboratori multidisciplinari | Miglioramento delle competenze chiave |  | N. minori che hanno migliorato le competenze in ambito umanistico, STEM, artistico | Migliorato livello di partecipazione e di rendimento anche in ambito scolastico di minori vulnerabili | Incremento del benessere, della motivazione allo studio e autoefficacia tra i minori più vulnerabili |
| Centri di Aggregazione- Laboratori multidisciplinari | Sviluppo delle competenze personali e cognitive dei minori |  | N. minori che hanno migliorato le competenze in ambito umanistico, STEM, artistico | Migliorato livello di partecipazione e di rendimento anche in ambito scolastico di minori vulnerabili | Incremento del benessere, della motivazione allo studio e autoefficacia tra i minori più vulnerabili |
| Centri di Aggregazione e attività all'aperto | Migliorata integrazione nel gruppo dei pari e della percezione di sé |  | N. destinatari coinvolti nelle attività collegate | Migliorato livello di partecipazione e di rendimento anche in ambito scolastico di minori vulnerabili | Incremento del benessere, della motivazione allo studio e autoefficacia tra i minori più vulnerabili |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |  | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |

Per aggiungere altre righe fare clic sull’ultima riga, appare un + nell’angolo in basso a destra, cliccare su +

16. Cronoprogramma delle attività (Per ogni attività specificare il nome e la durata colorando i box dei mesi corrispondenti)

| ATTIVITA’ | MESE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Coordinamento e project management - 30h al mese per 12 mesi | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Attività di rete, comunità educante e di attivazione della collaborazione intersettoriale | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Monitoraggio, valutazione e rendicontazione | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Comunicazione, disseminazione e buone prassi | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Centro di Aggregazione - Laboratorio Racconti di Luoghi e monumenti. N. 4 laboratori per 24 settimane x 6h/sett. | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Centro di Aggregazione - Laboratorio Vie della Cultura. N. 4 laboratori per 24 settimane x 6h/sett. | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Centro di Aggregazione - Laboratorio Passeggiate nella memoria - cittadinanza attiva n. 4 laboratori per 18 settimane x 6h/sett. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ |
| Centro di Aggregazione - Laboratorio attività sportive, musicali e artistiche all'aperto. n. 4 laboratori per 18 settimane x 6h/sett. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Poi premere + nell’angolo in basso a dx per aggiungere altri campi | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

17. Piano finanziario

| ATTIVITA’ | TIPOLOGIE DI COSTI |  |  |  |  |  | TOTALE IMPORTI € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Costi delle risorse umane | Importo € | Costi diretti di funzionamento | Importo € | Costi indiretti di gestione e amministrazione (entro 10% dei costi diretti) | Importo € |  |
| Coordinamento e project management (30h al mese per 12 mesi) | Consulenti | 27.000,00 | Viaggi, vitto e alloggi | 3.540,00 | Spese varie (carta, toner etc.) | 1.500,00 | 32.040,00 |
| Coordinamento e project management | Dipendenti | 3.000,00 | Beni e servizi (escluso beni immobili) | 5.000,00 | Spese varie (carta, toner etc.) | 800,00 | 8.800,00 |
| Monitoraggio, valutazione e rendicontazione. n.1 dipendente x 10 h/mese con OdS. e N.1 Esperto in monitoraggio e rendicontazione 20 ore al mese per 12 mesi | Dipendenti | 3.000,00 | Beni e servizi (escluso beni immobili) | 7.200,00 | Spese varie (carta, toner etc.) | 1.000,00 | 11.200,00 |
| Comunicazione, disseminazione e buone prassi. n.1 dipendente x 10 h/mese con OdS. N.1 Esperto in comunicazione e servizi specialistici | Dipendenti | 3.600,00 | Beni e servizi (escluso beni immobili) | 12.400,00 | Spese varie e oneri | 1.200,00 | 17.200,00 |
| Centro di Aggregazione - Laboratorio Racconti di Luoghi e monumenti. N. 4 laboratori per 24 settimane x 6h/sett. | Dipendenti | 0 | Beni e servizi (escluso beni immobili) | 69.465,00 | Affitto locali | 6.900,00 | 76.365,76 € |
| Centro di Aggregazione - Laboratorio Vie della Cultura N. 4 laboratori per 24 settimane x 6h/sett. | Dipendenti | 0 | Beni e servizi (escluso beni immobili) | 69.465,00 | Affitto locali | 6.9000 | 76.365,76 € |
| Centro di Aggregazione - Laboratorio Passeggiate nella memoria - cittadinanza attiva n. 4 laboratori per 18 settimane x 6h/sett. | Dipendenti | 0 | Beni e servizi (escluso beni immobili) | 58.212,00 € | Affitto locali | 5.800,00 | 64.012,00 € |
| Centro di Aggregazione - Laboratorio attività sportive, musicali e artistiche all'aperto. n. 4 laboratori per 18 settimane x 6h/sett. | Dipendenti | 0 | Beni e servizi (escluso beni immobili) | 58.212,00 € | Affitto locali | 5.800,00 | 64.012,00 € |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Scegliere un elemento. | Clic | Scegliere un elemento. | Clic | Digitare testo | Clic | Clic |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Scegliere un elemento. | Clic | Scegliere un elemento. | Clic | Digitare testo | Clic | Clic |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Scegliere un elemento. | Clic | Scegliere un elemento. | Clic | Digitare testo | Clic | Clic |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Scegliere un elemento. | Clic | Scegliere un elemento. | Clic | Digitare testo | Clic | Clic |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Scegliere un elemento. | Clic | Scegliere un elemento. | Clic | Digitare testo | Clic | Clic |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Scegliere un elemento. | Clic | Scegliere un elemento. | Clic | Digitare testo | Clic | Clic |
| Fare clic o toccare qui per immettere il testo. | Scegliere un elemento. | Clic | Scegliere un elemento. | Clic | Digitare testo | Clic | Clic |
| Per aggiungere altre righe fare clic sull’ultima riga, appare un + nell’angolo in basso a destra, cliccare su + |  |  |  |  |  | Totale | 349.995,52 € |

18. Descrizione della coerenza del Piano finanziario (art. 8, criterio c1. Descrivere sinteticamente il piano finanziario evidenziando gli aspetti di coerenza delle voci di costo rispetto alla dimensione dell’intervento e al tipo di attività previste)

Il piano finanziario espone la ripartizione dei costi che si prevede di sostenere per la realizzazione della proposta progettuale formulata dal Comune di Caltagirone ed stato strutturato in modo da assicurare la sostenibilità di tutte le azioni previste consistenti sia in attività trasversali dirette al coordinamento, allo sviluppo della Comunità educante, alla comunicazione, al monitoraggio e valutazione sia alle attività educative di laboratorio da svolgersi presso i 4 Centri di aggregazione e all’aperto. Complessivamente per lo svolgimento delle attività trasversali viene impegnato circa il 20% del budget di progetto. E’ previsto che siano realizzate da personale interno e da figure specialistiche esterne per i profili di project management, monitoraggio, controllo e rendicontazione, etc. per i quali è stato inequivocabilmente accertato di non potere far fronte con il personale in servizio. Il restante 80% del budget è interamente impegnato per la realizzazione delle attività rivolte ai minori in povertà educativa. Le attività si sviluppano a partire da 4 Centri di aggregazione. In particolare presso ciascun centro saranno attivati laboratori in door e out door. La spesa per i laboratori si suddivide come segue: 84% risorse umane, 7,23% costi di funzionamento diretti (materiali di consumo in dotazione individuale, strumenti musicali, giochi e collettiva, biglietti di accesso a musei e servizi di trasporto), 9,47% costi indiretti (funzionamento sedi e affitto locali). Atteso che tutte le attività previste dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione individuale dei ragazzi e degli addetti saranno forniti dispositivi di protezione e materiali in dotazione individuale coerenti con le disposizioni scaturite dalla emergenza COVID 19 con le ordinarie disposizioni in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro. La ripartizione indicata documenta la congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione dell’intervento e al tipo di attività eseguite. La strutturazione modulare e flessibile delle attività permette di valutarne l’efficacia ed il gradimento anche per singola tipologia permettendo all’A.C. di assumere decisioni puntuali in merito alla prosecuzione delle stesse dopo la conclusione dei 12 mesi di attività. Le stesse potranno essere ri-finanziate sia con risorse della programmazione zonale 328/2000 sia con ulteriori del PO FSE, del PON Inclusione nonché attraverso la nuova linea di finanziamenti che scaturiscono dalla Child Guarantee Pilastro Sociale europeo basato sul paradigma “Children have the right to protection from poverty. Children from disadvantaged backgrounds have the right to specific measures to enhance equal opportunities”.

Firma del Legale rappresentante*

………………………………………………………………………

# *si ricorda di firmare digitalmente con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata.

L’eventuale cofinanziamento se previsto non deve essere computato nel piano finanziario, ma valorizzato con una sintetica descrizione delle attività che finanzia nel § 18. Eventualmente, per maggiore chiarezza, è possibile inserire le attività cofinanziate nell’elenco del Piano finanziario previsto nel § 17, valorizzate nei relativi importi, ma non computate ai fini dell’importo totale del progetto.

Le attività cofinanziate possono essere inserite nella colonna “Attività” e valorizzate nelle colonne successive relative alla “Tipologia di costi”. Gli importi parziali, però non devono essere inseriti nella colonna “Totale importi” e quindi non devono essere computati nell’importo totale del progetto.