Alla c.a. Assessore Lara Lodato

Alla c.a. sig.ra Marilena Munda - servizio nidi

Comune di Caltagirone

Oggetto: percorso “Ecologia ai nidi” – REPORT CONCLUSIVO

Si produce di seguito un report conclusivo del percorso “Ecologia ai nidi” svolto dai soci di Extopia APS durante l’anno scolastico 2023/2024 con gli asili nido del Comune di Caltagirone. Il presente report si riferisce alle attività effettivamente svolte durante il ciclo di incontri.

Le attività si sono svolte secondo il calendario elencato di seguito:

- Incontro di avvio percorso

26 marzo - insegnanti e genitori dei 3 nidi - 2 ore con una risorsa

- Prima attività – percorso tattile sensoriale

16 aprile - Nido Arcobaleno - 2 ore di attività con due risorse

17 aprile - Nido I Folletti - 2 ore di attività con due risorse

18 aprile - Nido Peter Pan - 2 ore di attività con due risorse

- Seconda attività – percorso empatico

14 maggio - Nido Arcobaleno - 2 ore di attività con due risorse

20 maggio - Nido I Folletti - 2 ore di attività con due risorse

24 maggio - Nido Peter Pan - 2 ore di attività con due risorse

- Terza attività – La Terra è Piazza

11 giugno - Nido Peter Pan - 2 ore di attività con due risorse

12 giugno - Nido I Folletti - 2 ore di attività con due risorse

19 giugno - Nido Arcobaleno - 2 ore di attività con due risorse

Totale ore: 18h a risorsa (costo pattuito 25,00€/h) + 2h (relative al primo incontro per una risorsa con costo pattuito pari a 40,00€/h)

Importo complessivo: 980,00 €

Materiali utilizzati forniti gratuitamente da Extopia APS

Numero di minori coinvolti in totale: 74

Numero potenziale di genitori coinvolti: 148

Prima Attività - Percorso Tattile Sensoriale

Il percorso è stato svolto come da programma attraverso una narrazione, che ha visto protagonista Ciccio il Riccio, rappresentato da un peluche, che ha vissuto l’avventura di uscire dalla sua tana per esplorare il mondo. Gli alunni sono stati quindi coinvolti dalla narrazione e hanno esplorato insieme al protagonista della storia l’ambiente circostante, facendo un percorso tattile, olfattivo, visivo e uditivo per entrare in relazione con gli elementi dell’ambiente naturale. Sono stati utilizzati materiali messi a disposizione da Extopia per svolgere tutti gli step del percorso.

Come per l’anno precedente, i feedback sono stati molto positivi sia da parte dei bimbi coinvolti che da parte delle insegnanti e dei genitori, che durante gli incontri finali ci hanno riferito di come i loro figli abbiano riportato a casa la storia di Ciccio. Quindi l’obiettivo di fissare l’esperienza vissuta nella memoria è stato raggiunto.

Seconda Attività - Percorso Empatico

Anche in questo caso la narrazione è stata utilizzata come veicolo dell’attività. Questa volta il protagonista della storia è stato “Nino il semino”, un seme di luffa che una volta caduto dalla sua pianta ha vissuto una serie di avventure che lo hanno portato a diventare una pianta a sua volta e a fare dei frutti, generando nuova vita. Questo percorso si è dimostrato più complesso del precedente in termini di comprensione ma il messaggio è comunque penetrato. L’attività si è conclusa mettendo a dimora dei semi di luffa da curare per farli risvegliare dal loro sonno, germinare e vederli crescere per poterli poi piantare durante l’incontro finale.

Questa attività è riuscita solo parzialmente: l’idea di conferire una personalità al seme e alla pianta che ne sarebbe derivata, raccontando la sua storia, ha sortito l’effetto desiderato di creare empatia tra il bambino e l’essere vivente, una pianta in questo caso, che è passata dall’essere percepito come qualcosa di avulso da noi, inanimato e silenzioso, ad avere una voce, una vita e uno scopo. Di contro, per fattori esterni quale la mancanza di piogge e per fattori interni quali la mancanza di una adeguata irrigazione, i semi non sono riusciti a germogliare, rendendo vana l’idea di continuità pensata per i bimbi dopo la messa a dimora.

Schede Genitori

Uno degli obiettivi del percorso ecologia ai nidi era sicuramente quello di mettere in relazione i genitori con la scuola e gli alunni, in un’ottica di cooperazione per il raggiungimento di un fine comune. Il coinvolgimento dei genitori è avvenuto tramite l’incontro di avvio progetto dove è stato spiegato il percorso e il suo svolgimento, gli obiettivi e l’importanza della collaborazione dei genitori affinché i concetti imparati durante le attività a scuola potessero essere fissati nella vita domestica. A tal proposito sono state elaborate per i genitori delle schede in formato digitale con dei “compiti per casa” da poter svolgere con i propri figli, e legate alle attività svolte durante il percorso. Una prima scheda consisteva nelle istruzioni per realizzare uno strumento sonoro, con materiale naturale, che imitasse i suoni della natura, da utilizzare durante l’incontro conclusivo. La seconda scheda invece consisteva nelle istruzioni per realizzare un vaso compostabile con l’anima dei rotoli di carta igienica, per piantare un seme e vederlo crescere fino a metterlo a dimora nel terreno.

Dai feedback raccolti durante l’incontro finale abbiamo registrato un numero esiguo di genitori che hanno svolto i “compiti a casa” con i loro figli, ma considerando la novità del progetto e gli impegni lavorativi della maggior parte dei genitori coinvolti, e altri fattori che probabilmente hanno influito negativamente, riteniamo comunque soddisfacente che alcuni genitori abbiamo svolto i compiti con i loro figli e con entusiasmo.

Terza Attività - La Terra È Piazza

L’incontro conclusivo, attuato nuovamente nei tre nidi, si è svolto con i soci di Extopia, le insegnanti, gli alunni e i genitori. Dopo un’introduzione esplicativa delle attività precedenti, i partecipanti si sono cimentati nella messa a dimora di piante messe a disposizione da Extopia, e successivamente alcuni bambini con i rispettivi genitori ci hanno mostrato gli strumenti sonori creati durante i “compiti a casa”. L’attività ha visto anche un piacevole confronto collettivo sulle tematiche del percorso ecologia ai nidi e sulla necessità di formare le nuove generazioni alle sfide ecologiche che ci riserva il futuro. A conclusione dell’attività ci siamo riuniti in cerchio per raccogliere da insegnanti e genitori i feedback sul percorso svolto e abbiamo registrato molto entusiasmo e soddisfazione per le attività svolte durante il percorso, che si è rivelato in conclusione efficace, ripetibile ed esportabile anche ad altre realtà.

Per Extopia APS

Piero Pitrolo Gentile

Simone Guerrera