ACCORDO DI PARTENARIATO  TRA I COMUNI DI:  RAPOLANO TERME,  ASCIANO, CASTELNUOVO BERARDENGA, SINALUNGA E LE ASSOCIAZIONI: BULLETTA BIKE KM0, GEB (GRUPPO ESCURSIONISTI BERARDENGA), ARI (AUDAX RANDONNEUR ITALIA), CO.MO.DO.(CONFEDERAZIONE DELLA MOBILITA’ DOLCE) E ASS.NE ARCHEOLOGICA POGGIO PINCI IL CANOPO -  PER  LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DISTRETTO DEL TURISMO ATTIVO: TERRE DEL BENESSERE”.

Il  giorno  …..  del  mese  di  ……  dell'anno  duemilasedici ,  presso  il  Comune  di  Rapolano Terme,  viene

sottoscritto il presente accordo tra le seguenti Amministrazioni Comunali  ed  Associazioni:

- Comune di Rapolano Terme, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Spanu Emiliano,  con sede in Subborgo Garibaldi, 1 (deliberazione G.C. n…..del………) (ente capofila)

-  Comune di Asciano, rappresentato dal  ……………….  con sede in  ……….(deliberazione G.C. n…..del………)  .

-  Comune di Castelnuovo Berardenga, rappresentato dal………………  con sede in……………….(deliberazione G.C. n…..del………)

- Comune di  Sinalunga, rappresentato dal…………..    con sede in………………. (deliberazione G.C. n…..del………).

-  Associazione Bulletta Bike Km0, rappresentato dal ……………………….. con sede in………………. ………..

-  Gruppo Escursionisti Berardenga (GEB), rappresentato dal ……………………….. con sede in……………….

-  ARI (Audax Randonneur Italia), rappresentato dal ……………………….. con sede in……………….

- CO.MO.DO. (Confederazione della Mobilità Dolce), rappresentata dal…………………..con sede in …………….

- Ass.ne Archeologica Poggio Pinci-Il Canopo, rappresentata dal…………………con sede in ………………….

Premesso che tra i Soggetti di cui sopra è stato deciso di realizzare il progetto denominato “Distretto del Turismo attivo: Terre del Benessere”, per l’attuazione del quale è necessario, preliminarmente, provvedere alla redazione di uno Studio di Fattibilità;

Tenuto conto che, per l’attività preliminare relativa al suddetto Studio (FASE 1) è stato predisposto apposito Piano finanziario e dei costi, mentre l’approvazione del Piano finanziario e dei costi relativi al Progetto operativo  (FASE 2) viene riservata ad un successivo accordo tra le parti;

Dato atto che il Bando 2016 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena denominato “Economia, la crescita e lo sviluppo del territorio”, può consentire di reperire le risorse utili alla realizzazione della FASE 1 (Studio di Fattibilità) e pertanto gli Enti concordano nella necessità di partecipare al Bando;

Considerato che sulla proposta preliminare, già inviata alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, è già stato espresso parere di accoglimento da parte della stessa (nota Prot. Comune di Rapolano Terme n. 3619 del 4.04.2016);

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse sopra riportate sono parte integrante del presente accordo. Gli Enti firmatari, come sopra individuati e rappresentati, convengono sull'opportunità di porre in essere la 1^ FASE del progetto “Distretto del Turismo attivo: Terre del Benessere”  (Studio di Fattibilità) e a tal fine, sono  interessati a  definire e sottoscrivere il presente Accordo di Partenariato.

Art. 2

Al  fine  di  attuare gli obiettivi sopra richiamati, le parti convengono nel realizzare il seguente Piano di Azione:

STRUTTURA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ: PIANO D’AZIONE

| Workpackage | Fase | Attività/Azioni/Scopi | Tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| WP 1 | documentale | - studio preliminare e elenco dati necessari; - definizione modalità di rilevamento; - scelta modello informatico; - confronto con la committenza; | 3 mesi |
| WP2 | ricognizione | - definizione della rete dei percorsi; - individuazione infrastrutture; - confronto con la committenza; | 3 mesi |
|  | progettazione | - prototipi segnaletica; - capitolati accoglienza strutture e servizi; - confronto con la committenza; |  |
| WP3 | progettazione | - definizione tipologie di contenuti; - prototipi schede tecniche; - confronto con la committenza; | 2 mesi |
| WP4 | rappresentazione prodotto | - linee guida del piano di comunicazione; - definizione delle funzionalità dei prodotti software e caratteri generali della user experience; | 2 mesi |
| WP5 | modello di business | - individuazione e descrizione stakeholder (Amministrazioni, strutture, attività ed associazioni); - definizione strategie di marketing, posizionamento e promozione del prodotto; - definizione modalità di remunerazione; | 2 mesi |

Successivamente al completamento delle azioni relative allo Studio di Fattibilità (FASE 1), è prevista la fase operativa di realizzazione del progetto (FASE 2) come descritta nella seguente tabella:

| WP operativo | continuità azioni progettuali | - confronto con le istituzioni | successivi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sviluppo software | - infrastruttura sistema informativo; - infrastruttura portale web; - app dispositivi mobili; |  |
|  | design e identità del prodotto/servizio | - definizione del marchio e dei loghi; - grafica e user experience dei prodotti informatici e a stampa; |  |
|  | campagna di rilievo | - rilevo sul campo reticolo stradale; - rilievo sul campo infrastrutture esistenti; |  |
|  | inserimento dati | - popolamento basi dati del sistema informativo; |  |
|  | infrastrutturazione | - avvio infrastrutturazione mancante; - messa in opera della segnaletica; |  |
|  | costituzione società | - start-up innovativa (legge n°106/2014) |  |
|  | marketing | - promozione verso gli stakeholder (Amministrazioni, strutture, attività ed associazioni); - promozione web per gli utenti finali; - promozione a stampa destinate agli utenti finali (distribuzione a cura degli stakeholder); |  |

Art. 3

Gli Enti  Locali  e le Associazioni suddette,  per  meglio  coordinare  l'attività  di  progettazione  ed  in  generale  tutti  gli  adempimenti di raccordo con le altre Istituzioni e soggetti interessati, individuano nel Comune di  Rapolano Terme  l'Ente  Capofila  per  il  coordinamento  istituzionale  -  operativo  delle  attività  che  saranno quindi svolte dal Sindaco del Comune di Rapolano o suo delegato.

Art. 4

Per l’attuazione dello Studio di Fattibilità, le Parti approvano il seguente Piano Finanziario dettagliato e Piano dei costi/budget di spesa:

PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’

| Finanziamento |  |
| --- | --- |
| Contributo richiesto a Fondazione MPS | € 10.000,00 |
| Cofinanziamento |  |
| Comune di Rapolano Terme | € 5.000,00 in forma di impiego di risorse umane: - €. 29,43/ora x 119 ore (Responsabile) - €. 16,15/ora x 93 ore (Istruttore Dir.vo) |
| Comune di Rapolano Terme | € 1.000,00 in forma monetaria |
| Comune di Asciano | € 1.000,00 in forma monetaria |
| Comune di Castelnuovo Berardenga | € 1.000,00 in forma monetaria |
| Comune di Sinalunga | € 1.000,00 in forma monetaria |
| Associazione Bulletta KM0 Rando | € 1.000,00 in forma monetaria |
| Totale | € 20.000,00 |

PIANO DEI COSTI/BUDGET DI SPESA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’

| studio preliminare e elenco dati necessari | € 2.000,00 |
| --- | --- |
| definizione modalità di rilevamento | € 1.000,00 |
| scelta e definizione caratteristiche modello informatico | € 1.000,00 |
| individuazione e catalogazione della rete dei percorsi | € 1.500,00 |
| individuazione e catalogazione infrastrutture | € 1.500,00 |
| prototipi segnaletica | € 750,00 |
| capitolati accoglienza strutture e servizi | € 1.000,00 |
| definizione tipologie di contenuti | € 1.000,00 |
| prototipi schede tecniche | € 750,00 |
| linee guida del piano di comunicazione | € 500,00 |
| definizione funzionalità prodotti software | € 5.000,00 |
| caratteristiche generali user experience prodotti software | € 3.000,00 |
| descrizione stakeholders | € 500,00 |
| definizione modalità di remunerazione | € 500,00 |
| Totale | € 20.000,00 |

Il Comune di Asciano, Castelnuovo B.ga, Sinalunga e l’Associazione Bulletta Bike km0 si impegnano a trasferire le proprie quote di compartecipazione monetaria al Comune capofila entro il termine da quest’ultimo indicato per il conferimento dell’incarico alla Ditta individuata per la stesura dello Studio di Fattibilità.

Art. 5

Le parti convengono infine che il Comune di Rapolano Terme, quale capofila, provveda a conferire incarico per la realizzazione dello Studio di Fattibilità alla Società LdP Progetti GIS srl, con sede a Siena, in Viale Toselli 43/7, la quale è specializzata nello sviluppo di progetti che richiedono una forte integrazione tra diverse tecnologie, in particolare l’utilizzo della cartografia GIS su Internet.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

Firme dei Legali Rappresentanti:

- Comune di Rapolano Terme  ………………………………………………………

-  Comune di Asciano ……………………………………………………………………

-  Comune di Castelnuovo Berardenga………………………………………………….

- Comune di  Sinalunga………………………………………………………………………….

-  Associazione Bulletta Bike Km0……………………………………………………………

-  Gruppo Escursionisti Berardenga (GEB) ………………………………………………………

-  ARI (Audax Randonneur Italia) ………………………………………………………………..

- CO.MO.DO. (Confederazione della Mobilità Dolce)………………………………………………………..

- Ass.ne Archeologica Poggio Pinci-Il Canopo………………………………………………….