{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,5,8],[4,1,5,1],[4,3,4,6],[4,0,5,0],[4,2,5,2],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE (art. 193 del T.U.EE.LL. - D.Lgs. N. 267/2000) entro 30 Settembre"]
[]
["PROGRAMMAZIONE ANNO 2014 alla data del xx Settembre 2014"]
[]
["Descrizione (oggetto dell'opera)","Scheda di Bilancio","Codice funzione e servizio","Importo",null,null,null,"Fonti di Finanziamento","Stato d'attuazione"]
[null,null,null,"Previsione","Stanziamento definitivo","Impegnato","Già Liquidato"]
["Adeguamento e ripristino della strada forestale \"Casera del Pian - Casera Cplcerver - Colcerver\" - Primo stralcio",495000,"09.06",252400,null,194361.77,0,"€ 199.547,88 contributo regionale; € 51.000 contributo Bim; € 1.852,12 Avanzo di Amm.ne","L'appalto è stato aggiudicato. Saranno a breve consegnati i lavori. Si prevede di utimare i lavori entro il primo semestre 2015. "]
["Parco ciclabile di Forno di Zoldo - I stralcio - Forno Centro - Torrente Mareson",412000,"09.06",110000,null,0,0,"€ 103.000 Provincia valorizzazione bacino Pontesei; € 7.000 Avanzo di Amm.ne","E' stata conferita delega alla U.M. per la progettazione preliminare dell'intervento e sarà sottoscritta a breve una convenzione con Veneto Strade S.p.A. per la redazione dei successivi livelli di progettazione oltre che per l'appalto delle opere. "]
["Acquedotto Colcerver",415000,"01.05",255000,null,0,0,"Entrate titolo IV","Intervento non avviato"]
["Intervento manutenzione straord. risanamento facciate Besarel",409000,"04.03",50000,null,44079.94,0,"€ 40.000 Entrate titolo IV; € 10.000 Avanzo di Amm.ne","I lavori sono stato appaltati ed attualmente in fase di ultimazione."]
["Risanamento strutture in c.a. Pont-aut",494000,"09.05",35000,null,0,0,"€ 25.000 Avanzo Vincolato; € 10.000 Entrate titolo IV","Sono stati contattati i soggetti privati principali utilizzatori del ponte al fine di acquisire cofinanziamento della spesa."]
["Adeguamento 2° piano ex edificio scolastico Besarel",403000,"05.01",50000,null,5646.16,0,"Avanzo di Amm.ne","Affidato incarico per progettazione e direzione lavori, l'intervento sarà realizzato entro il corrente anno."]
["Sistemazione marciapiede Via Roma",421000,"08.01",40000,null,23138.52,0,"Avanzo di Amm.ne","I lavori sono stati affidati e saranno eseguiti entro il corrente mese di settembre"]
["Ripristino sporto copertura magazzino",416000,"00.00",15000,null,0,0,"Avanzo di Amm.ne","Intervento non avviato"]
["F. Realizzazione loculi ed ossari ",408000,"10.05",25000,null,0,0,"Entrate titolo IV","Intervento non previsto nel corso del corrente anno"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}