{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Misurazioni - COMPLETO","A1","A6","Dati"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":3,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Misurazioni - COMPLETO","index":0,"n_rows":270,"n_cols":14,"rows_kept":270,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Nr.","TARIFFA","DESIGNAZIONE DEI LAVORI",null,"D I M E N SI O N I",null,null,"Quantità","         I M P O R T I"]
[null," ","  ","   ","par. ug.","lung.","larg.","H/Peso","    ","unitario","TOTALE","ClDes","ClQT","Line"]
[null,"1","Demoliz-1","Rimozione di pavimento interno in materiale ceramico, da eseguirsi mediante rottura e sollevamento delle sole piastrelle, avendo l'accortezza di salvaguardare il più possibile le caldane di sottofondo esistenti;"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A1 Fiele",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Cucina",0,9.88,0,0,9.88]
[null,null,null,"Disimpegno piano primo",0,11.45,0,0,11.45]
[null,null,null,"Letto matrimoniale",0,16.86,0,0,16.86]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A2 Di Matteo",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Disimpegno",0,2,0,0,2]
[null,null,null,"Rappezzo soglia porta cucina - soggiorno",0,1,0.8,0,0.8]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A3 Crevena",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soggiorno",0,24.66,0,0,24.66]
[null,null,null,"Rappezzo zona disimpegno ed ingressi camere e bagno",0,3.2,0,0,3.2]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A4 Bertuletti",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soggiorno",0,16.75,0,0,16.75]
[null,null,null,"Rappezzo zona camera-disimpegno",0,1,0.8,0,0.8]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A5 Gavina",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzi vari cucina-soggiorno-camera letto",0,8,0,0,8]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,1,1,0,1]
[null,null,null,"Rifacimento pavimento ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A7 Ndiaye",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rifacimento soggiorno cucina",0,21.2,0,0,21.2]
[null,null,null,"Rifacimento disimpegno",0,3.68,0,0,3.68]
[null,null,null,"Rifacimento camera matrimoniale",0,14,0,0,14]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B1 Daminelli",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Disimpegno",0,4.6,0,0,4.6]
[null,null,null,"Rappezzo soggiorno zona ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B2 Jebli",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzi soggiorno zona ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"Cucina",0,8.8,0,0,8.8]
[null,null,null,"Rappezzi disimpegno",4,1,0.8,0,3.2]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B3 Ciocca",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Disimpegno",0,8.3,0,0,8.3]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,2.2,0,0,2.2]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B4 Scekic",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soggiorno",0,21.6,0,0,21.6]
[null,null,null,"Rappezzi disimpegno",2,1,0.8,0,1.6]
[null,null,null,"Camera letto",0,15.8,0,0,15.8]
[null,null,null,"Camera letto",0,18,0,0,18]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B5 Sayanabou",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo soggiorno",1,1,0.8,0,0.8]
[null,null,null,"Bagno",0,6.9,0,0,6.9]
[null,null,null,"camera letto singola",0,12.96,0,0,12.96]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO mq",{"$nulls":4},257.04,25,6426.000000000001]
[null,null,null,""]
[null,"2","Demoliz-2","Carico effettuato a mano su automezzo delle macerie di risulta, escluso trasporto a discarica"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"Vedi quantità voce precedente)",0,257.04,0,0.015,3.8556000000000004]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO mc",{"$nulls":4},3.8556000000000004,103,397.12680000000006]
[null,null,null,""]
[null,"3","Demoliz-3","Trasporto a discarica del materiale proveniente da demolizioni con impiego di autocarro di portata sino a 3,5 ton"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"",12,0,0,0,12]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO a viaggio",{"$nulls":4},12,60,720]
[null,null,null,""]
[null,"4","Demoliz-4","Corrispettivo oneri di discarica per macerie di pavimenti rimossi"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"macerie pavimenti - costo a viaggio per ogni conferimento",12,0,0,0,12]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO cadauno",{"$nulls":4},12,30,360]
[null,null,null,""]
[null,"5","Preparazione-1","Preparazione del piano di posa della nuova pavimentazione da eseguirsi mediante accurata pulizia del fondo, applicazione di aggrappante, stesura di boiacca di cemento e lisciatura del piano d'appoggio della nuova pavimentazione"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"",0,257.04,0,0,257.04]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},257.04,18,4626.72]
[null,null,null,""]
[null,"6","Pavimentazione-1","Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione interna in gres porcellanato per pavimenti e/o rivestimenti interni, dimensioni cm 20x20, compreso collante e stuccatura finale ed assistenze murarie alla posa in opera"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A1 Fiele",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Cucina",0,9.88,0,0,9.88]
[null,null,null,"Disimpegno piano primo",0,11.45,0,0,11.45]
[null,null,null,"Letto matrimoniale",0,16.86,0,0,16.86]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A2 Di Matteo",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Disimpegno",0,2,0,0,2]
[null,null,null,"Rappezzo soglia porta cucina - soggiorno",0,1,0.8,0,0.8]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A3 Crevena",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soggiorno",0,24.66,0,0,24.66]
[null,null,null,"Rappezzo zona disimpegno ed ingressi camere e bagno",0,3.2,0,0,3.2]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A4 Bertuletti",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soggiorno",0,16.75,0,0,16.75]
[null,null,null,"Rappezzo zona camera-disimpegno",0,1,0.8,0,0.8]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A5 Gavina",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzi vari cucina-soggiorno-camera letto",0,8,0,0,8]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,1,1,0,1]
[null,null,null,"Rifacimento pavimento ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A7 Ndiaye",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rifacimento soggiorno cucina",0,21.2,0,0,21.2]
[null,null,null,"Rifacimento disimpegno",0,3.68,0,0,3.68]
[null,null,null,"Rifacimento camera matrimoniale",0,14,0,0,14]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B1 Daminelli",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Disimpegno",0,4.6,0,0,4.6]
[null,null,null,"Rappezzo soggiorno zona ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B2 Jebli",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzi soggiorno zona ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"Cucina",0,8.8,0,0,8.8]
[null,null,null,"Rappezzi disimpegno",4,1,0.8,0,3.2]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B3 Ciocca",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Disimpegno",0,8.3,0,0,8.3]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,2.2,0,0,2.2]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B4 Scekic",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soggiorno",0,21.6,0,0,21.6]
[null,null,null,"Rappezzi disimpegno",2,1,0.8,0,1.6]
[null,null,null,"Camera letto",0,15.8,0,0,15.8]
[null,null,null,"Camera letto",0,18,0,0,18]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B5 Sayanabou",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo soggiorno",1,1,0.8,0,0.8]
[null,null,null,"Bagno",0,6.9,0,0,6.9]
[null,null,null,"camera letto singola",0,12.96,0,0,12.96]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},257.04,50,12852.000000000002]
[null,null,null,""]
[null,"7","Pavimentazione-2","Sovrapprezzo alla voce precedente per esecuzione di ripristino di pavimentazione consistente in rappezzi o esecuzione di superfici limitate;"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A2 Di Matteo",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Disimpegno",0,2,0,0,2]
[null,null,null,"Rappezzo soglia porta cucina - soggiorno",0,1,0.8,0,0.8]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A3 Crevena",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo zona disimpegno ed ingressi camere e bagno",0,3.2,0,0,3.2]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A4 Bertuletti",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo zona camera-disimpegno",0,1,0.8,0,0.8]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A5 Gavina",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzi vari cucina-soggiorno-camera letto",0,8,0,0,8]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,1,1,0,1]
[null,null,null,"Rifacimento pavimento ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A7 Ndiaye",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rifacimento disimpegno",0,3.68,0,0,3.68]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B1 Daminelli",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Disimpegno",0,4.6,0,0,4.6]
[null,null,null,"Rappezzo soggiorno zona ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B2 Jebli",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzi soggiorno zona ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"Cucina",0,8.8,0,0,8.8]
[null,null,null,"Rappezzi disimpegno",4,1,0.8,0,3.2]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B3 Ciocca",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Disimpegno",0,8.3,0,0,8.3]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,2.2,0,0,2.2]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B4 Scekic",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzi disimpegno",2,1,0.8,0,1.6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B5 Sayanabou",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo soggiorno",1,1,0.8,0,0.8]
[null,null,null,"Bagno",0,6.9,0,0,6.9]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},73.88,35,2585.7999999999997]
[null,null,null,""]
[null,"8","Stuccatura intonaci","Esecuzione di rappezzo intonaco mediante sigillatura delle fessure esistenti e ripristino dell'intonaco di finitura, esclusa la tinteggiatura interna"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A1 Fiele",0,18,0,0,18]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A2 Di Matteo",0,25,0,0,25]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A3 Crevena",0,10,0,0,10]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A4 Bertuletti",0,11,0,0,11]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A5 Gavina",0,10,0,0,10]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,8,0,0,8]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A7 Ndiaye",0,15,0,0,15]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B1 Daminelli",0,7,0,0,7]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B2 Jebli",0,12,0,0,12]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B3 Ciocca",0,8,0,0,8]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B4 Scekic",0,4,0,0,4]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B5 Sayanabou",0,9,0,0,9]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m",{"$nulls":4},137,45,6165]
[null,null,null,""]
[null,"9","Tinteggiature","Opere di ritinteggiatura di locali interni con idropittura traspirante di colore bianco data a due mani compreso preparazione del supporto murario ed eventuali piccole stuccature"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A1 Fiele",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Bagno piano terra soffitto e pareti",0,7.9,0,0,7.9]
[null,null,null,"Soggiorno pareti",0,6.4,0,2.7,17.28]
[null,null,null,"Cucina pareti",0,9,0,2.7,24.3]
[null,null,null,"Camera matrimoniale pareti e soffitto",0,28,0,0,28]
[null,null,null,"Camera letto pareti e soffitto",0,45.5,0,0,45.5]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A2 Di Matteo",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Ingresso verso scala pareti",0,3.6,0,2.7,9.72]
[null,null,null,"Soggiorno parete",0,4.1,0,2.7,11.07]
[null,null,null,"Bagno parete",0,2.8,0,0.7,1.96]
[null,null,null,"Cucina pareti",0,6.85,0,2.7,18.5]
[null,null,null,"Cucina soffitto",0,11.3,0,0,11.3]
[null,null,null,"Camera matrimoniale pareti",0,12,0,2.7,32.4]
[null,null,null,"Camera matrimoniale soffitto",0,15.5,0,0,15.5]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A3 Crevena",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Camera matrimoniale parete",0,4,0,2.7,10.8]
[null,null,null,"Bagno parete",0,3,0,0.7,2.1]
[null,null,null,"Soggiorno parete",0,4,0,2.7,10.8]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A4 Bertuletti",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soggiorno soffitto e pareti",0,60.75,0,0,60.75]
[null,null,null,"Disimpegno pareti e soffitto",0,26.7,0,0,26.7]
[null,null,null,"Bagno parete",0,2.08,0,0.7,1.46]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A5 Gavina",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Parete cucina",0,2.9,0,2.7,7.83]
[null,null,null,"Parete bagno",0,2.63,0,0.7,1.84]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soffitto e pareti soggiorno",0,56,0,0,56]
[null,null,null,"Ingresso pareti e soffitto",0,18,0,0,18]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B1 Daminelli",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soggiorno parete",0,5.55,0,2.7,14.99]
[null,null,null,"Camera letto matrimoniale soffitto e pareti",0,57,0,0,57]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B2 Jebli",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soggiorno pareti",0,14.6,0,2.7,39.42]
[null,null,null,"Cucina pareti e soffitto",0,27,0,0,27]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B3 Ciocca",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Parete soggiorno",0,5,0,2.7,13.5]
[null,null,null,"Pareti disimpegno",0,4.4,0,2.7,11.88]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B4 Scekic",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Parete disimpegno",0,2.3,0,2.7,6.21]
[null,null,null,"Parete camera letto",0,4.2,0,2.7,11.34]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO B5 Sayanabou",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Parete soggiorno",0,4.4,0,2.7,11.88]
[null,null,null,"Letto matrimoniale parete",0,1.8,0,2.7,4.86]
[null,null,null,"Bagno soffitto e pareti",0,12,0,0,12]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A7 Ndiaye",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soggiorno soffitto e pareti",0,63,0,0,63]
[null,null,null,"Disimpegno soffitto e pareti",0,18,0,0,18]
[null,null,null,"Camera letto matrimoniale soffitto e pareti",0,58,0,0,58]
[null,null,null,"Camera letto singola parete",0,3.5,0,2.7,9.45]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},778.2400000000001,5.5,4280.320000000001]
[null,null,null,""]
[null,null,null,"SOMMANO IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},38412.9668,"0","0","0"]
[null,null,null,"IMPREVISTI 30% IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},11523.89004]
[null,null,null,"TOTALE IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},49936.85684,"0","0","0"]

{"sheet":"A1","index":1,"n_rows":149,"n_cols":14,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10],[148,1,149,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"COMUNE DI OSIO SOTTO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI VIA FOSCOLO"]
[null,"OFFERTA  DITTA  FRATUS  DI  LEVATE (BG)  ALLEGATA ALLA DET. N° 800 DEL 18.09.2017"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A1 - Fiele"]
[null,"Nr.","TARIFFA","DESIGNAZIONE DEI LAVORI",null,"D I M E N SI O N I",null,null,"Quantità","         I M P O R T I"]
[null," ","  ","   ","par. ug.","lung.","larg.","H/Peso","    ","unitario","TOTALE","ClDes","ClQT","Line"]
[null,"1","Demoliz-1","Rimozione di pavimento interno in materiale ceramico, da eseguirsi mediante rottura e sollevamento delle sole piastrelle, avendo l'accortezza di salvaguardare il più possibile le caldane di sottofondo esistenti;"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A1 Fiele",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Cucina",0,9.88,0,0,9.88]
[null,null,null,"Disimpegno piano primo",0,11.45,0,0,11.45]
[null,null,null,"Letto matrimoniale",0,16.86,0,0,16.86]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO mq",{"$nulls":4},38.19,25,954.75]
[null,null,null,""]
[null,"2","Demoliz-2","Carico effettuato a mano su automezzo delle macerie di risulta, escluso trasporto a discarica"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"Vedi quantità voce precedente)",0,38.19,0,0.015,0.57285]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO mc",{"$nulls":4},0.57285,103,59.00355]
[null,null,null,""]
[null,"3","Demoliz-3","Trasporto a discarica del materiale proveniente da demolizioni con impiego di autocarro di portata sino a 3,5 ton"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"",1,0,0,0,1]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO a viaggio",{"$nulls":4},1,60,60]
[null,null,null,""]
[null,"4","Demoliz-4","Corrispettivo oneri di discarica per macerie di pavimenti rimossi"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"macerie pavimenti - costo a viaggio per ogni conferimento",1,0,0,0,1]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO cadauno",{"$nulls":4},1,30,30]
[null,null,null,""]
[null,"5","Preparazione-1","Preparazione del piano di posa della nuova pavimentazione da eseguirsi mediante accurata pulizia del fondo, applicazione di aggrappante, stesura di boiacca di cemento e lisciatura del piano d'appoggio della nuova pavimentazione"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"",0,38.19,0,0,38.19]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},38.19,18,687.42]
[null,null,null,""]
[null,"6","Pavimentazione-1","Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione interna in gres porcellanato per pavimenti e/o rivestimenti interni, dimensioni cm 20x20, compreso collante e stuccatura finale ed assistenze murarie alla posa in opera"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A1 Fiele",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Cucina",0,9.88,0,0,9.88]
[null,null,null,"Disimpegno piano primo",0,11.45,0,0,11.45]
[null,null,null,"Letto matrimoniale",0,16.86,0,0,16.86]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},38.19,50,1909.5]
[null,null,null,""]
[null,null,null,""]
[null,"8","Stuccatura intonaci","Esecuzione di rappezzo intonaco mediante sigillatura delle fessure esistenti e ripristino dell'intonaco di finitura, esclusa la tinteggiatura interna"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A1 Fiele",0,18,0,0,18]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m",{"$nulls":4},18,45,810]
[null,null,null,""]
[null,"9","Tinteggiature","Opere di ritinteggiatura di locali interni con idropittura traspirante di colore bianco data a due mani compreso preparazione del supporto murario ed eventuali piccole stuccature"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A1 Fiele",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Bagno piano terra soffitto e pareti",0,7.9,0,0,7.9]
[null,null,null,"Soggiorno pareti",0,6.4,0,2.7,17.28]
[null,null,null,"Cucina pareti",0,9,0,2.7,24.3]
[null,null,null,"Camera matrimoniale pareti e soffitto",0,28,0,0,28]
[null,null,null,"Camera letto pareti e soffitto",0,45.5,0,0,45.5]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},122.98,5.5,676.39]
[null,null,null,""]
[null,null,null,"SOMMANO IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},5187.06355,"0","0","0"]
[null,null,null,"IMPREVISTI 30% IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},1556.1190649999999]
[null,null,null,"TOTALE IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},6743.182615,"0","0","0"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 - Epis"]
[null,"Nr.","TARIFFA","DESIGNAZIONE DEI LAVORI",null,"D I M E N SI O N I",null,null,"Quantità","         I M P O R T I"]
[null," ","  ","   ","par. ug.","lung.","larg.","H/Peso","    ","unitario","TOTALE"]
[null,"1","Demoliz-1","Rimozione di pavimento interno in materiale ceramico, da eseguirsi mediante rottura e sollevamento delle sole piastrelle, avendo l'accortezza di salvaguardare il più possibile le caldane di sottofondo esistenti;"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,1,1,0,1]
[null,null,null,"Rifacimento pavimento ingresso",0,6,0,0,6]
[]
[null,null,null,"SOMMANO mq",{"$nulls":4},7,25,175,207]
[null,null,null,""]
[null,"2","Demoliz-2","Carico effettuato a mano su automezzo delle macerie di risulta, escluso trasporto a discarica"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"Vedi quantità voce precedente)",0,7,0,0.015,0]
[]
[null,null,null,"SOMMANO mc",{"$nulls":4},0,103,10.82]
[null,null,null,""]
[null,"3","Demoliz-3","Trasporto a discarica del materiale proveniente da demolizioni con impiego di autocarro di portata sino a 3,5 ton"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"",1,0,0,0,12]
[]
[null,null,null,"SOMMANO a viaggio",{"$nulls":4},12,60,720]
[null,null,null,""]
[null,"4","Demoliz-4","Corrispettivo oneri di discarica per macerie di pavimenti rimossi"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"macerie pavimenti - costo a viaggio per ogni conferimento",1,0,0,0,12]
[]
[null,null,null,"SOMMANO cadauno",{"$nulls":4},12,30,360]
[null,null,null,""]
[null,"5","Preparazione-1","Preparazione del piano di posa della nuova pavimentazione da eseguirsi mediante accurata pulizia del fondo, applicazione di aggrappante, stesura di boiacca di cemento e lisciatura del piano d'appoggio della nuova pavimentazione"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"",0,7,0,0,0]
[]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},0,18,126]
[null,null,null,""]
[null,"6","Pavimentazione-1","Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione interna in gres porcellanato per pavimenti e/o rivestimenti interni, dimensioni cm 20x20, compreso collante e stuccatura finale ed assistenze murarie alla posa in opera"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,1,1,0,1]
[null,null,null,"Rifacimento pavimento ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},7,50,350]
[null,null,null,""]
[null,"7","Pavimentazione-2","Sovrapprezzo alla voce precedente per esecuzione di ripristino di pavimentazione consistente in rappezzi o esecuzione di superfici limitate;"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,1,1,0,1]
[null,null,null,"Rifacimento pavimento ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},7,35,245]
[null,null,null,""]
[null,"8","Stuccatura intonaci","Esecuzione di rappezzo intonaco mediante sigillatura delle fessure esistenti e ripristino dell'intonaco di finitura, esclusa la tinteggiatura interna"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,8,0,0,8]
[]
[null,null,null,"SOMMANO m",{"$nulls":4},8,45,360]
[null,null,null,""]
[null,"9","Tinteggiature","Opere di ritinteggiatura di locali interni con idropittura traspirante di colore bianco data a due mani compreso preparazione del supporto murario ed eventuali piccole stuccature"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soffitto e pareti soggiorno",0,56,0,0,56]
[null,null,null,"Ingresso pareti e soffitto",0,18,0,0,18]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},74,5.5,407]
[null,null,null,""]
[null,null,null,"SOMMANO IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},2753.8199999999997]
[null,null,null,"IMPREVISTI 30% IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},826.14]
[null,null,null,"TOTALE IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},3579.96]
[null,null,null,"TOTALE A BASE D'ASTA APPARTAMENTO A1 + A6",{"$nulls":6},10323.14]
[null,null,null,"Ribasso offerto dalla Ditta pari al 4% sul suddetto importo a base d'asta per un importo di affido pari ad Euro 9.910,22.="]
[]
[null,"IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -F.TO DELLA PUPPA ARCH. MANLIO"]

{"sheet":"A6","index":2,"n_rows":76,"n_cols":14,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,0,75,255]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 - Epis"]
[null,"Nr.","TARIFFA","DESIGNAZIONE DEI LAVORI",null,"D I M E N SI O N I",null,null,"Quantità","         I M P O R T I"]
[null," ","  ","   ","par. ug.","lung.","larg.","H/Peso","    ","unitario","TOTALE","ClDes","ClQT","Line"]
[null,"1","Demoliz-1","Rimozione di pavimento interno in materiale ceramico, da eseguirsi mediante rottura e sollevamento delle sole piastrelle, avendo l'accortezza di salvaguardare il più possibile le caldane di sottofondo esistenti;"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,1,1,0,1]
[null,null,null,"Rifacimento pavimento ingresso",0,6,0,0,6]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO mq",{"$nulls":4},7,25,175]
[null,null,null,""]
[null,"2","Demoliz-2","Carico effettuato a mano su automezzo delle macerie di risulta, escluso trasporto a discarica"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"Vedi quantità voce precedente)",0,7,0,0.015,0.105]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO mc",{"$nulls":4},0.105,103,10.815]
[null,null,null,""]
[null,"3","Demoliz-3","Trasporto a discarica del materiale proveniente da demolizioni con impiego di autocarro di portata sino a 3,5 ton"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"",1,0,0,0,12]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO a viaggio",{"$nulls":4},12,60,720]
[null,null,null,""]
[null,"4","Demoliz-4","Corrispettivo oneri di discarica per macerie di pavimenti rimossi"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"macerie pavimenti - costo a viaggio per ogni conferimento",1,0,0,0,12]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO cadauno",{"$nulls":4},12,30,360]
[null,null,null,""]
[null,"5","Preparazione-1","Preparazione del piano di posa della nuova pavimentazione da eseguirsi mediante accurata pulizia del fondo, applicazione di aggrappante, stesura di boiacca di cemento e lisciatura del piano d'appoggio della nuova pavimentazione"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"",0,7,0,0,7]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},7,18,126]
[null,null,null,""]
[null,"6","Pavimentazione-1","Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione interna in gres porcellanato per pavimenti e/o rivestimenti interni, dimensioni cm 20x20, compreso collante e stuccatura finale ed assistenze murarie alla posa in opera"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,1,1,0,1]
[null,null,null,"Rifacimento pavimento ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},7,50,350]
[null,null,null,""]
[null,"7","Pavimentazione-2","Sovrapprezzo alla voce precedente per esecuzione di ripristino di pavimentazione consistente in rappezzi o esecuzione di superfici limitate;"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Rappezzo bagno",0,1,1,0,1]
[null,null,null,"Rifacimento pavimento ingresso",0,6,0,0,6]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},7,35,245]
[null,null,null,""]
[null,"8","Stuccatura intonaci","Esecuzione di rappezzo intonaco mediante sigillatura delle fessure esistenti e ripristino dell'intonaco di finitura, esclusa la tinteggiatura interna"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,8,0,0,8]
[{"$nulls":13},"3"]
[null,null,null,"SOMMANO m",{"$nulls":4},8,45,360]
[null,null,null,""]
[null,"9","Tinteggiature","Opere di ritinteggiatura di locali interni con idropittura traspirante di colore bianco data a due mani compreso preparazione del supporto murario ed eventuali piccole stuccature"]
[null,null,null,"M I S U R A Z I O N I:"]
[null,null,null,"APPARTAMENTO A6 Epis",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Soffitto e pareti soggiorno",0,56,0,0,56]
[null,null,null,"Ingresso pareti e soffitto",0,18,0,0,18]
[null,null,null,"",0,0,0,0,0]
[null,null,null,"SOMMANO m2",{"$nulls":4},74,5.5,407]
[null,null,null,""]
[null,null,null,"SOMMANO IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},2753.815,"0","0","0"]
[null,null,null,"IMPREVISTI 30% IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},826.1445]
[null,null,null,"TOTALE IVA ESCLUSA euro",{"$nulls":6},3579.96]
[null,null,null,"TOTALE A BASE D'ASTA APPARTAMENTO A1 + A6",{"$nulls":6},10323.14]
[null,null,null,"Ribasso offerto dalla Ditta pari al 4% sul suddetto importo a base d'asta per un importo di affido pari ad Euro 9.910,22.=",{"$nulls":7},"0","0","0"]
[]
[]
[]
[]
["il "]

{"sheet":"Dati","index":3,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$cut":{"chars":30000,"head":"41414D5648465353FEFFFFFFFFFFFF7F000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F61200414153465353474ED2C60C40CDCC0C40000800000800000001000000010000000100000003000000040000000800000019000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"}},4,0]
[{"$cut":{"chars":30000,"head":"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF2B2C6B4D06000000000000000000000000000000000000000000000041414353000010000000000001000000000000400200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007700000087000000FDBD000007010000789CE3E4B4F1CC4BCB77C94F5670CE2FA80CCA4CCF28B15502318B404C054767674785E2FCB492F2C4A2548560BD023D473D25859002A0065B254310CBAD2817A8434921ACA838CF56C9D8584921B828D92F17240464404495149C73536C950C9414DC72F272C17A81CCF462B011FA76BC5C001E8827540000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"}}]
[{"$cut":{"chars":30000,"head":"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF10000000050000000100000000000000F8DB3B0258F01200B2750D011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"}}]
["74459EB0014D9127E4FD0579C2629E605B070F57B0A528610AF570349E88905C53C199BB03DE037EB5AD130BE9C1C617B277851FE03236F203E4074F58C6C629FF2634C529FF66742D8FA638E5CFFB4BAD510622602D4B0F1317C1C8D7E1C4F1590E65DA9360F813A8431EC5DB0ECF9DB6E60B99F2A84BA33CEE08F6DDD981241B0F39959D71AABE60238700A2861C9D4823995A4DA6D638816A6D914C550A46A6D222914D219B4236B5E1595F2C423AB5355D0B47A796368162A98A7C2A2F6BDA693EB5F7CCC4B8DF266126C60537007E3F198D84436EEEEE28170ED2939DA2270FB2BF0C3B914E52B6B3D4A30BDB577292CA57B29358B8057A627E7BA4276964A7E94987F7866C346E0BAEDA0FB295EDA95A3CBAB24C59E42B1B51B578846589B28094EB918C1DD9C1F50CA241DEB380B8EC8ED30F4FCCEC53681BF9B22FA72C2F4A3D8C0B6A12EA61DC500315E6F1FFFFFFFF2AE38EA406000000000000000000000000000000000000000000000090C8FD660E97CEA0D153D76E718F87C297211FE8304526CCC13FE2BA104FA61F33898BB136728A0E531414EF11F9788EC314DBB88440418F1C3F4E96411079EFDC3BC1141A211E8A44345A8D4695D36D99C26255118B0A8245E697472C4A237B8745C5B37C6925CA60F87A5CD3E2D9BD96E85A38B3D7B21650164D8B67F47A5CD7D75DA55F6626934ED0398D22655D59691B6A3CD742662D4BBF8E854C5BA9F2EC805EB2A2BE34DFAD03B378F9AA8C3C4131C202D26D7DFD0F671C467F5B2FDB75B373932387A15FF6627315B2B6BD6EF6A72FF5D9E77FA943B3FD52571FBEEB889F6A16B368527BEB361C25BD756B7A4EE0C1F4CBD2761615B68D70458717EA1CABB08CC519B7FAA42CCEB84C6E118B2B8AFB4B1B599C6590AE82B2B835B65B1B26450B591CB23864711459DC76679BE5D11459DC66742D8FA6C8E2F2FEB28CC5BDC666076B59FA2F5F6B9D416B50D3FCE73792DDB5B552B1875915CF09047D42D6FB9422E5C8DCED35BF7DCB43BC5AD7DD9BDEE066AD974AF3ACF13606C17B122B5C9381229F4CF9A4716D5CB22FC5B8370E6642139F4582B9E96678FB75C8A385E4D132B85E41C9236E489109F7933EE286947882B5E7F47109245E7B7E24DCA395A0347FAF5CD5D82CA93D4824B66E8AC084C084C084C084C084C0944A5602D332F831EE96B3E3EB23AAC61A5BB6CA7AED04A1178E29C7A3C20842AB41688DA535EB607B4B6B7B72583829E175CE0A0302D9B604210B41C888EC1D08156F712D169561756D89AAC55B5E5BA66CE1D6D7963682D2A85ABC15B625CAE2125BFE25B63536256EC371519C21250279F2E4D99AB9F68AD3321663DC8197B218E3BC57A6509FB913AE7DE122894112832406490C92982C82240649CC96544512B329654BA42A9298DCBF2089D9711223A7A00F77029C651C0610DA65639F050EA76440DD60272EE943128324A67024A67ED319343B5F0737E4AAD969F66AEDE6DB376FDF7C99D008C610EA3B3F420ECC81FCF5BFC4814E3E94614AC60E1794B040D021973B8189477D02E446765F99A23FA62EF44990EBADBBB5F1D8F14578F8F64DCB275EE84E4630C68484333954391F89E32585A9411A8A1BFA8C38D1980AC1481006043A47E0C85CF2476FE2B21F0C52788E4C9768C9081470C75CA6D419C73B9B098DA83B9127263F123191E5E93C54960685539746110CC6644C3999040E71C3D1984D8403A5DCB140C306116A107208F50875C3201CC9083CC6D72F180EF5B33289A35FF9231417FDF54F5928541BA7F74CD6ABE7A4C9B880B1CD0FC9F1894C3A1A39A4FA317675E710E7837A95C661F7B077484E4E8E8F2E2E0EE5F779FBE6A67755EBB4BE7DAB7D6BDD749AA4D16CB77589CD76EDF34DAF36B891A96259F61DE32A8727105F5ED513EF96767FCA7ABD871783EA8A288CBA506BC30993D59DEACA46F0021168351CB2890715202F4FA5A07520B8E379723B711067084924A0A0107EF4641A8F11A1E13AD1007409D2CA6AFA347043A2D09125E8280B26508D3C1CC300AFBE470AE3644803A8209F426DC070B2F837F5351CE33D29912F056F9ED48A7AAA07952DDB915449EA99B611F936FC5EB512681BF0722AE8CC9529DFD401459E680F98495C8C8D35308A5AD21C50DD8C39A092527D3407BCBA39407FA7725803B4126530063CAE69F16C014B742D9C2960590B288BA6C533043CAEEBBED8015E94DCDA19B9B534B9955B0FB3CBE703E1C8E9AB3219E01E7724B52FB7C7DDDA22A9B50A466AE39A104F5E982BE0441C77B86BACDA8789782C79CE0EF78A7111964421053D1719F44043E4A99D826A133745C32A62D04A0C2AA861D52A1806A5453E198452F94A148A85DB8021BCAE578FE77B0E43C53308C5A232588496A85A3C93D032650B67135ADA084AA36AF1AC424B945D66163A9933C1183F3EB69DA08C36A305A9D7DD3BD295EB7FE4EB70919BA205C9DB9360F853EFE85E9DD6E1B9D3D67C21531E756994674F4A378C9860F77934EEC825E37C492F5B575F7B4DB9C25A0B82502C767AF5A2763AE3EEAE842DC9D96F7A6F301DB24870B52AB8C8688784C99421619A35DA9DE1A5293908535C1362BFF8522B209EDCD1F0FDFB91FAFB9D50BD2581446A67041DA9CD13CC27F5666FD0BA6CC1D4E086345AA45BBBAA5D373B10090E89CCA737AD10166FFAF3D8BFFFA736CACAFD4E6004231E24FA56FBA3FDB573D5FFDCECD7FF68B63A30D876AE4887EB629C4934A491A0BE2FC8DF43EED180DC8701A12CA023F29932C19D21923C8A24AF60F3D012A98A246F53CA9648552479EB50B91D2179E9AA4B87E7D0254D0D7393C31CE93743C6D63FA8D0A03F582E3FC2F05E6A27EF5CDA17E576C6AD9829B7B3336ED7975B6DE5CDD248F290E46D83E4D948F2C47E913CE44B14F952C1A674255215F9D2A6942D91AA3BC3979012CDA4EF1FD60EDB79D84DEFB09E27D96B9EC17E51DA625C0399D2968A415B9479B876EF0453CDA1485B9E4463C85690AD205B41B6826C05D94A2A41B6B23D5591AD6C4AD912A9BA336CE59557776A8DD2139C9D2124C63D82292131EE6CAA4BC71877D21708932B28C6DA0E1E6C4542B28A90E43FD88A97373D8B92CC24C6A3AD48480A434872039171776025761958395E044421791F0927F01CEE7D28BF5DEC57E8221914C51559602CAACC6351E5F8B5B0280141138B9436FB7EC035FE05A1086D6308450BA1E801F7E4E24E7DF6F437C5C812298CDD1074E35EDE7384BEE71D7A701ABE959DF7B6D51FDCFCA6F6F52BA789729B1F8BCF02BCBBB52AD6310CF6EF08A7D2DF6028B7A70587E45D077EA8C63FA8CD6A12FFFFFFFFAD5F738F06000000B4873A0264F012009308310106000000BCB03B02E31C2D3F55F29932CE95C8F1D3BC674A20BD29C283FF94AE7DC9DD843877774C65520E0DC79C2A3F882471F298F84894CE3313A79C8C441316789AED291788EC6F6FDFF45AFDAFED41ADD3B851AE1F1DE51032D94647221680B21E098743ED6632717C391AC9645C97AB0B4B9C4E4220F650118D4144EEA0A2A87441FAE7844ADF92F0BA3A61987993FC0D7AF4484E02804DBBBA6D8FC63D263BB02D0FC3E9F249148E462C5095189F2F4B93A94E98C6AA33B1E32C661B85578C70D5081FEBD179A463C90F9D30D567265E31E3F64CEA4A56908AEB1E4C05874E919494452135A4A181745E2A0F86B0E00E2A6722DF324B549507DBDC09FC0EDF2510CC656327B68264898E8D826DF3A152A1C393345AD527E6E2D8B1991254B61FC42B0FE2D507F12C7F4B8EDFD9EBE96865365A9D8D1E1B51DB2CA86246AA6624F94C32AA8280AB81A7D0DA965761D4B927077D80DB188A5BB7B5E4F3709144A0975F513D95AB452E9F423076BBDA8AFBD24FE86451246FE3913D57BA1655778B6A0FA7DDD067D3A9EE352C98C80DBAAA3BCA0340715F69756AADB634AF7C37FF48FD60D081E1A5FE479340698272D9B64D27B4897759751448BA92753327BDD10327BDB1C75AE8B1643CF9EB5F64EC0C65F79C73FF0A3D9C2B77AC8CBC6BB46048ABBD23EF987DF18E84BE800C502F1FA17F122FBC9F48E7BEDAF52D34479F0E87D2616B03740A22F61B793F93BFF6EEC3A19A9258B6E6F83258C9825535538F07E0D9A159CE1912635932304B99074373CB33626A7AD45063B239E153DF537DC1D484F6D803A4716D66EC5F68739BF97119AB31AEA44D598D7199D30CABF9DCEAEF02A1A922A14142A31B0A121A2434486890D020A14142838406090D129AD2131AE376DA74BFC0694668DA3052C99B634853DFA2B2B377D3C68F2F1495D9FC3E8107D95F669BC01A4CC6D825609594C924CF442203F92F8EAC7324327B4F640ABC5731EFFE85AAB50018CF4C604C5D73337249399EE9D931687C287C196C5CE34C8F85D8F8746C4CE52BC131166E031DD1CCA761668FD051B610E861AA47666D2661EC5A82E77EB6A72A9EFBD994B2255215CFFDAC3363DEA60B03360CE25B5A9373F22F7ED2674D17DEF6BFFF8FACE3C6BBB266FAEA9AE98FD74C7FB266FAD335D39F99E9C9FB481A7B6F389B4EE5E28A4F3FE428E2FCF9455C3CBF8845BED45FF26456D59E27945296104A98144D7C7927B39BDA586D6492860C99E42C933CC5C358DBE19233898B61673DC5C3586A0AB5474C72CD0D23D79E1F0977352A2DB881B06AACFFF54369E3AC87A3F1243B245C5E0BE7AFB6756221366D1A9B6070B26D393E592BB1C9422BE72E2193F9E51199D2C8DE2153F1EC975A8932982F1FD7B478D6CB25BA16CE78B9AC059445D3E2992E1FD77599E5B28CC6C90DBA1F5AD328B98E816E83F70ABEA6D3A4451902977934983AA44BB94B033149F36595FFA2263DE342424B732779402CE14EB7F0A2146D79C89756F2A5356C7916F225B1437C092D79F18C62CFF9526EC831EE4992F0A330E7C2C01CE6B151BC84DAABCB8DFB3F9813B83B60BAB352188AAB1171E8E57168AF7627C6BF2010E1E6C4FD04A24E77E8398018002510E9D1613D103F7CA11AD322905A46A9D762D2C5DBE6838CFA6599B1712F4A324D91272AD2654506E45CB780E412475AFE290A32E58DCF50D6385B68957F86F264A69C16B94B3394533C5CA8A07E8F6628B8B4B82D4D71697133BA9647D3322D2D3E6541B01CB79414961E2C224287D7792E7BCC792764FF3077C25ABECB28FBD2C910A96B8F338CFC274904820E43B536B7B20823F33AD960B23BFBDC1F6B656F721EF2B984CF2268A6431925F97F67B8972500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"]