{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["QTE ridet.n.18"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"QTE ridet.n.18","index":0,"n_rows":75,"n_cols":12,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,11],[0,1,0,11],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Q.T.E. nuovo edificio scolastico"]
[null,"Rideterminazione QTE n. 19 ex princ. cont 4.2-punto 5.4 (post Pulizie - det. n. 383-2021)"]
[null,"voce","Somme già","valore netto iva","c.i.","iva","iva","orr","irap","totale","data ","pagamenti"]
[null,null,"impegnate",null,"4%-5%",0.1,0.22,0.238,0.085,null,"prestazione"]
[null,"Opere a base di asta ",null,2655430.84,null,265543.084,null,null,null,2920973.9239999996]
[null,"Opere strutturali",null,736750.59,null,73675.059,null,null,null,810425.649]
[null,"Opere Impianti Id.",null,474737.89,null,47473.789000000004,null,null,null,522211.679]
[null,"Iopere impianti El.",null,540959.23,null,54095.922999999995,null,null,null,595055.1529999999]
[null,"Oneri sicurezza ",null,115799.66,null,11579.966,null,null,null,127379.626]
[null,"da ribassare €.4.407.878,55"]
[null,4523678.21]
[null,"ribasso 749.339,35"]
[null,"sicurezza 115.799,66"]
[null,"quota ribasso per palestra 300.000,00"]
[null,"Opere ribassate (sconto 17%)",null,3795389.19,null,379538.919,null,null,null,4174928.109]
[null,"Det. 217/R.G. del 04.03.2008 Contabilità sicurezza e D.L. (cassa 4% + iva 22% inclusi)",224640,14477.45,579.0980000000001,null,3312.4405600000005,null,null,18368.98856]
[null,"Det. 785 del 08/09/2017 progetto esecutivo ed aggiornamento alla normativa sismica (cassa 4% + iva 22% inclusi) - liquidazione acconto Det. n. 1036 del 13/11/2017 di €. 15,035,28 (iva 22% + 4% incl.)",50117.6]
[null,"Differenza IVA dal 20% al 22% Det.217/2008 D.L. contabilità e sicurezza (€.228.384,00 - €.224.640,00) DET 1081 DEL 30.12.2014",3744]
[null,"Incarico di supporto al RUP per la validazione progetto esecutivo (det. n. 1291 del 22.12.2017)",18300]
[null,"Spese Validazione",null,7842.56,313.7024,null,1794.3777280000002,null,null,9950.640128000001]
[null,"Incarico diagniosi energetica edificio scolastico di Via Libertà-Studio Tecnico Mazzola Livio (det. 806_24.08.2018)",null,1952.57,97.6285,null,451.04366999999996,null,null,2501.24217]
[null,"Incarico collaudo statico opere in CA-Studio STUDIO DI INGEGNERIA P. GUIDETTI – ING. L. SERRI  (det. 980_15.10.2018)",null,6501,260.04,null,1487.4288000000001,null,null,8248.4688]
[null,"Incarico collaudo tecnico amministrativo -Studio STUDIO ING.MOLTENI  (det. 133_04.02.2019)",null,7326,293.04,null,1676.1888000000001,null,null,9295.2288]
[null,"Collaudo Impianti Ing. Vacchini Det.409 del 03,06,2019",null,5940,237.6,null,1359.0720000000001,null,null,7536.6720000000005]
[null,"Pratica antincendio",null,1970.365,78.8146,null,450.819512,null,null,2499.999112]
[null,"Ex art. 113/Dgs 50/2016",null,51022.92,null,null,null,12143.454960000001,4336.9482,67503.32316]
[null,"Acc.innovaz.tecn. ex art.113/Dlgs 50/2016",null,18094.71,{"$nulls":5},18094.71]
[]
[null,"2iRetegas Det.201 del 20,04,2020",null,2031.86,{"$nulls":5},2031.86]
[null,"Enel Det.232 del 04,05,2020",null,9078.42,{"$nulls":5},9078.42]
[null,"Allacciamneto fognatura (Uniacque)",{"$nulls":7},1799.5]
[null,"Allacciamento rete telefonica (TIM)(det.292_2021)",{"$nulls":7},366]
[null,"Contributo enti gestori per utenze (disp.)",null,0,{"$nulls":5},0]
[null,"Integrazione contrib. Enti gestore x utenze",{"$nulls":7},499.3000000000002]
[null,"H2O e antincenio allacciamento Det. 319 del 27.05.2021",{"$nulls":7},835.2]
[null,"Progetto informatico",null,0,null,null,0,null,null,0]
[null,"Fornitura n. 1 centralino (det.n.295_2021)-qp",null,2500,null,null,550,null,null,3050]
[null,"Fornitura n. 1 centralino (det.n.295_2021)-qp",null,325,null,null,71.5,null,null,396.5]
[null,"Fornitura n. 21 telefoni (det.n.296_2021)",null,4458,null,null,980.76,null,null,5438.76]
[null,"Spese pubblicità Provincia det. N. 545 del 07.06.2018",null,1620.3,{"$nulls":5},1620.3]
[null,"Gara - contributo Anac",null,600,{"$nulls":5},600]
[null,"gara contributo Provincia",null,11372.6,{"$nulls":5},11372.6]
[null,"Gara - Commissari gara (det.1140/14.11.2018)",null,938.25,{"$nulls":5},938.25]
[null,"Fornitura lastra marmo",null,684.42,{"$nulls":5},684.42]
[]
[null,"Oneri aggiuntivi sicurezza Covid ",null,53740.37,null,5374.037,null,null,null,59114.40700000001]
[null,"Imprevisti serramenti/impianti (perizia)",null,149951.56,null,14995.156,null,null,null,164946.716]
[]
[null,"Lotto Arredo con annessi impianti dell'edificio"]
[null,"Incarico Progettazione Arredamento (Det.873 del 09.12.2019)",null,18700,748,null,4278.56,null,null,23726.56]
[null,"Forniura arredo (no sala consiliare)",null,232887.95,null,null,51235.349,null,null,284123.299]
[null,"Realizzazione impianti (no sala consiliare)",null,71204.82,null,7120.482000000001,null,null,null,78325.30200000001]
[null,"complessivo lotto arredi impianti",304092.77]
[null,"Ex art. 113/Dgs 50/2016",null,4735.080193861067,null,null,null,1126.949086138934,402.4818164781907,6264.511096478192]
[null,"Acc.innovaz.tecn. ex art.113/Dlgs 50/16",null,1465.5073199999997,{"$nulls":5},1465.5073199999997]
[null,"Totale QTE Arredo (iva e spese tecniche incl)"]
[null,393905.1794164782]
[null,"Perizia arredo impianti (10%)Det. 297-2021",null,21901.48,null,2190.1479999999997,null,null,null,24091.628]
[null,"Perizia arredo fornitura (22%)  Det. 297-2021",null,7112.77,null,null,1564.8094,null,null,8677.5794]
[null,"Imprevisti appalto originario",{"$nulls":7},158.74]
[null,"INTEGRAZIONE appalto originario",{"$nulls":7},2498.6950000000043]
[null,"Perizia opere edili (ribassata)",null,31720.55,null,3172.0550000000003,null,null,null,34892.604999999996]
[null,"Offerta PC Center per impianto WI-FI",null,7400,null,null,1628,null,null,9028]
[null,"Pulizie",null,2935,null,null,645.7,null,null,3580.7]
[null,"Imprevisti da QTE",null,0,null,0,null,null,null,0]
[null,"Imprevisti da ribasso arredi",null,33989.38,null,null,7477.6636,null,null,41467.0436]
[null,"Accordi bonari",null,0,null,0,null,null,null,0]
[null,"Minori spese Commissari di gara ",null,0,null,0,null,null,null,0]
[]
[null,"totale",null,4581870.082513861]
[null,"quote disponibili post rideterminaz. QTE",{"$nulls":7},5099999.9951464785]
[null,"quote approvaz.prog.arredo",{"$nulls":6},"somma disponibile max",4990000]
[null,"quote integrazione QTE con DGC n.88_2021",{"$nulls":6},"QTE Originario ",5290000]
[{"$nulls":8},"Quota Palestra ",300000]
[{"$nulls":9},4978103.499146477]