{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Ob. n°1","Ob. n°2","Ob. n°3","Ob. n°4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ob. n°1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,28,2],[22,1,28,1],[22,0,28,0],[0,0,0,7],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[20,1,21,1],[15,2,18,2],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[3,0,3,7],[2,0,2,3],[29,2,31,2],[13,2,14,2],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[20,2,21,2],[20,0,21,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Comune di Revere\nPiano Obiettivi 2013\nPosizione Organizzativa"]
["Fase","Peso fase","Descrizione Fase","Parametro di valutazione","Scadenza","Peso proposto da Responsabili","Peso proposto dalla Giunta","Peso determinato dal Nucleo"]
["OBIETTIVO N° 1",null,null,null,"2013-12-31",4,4,4]
["ATTIVITA’ PROPEDEUTICA VARIANTE ED AGGIORNAMENTO PGT DI REVERE MEDIANTE VARIAZIONE DOCUMENTO DI PIANO ART. 8 L.R. 12/2005\nda eseguirsi entro l’anno 2012-2013"]
[1,0.05,"*attività tecnica per affidamento incarico professionale ","*delibera avvio procedimento VAS G.C. 33 del 30/04/2012\n*determina incarico professionale n° 38 18/06/2012","2012-06-01"]
[2,0.05,"*attività relativa alla pubblicazione degli avvisi sui quotidiani, Albo Pretorio e SIVAS \n","*avviso del 14/05/2012 in merito affidamento incarico","maggio - giugno 2012"]
[3,0.05,"*richiesta e incontri per predisposizione intenti urbanistici varie proprietà sul territorio \n","*comunicazione Prot. n° 3392 del 28/07/12  per \"proposte di intenti\"","luglio-agosto 2012;"]
[4,0.05,"*incontri per definizione azioni di variante e resoconto dei dati raccolti  precedente punto ","* comunicazione prot. 4299 del 08/10/2012 relazione sintetica incontro \n* email studio incaricato del 12/10/2012 ad integrazione relazione precedente punto prot. 4299","ottobre – novembre 2012"]
[5,0.05,"*Bormioli situazione cemento-amianto stabilimento di Revere (prima parte)","* comunicazione prot. 4509 del 19/10/2012 per predisposizione documentazione prevista dal PRAL Regione Lombardia e verifica situazione conseguentemente al sisma mag 2012\n* risposta Bormioli prot. 218 del 16/01/2013","2012-10-01"]
[6,0.05,"*attività tecnica per avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica ","* delibera n 79 del 28/11/2012  designazione autorità competente e procedente","novembre 2012;"]
[7,0.05,"*attività relativa alla pubblicazione degli avvisi sui quotidiani, Albo Pretorio e SIVAS \n","*avviso del 03/12/2012  di redazione VAS per variante documento di piano PGT","dicembre 2012;"]
[8,0.05,"*Convocazioni vari enti dell’allegato B come previsto dall’allegato D in delibera G.C. 79 del 28/11/2012 per 1^ conferenza PGT di assoggettabilità alla VAS  nonchè documento di scooping\n","*Comunicazione Prot. n° 290 del 18/01/12  per convocazione Enti 1^ conferenza del PGT","2013-01-01"]
[9,0.05,"*incontro prima conferenza di valutazione ambientale strategica del PGT\n","*presentazione documento di scooping ai presenti\n*presentazione tavole: tessuto urbano consolidato, azioni amministrative, identificazione zone protette, allevamenti\n* Verbale del 08/02/2012","2013-02-01"]
[10,0.05,"*Bormioli situazione cemento-amianto stabilimento di Revere (seconda parte)","* comunicazione prot. 646 del 08/02/2013  con oggetto: richiesta documenti mancanti nella missiva del 04/12/2012 prot. 218 del 16/01/2013 \n","2013-02-01"]
[null,null,null,"* risposta Bormioli prot. ……..del ………………."]
[11,0.05,"*cimitero ebraico","* individuazione sulla nuova cartografia PGT del sito adibito a cimitero ebraico all'interno stabilimento Bormioli","2013-02-01"]
[null,null,null,"* verifica dismissione attività cimiteriale (cimitero o munumento) eventuali distanze per le costruzioni","feb-mar 13"]
[null,null,null,"*convocare incontro con Comunità Ebraica di Mantova - Dott. Colorni","2013-02-01"]
[null,null,null,"* Incontro con Comunità Ebraica rappresentata dal Dott. Colorni","2013-03-01"]
[12,0.05,"*Reggiani (lottizzazione Revere 3)","*delibera G.C. 25 Del 18/02/2013 per autorizzazione esecuzione opere urbanizzazione entro ottobre 2013 e cessione aree-collaudo entro 3 anni","2013-02-01"]
[13,0.05,"*Adeguamento sismico al PGT comunale","* richiesta preventivo al Geologo Marco Mantovani gia' in possesso dei dati precedenti indagini solo da aggiornare con adeguamento sismico","2013-02-01"]
[null,null,null,"*Affidamento incarico professionale","2013-03-01"]
[14,0.05,"*Presentazione ALL'AMMINISTRAZIONE PGT sviluppato","* Incontro con amministratori e progettisti per presentazione nuovo PGT\n* Gaia farà avere e-mail dove chiede alcune precisasioni","2013-03-11"]
[null,null,null,"* E-mail Gaia del 12/03/13:\n1) come procedere con il cimitero Ebraico\n2) definire con Dalla Libera\n3) quali destinazioni urbanistiche, ed in che %, dare all'area ex Bormioli\n4) confermare caso per caso le Corti rurali identificate dall provincia come beni storici culturali e he tipo di salvaguardia inserire ","2013-03-12"]
[null,null,null,"*  E-mail Gaia del 14/03/13 schede corti storiche","2013-03-14"]
[null,null,null,"*  E-mail Gaia del 19/03/13 - intenzione di \n5) vincolare l'area di trasformazione sovracomunale IAc \"caratteristiche ineludibile delle industrie che andranno ad insediarsi è quella di provvedere per il 30% al traporto merci via acqua e via ferro\"","2013-03-19"]
[null,null,null,"* Incontro con Dalla Libera","2013-03-22"]
[null,null,null,"* DECISIONE AMMINISTRAZIONE sui punti richiesti nelle email della Gaia del 12-19/03/13:\n1)  non essendo un cimitero in quanto non inseito nel piano cimiteriale nel nuovo PGT lo identifichiamo come bene monumentale con distanza di rispetto di 10 m + piantumazione verde.\n2) fatto incontro con Dalla Libera il 22/03/13 dove si è predisposto e firmato dichiarazione di intenti: soluzione 1 con accesso al comparto in questione a nord-ovest su nuova viabilità di progetto come richiesto da comunicazione del Sig. Dalla Libera del 23/10/2012.\n3) sull'area Bormioli si intende dare una destinazione che sia omogenea all'attuale zona urbanistica di contorno che risulta essere prettamente residenziale ma che consenta anche in minor parte interventi su commerciale-direzionale-artigianato locale\n4) vincolare: CORTE DI MEZZO, CORTE ARGININO, CORTE BUGATTE, CORTE GOTTARDE\n\n\n","2013-03-23"]
[null,null,null,"5) considerando che il Po non è navigabile tutto l'anno risulta troppo vincolante inserire obbligo di usufruire a chi si insedierà  al traporto merci via acqua. Pur considerando valido la connessione tra il porto e la linea feroviaria esistente con un tratto nuovo, che ad oggi non è realizzato, e considerando che non risutano richieste di insediamenti industriali/artigianali anche per questo caso imporre un 30 % risulta eccessivo."]
[15,0.05,"*Convocazione per seconda conferenza e conferenza finale PGT","*Convocazione enti di cui allegato B con inoltro documentazione di PGT per predisposizione proprio parere entro 30 gnc ","2013-03-01"]
[null,null,null,"*recepimento vari pareri enti endoprocedimentali","2013-04-01"]
[null,null,null,"*seconda conferenza ","2013-05-01"]
[16,0.05,"*incontro pubblico per presentazione azioni di piano della variante PGT","*Convocazioni enti di cui allegato A, B, C, e presentazione piano e stato di attuazione procedura di variante PGT ","2013-04-13"]
[17,0.05,"*ADOZIONE PGT","delibera di Consiglio Comunale per adozione variante PGT","2013-05-01"]
[18,0.05,"*Pubblicazione del piano adottato per presa visione presso UT","* attività relativa alla pubblicazione del piano adottato sui quotidiani, Albo Pretorio e SIVAS nonché per la presa visione","mag-giu-13"]
[19,0.05,"*recepimento osservazioni da parte di tutti gli interessati","*raccolta eventuali osservazioni ","giu-lug-13"]
[20,0.05,"*APPROVAZIONE PGT","*delibera di Consiglio Comunale per approvazione variante PGT","lug-ago-13;"]

{"sheet":"Ob. n°2","index":1,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,13,0],[16,1,19,1],[16,0,19,0],[2,0,2,3],[3,0,3,7],[9,0,10,0],[7,0,8,0],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[7,2,8,2],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[7,1,8,1],[11,2,13,2],[11,1,13,1],[16,2,19,2],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[20,0,22,0],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[0,0,0,7],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[36,2,37,2],[38,2,39,2],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[36,0,37,0],[36,1,37,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Comune di Revere\nPiano Obiettivi 2013\nPosizione Organizzativa"]
["Fase","Peso fase","Descrizione Fase","Parametro di valutazione","Scadenza","Peso proposto da Responsabili","Peso proposto dalla Giunta","Peso determinato dal Nucleo"]
["OBIETTIVO N° 2",null,null,null,"2013-12-31",4,4,4]
["INTERVENTO DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORMANETO SISMICO DEL PALAZZO DUCALE DI REVERE A SEGUITO EVENTI SISMICI MAGGIO 2012"]
[1,0.06,"*analisi dello stato di fatto Palazzo Ducale a seguito degli eventi sismici del maggio 2012","*delibera avvio procedimento VAS G.C. 33 del 30/04/2012\n*determina incarico professionale n° 38 18/06/2012","2012-07-01"]
[2,0.06,"*individuazione di Tecnico abilitato ed affidamento di incarico preliminare","*valutazione offerta ed attività propedeutiche al tipo di incarico\n*determinazione n° 52 del 03/08/2012 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO PRELIMINARE ARCH PENAZZI DANIELA","2012-08-01"]
[3,0.06,"*partecipazione a riunioni per la ricostruzione dopo terremoto","*partecipazione ad incontri regionali per la presentazione di fondi di rotazione per ricostruzione edifici danneggiati dal sisma 2012;\n*partecipazione ad incontri presso Regge Dei Gonzaga - fondazione Cariplo - per nuove possibilità di contributi relativi","GEN-FEB-2013"]
[4,0.06,"*PROGETTAZIONE PRELIMINARE ARCH PENAZZI DANIELA","*Presentazione progetto preliminare all'amministrazione","2013-01-23"]
[null,null,null,"* Delibera giunta comunale n° 18 del 01/02/2013   approvazione progetto preliminare","2013-02-01"]
[5,0.06,"*Noleggio ponteggi Palazzo Ducale anno 2013 - Valente","*Incontro con Valente per definire noleggi puntellamenti esistenti come opere provvisionali Palazzo Ducale\n*Preventivo n° 13 del 01/02/13 Valente: Opzioni di vendita, patto di riacquisto e noleggio\n","2013-01-26"]
[null,null,null,"* Decisione amministrazione su cosa fare"]
[6,0.1,"*Richieste informali preventivi progetto definitivo-esecutivo","* raccolta e analisi varie proposte da parte dei diversi professionisti altamente qualificati\n","2013-02-01"]
[null,null,null,"* Calcolo parcella professionale incarico definitivo-esecutivo Penazzi € ……………..\n*Calcolo parcella professionale incarico definitivo-esecutivo Nuzzo € ……………..\n","2013-02-01"]
[null,null,null,"*INCARICO comprensivo di ottenimento pareri altri enti come la soprintendenza e successive adempimenti richiesti dalla stessa ( da inizio a fine lavori)"]
[7,0.06,"*sicurezza in fase progettuale","* Richiesta preventivo a Geom Fabbri Antonio\n*preventivo in data 15/02/2013 prot.779 € ……….","2013-02-01"]
[null,null,null,"*INCARICO","2013-03-01"]
[8,null,"* Domanda accesso fondo solidarietà Unione Europea (FSUE 2013)","* Tabella predisposta da Beatrice Cristian che dovrà essrete integrata per la parte tecnica dalla Penazzi (fatta telefonata per info)","2013-03-01"]
[null,null,null,"* Inoltrata tabella a Penazzi","2013-03-01"]
[null,null,null,"* Chiamato Penazzi per sollecito tabella compilata (Bea)","2012-03-07"]
[null,null,null,"* la Bea ha inviato la domanda per E-mail a sismaMN@pec.regione.lombardia.it ","2012-03-07"]
[9,0.06,"*rilievi geometrici per definizione definitivo-esecutivo","* Richiesta preventivo a  Studio Bardini \n* Richiesta preventivo a CSG Palladio ","mar-13 mag-13"]
[null,null,null,"* 1° preventivo € ……….\n* 2° preventivo € ………."]
[null,null,null,"*INCARICO","mar-13 mag-13"]
[10,0.06,"*Prove Geologiche: adeguamento sismico Palazzo Ducale","*Richiesta preventivo a Geol Dott. Mantovani Marco € ………….","2013-02-01"]
[null,null,null,"*INCARICO","2013-03-01"]
[11,0.06,"*prove di laboratorio sui materiali e geognostica sulle strutture","* richiesta curriculum/presentazione ditte","2013-02-01"]
[null,null,null,"* Richiesta preventivo a contatto penazzi € ……….\n* Richiesta preventivo a CSG Palladio € ……….","2013-03-01"]
[null,null,null,"*INCARICO","mar-13 mag-13"]
[12,0.06,"*PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA","*Presentazione progetto definitivo-esecutivo all'Amministrazione Comunale","2013-05-01"]
[null,null,null,"*approvazione progetto definitivo esecutivo giunta comunale n°    del    ","2013-05-01"]
[13,0.06,"*PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO DUCALE","*selezione del tipo di procedura di appalto","2013-06-01"]
[null,null,null,"*individuazione delle ditte in grado di eseguire gli interventi ","2013-06-01"]
[null,null,null,"*APPALTO","2013-06-01"]
[14,0.06,"*controlli attività di cantiere mediante sopralluoghi","* sopralluoghi stato avanzamento lavori documentata con fotografie","giu-nov-13"]
[15,0.06,"*Contabilizzazione stati avanzamento lavori e rendicontazione finanziaria","*rup stati avanzamento lavori (sal)\n\n","giu-nov-13"]
[null,null,null,"*rendicontazione a chi ci darà i fondi per i finanziamenti: raccolta fatture e documenti contabili (mandati di pagamento)","giu-nov-13"]
[16,0.06,"*Procedure di fine lavori e assitenza allla regolare esecuzione/collaudo","*rup stati avanzamento lavori finale\n","2013-12-01"]
[null,null,null,"*rendicontazione FINALE a chi ci darà i fondi per i finanziamenti: raccolta fatture e documenti contabili (mandati di pagamento)\n","2013-12-01"]
[17,0.06,"*sopralluogo soprintendenza","*Richiesta ed inoltro documentazione per sopralluogo soprintendenza","dic-13-mar-14"]
[null,null,null,"* sopralluogo FINALE con soprintendenza per accertamento corretta esecuzione come da autorizzazione\n* Nota da parte della soprintendenza con esiti sopralluogo","dic-13-mar-14"]

{"sheet":"Ob. n°3","index":2,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,2,23,2],[21,1,23,1],[21,0,23,0],[29,2,31,2],[29,1,31,1],[29,0,31,0],[25,2,26,2],[25,1,26,1],[25,0,26,0],[11,2,17,2],[11,1,17,1],[11,0,17,0],[18,2,20,2],[18,1,20,1],[18,0,20,0],[3,0,3,7],[0,0,0,7],[2,0,2,3],[6,4,9,4],[6,2,10,2],[6,1,10,1],[6,0,10,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Comune di Revere\nPiano Obiettivi 2013\nPosizione Organizzativa",{"$nulls":7},"NOTE"]
["Fase","Peso fase","Descrizione Fase","Parametro di valutazione","Scadenza","Peso proposto da Responsabili","Peso proposto dalla Giunta","Peso determinato dal Nucleo"]
["OBIETTIVO N°3",null,null,null,"2013-12-31",3,3,3]
["RACCOLTA DIFFERENZIATA CON PASSAGGIO AL PORTA A PORTA"]
[1,0.08,"*Presentazione all'amministraziione circa le varie forme di possibilità di gestione raccolta differenziata","*Incontro con Zanichelli di Mantova Ambiente per presentazione all'amministrazione possibilità raccolta diff.","2012-08-30"]
[2,0.08,"* Elenco cassonetti in essere post-raccolta differenziata","*Email del 06/02/2013 Di Mantova Ambiente con allegato elenco","2013-02-01"]
[3,0.1,"* Presentazione all'amministrazione dei 3 preventivi di tre diverse scelte di raccolta differenziata","* decidere quale soluzione attivare","2013-02-13"]
[null,null,null,"* 1° preventivo soluzione:porta a porta\n*€. 257840,00 + costi start up/4 €. 286741,00\n"]
[null,null,null,"* 2° preventivo soluzione: servizio di raccolta inalterato con contenitori sul territorio\n*€.236246,00"]
[null,null,null,"* 3° preventivo soluzione: porta a porta tradizionale + calottine\n*€.196926,96 + costi start up/4 €. 294615,52"]
[null,null,null,"* Mantova Ambiente ci farà avere il resoconto degli utenti che hanno utilizzato la piazzola di Poggio Rusco"]
[4,0.08,"*Analisi amministrativa interna per ottimizzazione servizio di raccolta differenziata rispetto proposta Mantovambiente","* decisione dell'amministrazione su cosa fare 16/02/13:\n- no vetro, prosecuzione con servizio attuale campane ditta La vetri\n- Secco mensile (vedere note)\n- Carta ogni 15g\n- Plastica ogni 15 g\n- Umido: 1 volta ogni sett. nei mesi gen. Feb. Marz. Nov.; 2 v","2013-02-16"]
[null,null,null,"* Sergio e Matteo rivalutano alcune cose rispetto a decisone precedente del 16/02/13:\n- il secco farlo una volta al mese invece che ogni 15g\n- Matteo propone di evitare l'indagine conoscitiva Sergio decide di farla in quanto noi non siamo a conoscenza degli sviluppi del porta a porta","2013-02-23"]
[null,null,null,"* inviata a Mantova ambiente email, del 23/02/13, per modifica del piano finanziario in base alle disposizioni (del 16/02 e del 23/02)  ","2013-02-23"]
[null,null,null,"* risposta di Mantova Ambiente alle nostra e mail del  23/02/13 dove riassumono il nostro piano finanziario e puntualizzano che il secco mensile comporterebbe più costi ","2013-02-26"]
[null,null,null,"* Matteo propone di pagare non a rate ma in rata unica i kit","2013-03-02"]
[null,null,null,"* DECISONE AMMINSTRAZIONE Elisa Matteo Sergio (SUI PUNTI DEL 23/02 E DEL 02/03): secco una volta al mese dal 2014 quindi al momento non cabiama dal piano finanziario ultimo presentato da Mantova Ambiente, rata unica kit e non 4 rate QUESTO è DA FAR CAMBIARE SUL PIANO FINANZIARIO!!!!","2013-03-02"]
[null,null,null,"* La Beatrice chiama Mantova Ambiente per cambiare il piano finanziario con la rata unica","2013-03-03"]
[5,0.08,"* verificare prezzo compostiere ditta dove si erano comprate in precedenza","* Mantova Ambiente fa 41+10%IVA=45,10\n*preventivo ditta PRECO SYSTEM con quantificazione in €. 43,80 iva compresa pervenuto in data 25/02/2013","2013-02-01"]
[null,null,null,"* ORDINATE 30 COMPOSTIERE DA PRECO SYSTEM","2013-02-25"]
[null,null,null,"DECISIONE AMMINISTRAZIONE SE FAR PAGARE O MENO LA COMPOSTIERA"]
[6,0.08,"* sentire Poggio Rusco prezzi unitari fatti a loro da Mantova Ambiente se coincidono con i nostri","*Interpellato Ufficio Tecnico di Poggio Rusco che provvederà a fornire i dati","2013-02-01"]
[null,null,null,"* Arrivato loro prospetto anno 2013 ","2013-03-01"]
[null,null,null,"* Matteo sta confrontando i prezzi se corrispondono con quelli inseriti nel prospetto di Mantova Ambiente dato a noi","2013-03-02"]
[7,0.08,"*adesione con atto di indirizzo giunta comunale al passaggio del porta a porta per il 01/06/013","* nuovo preventivo Mantovambiente modificato sule nuove esigenze richieste;\n*PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n   DEL ","2013-03-01"]
[8,0.08,"*ricerca capannoni di circa 400 mq per attività di consegna KIT alla popolazione","*contatti con vari proprietari e imprenditori locali per ricerca capannoni con le caratteristiche richieste:\n*email Dott. Stringa Stefano: ......................................................................\n* telefonate ai Sig. Bernardi:\n......................................................................\n* telefonate a Carnevali:\n......................................................................\n* telefonata a Scapini 02/03/13:\ndà a disposione il suo capannone per niente per due mesi\n*contatti telefonici e incontri con mantovambiente per tipologia strutture ritenute idoneee per selezionare le possibilità trovate ","2013-03-01"]
[null,null,null,"* la Beatrice informa gli altri comuni se gli andrebbe bene il nostro capanonne e sentire anche se a mantova ambiente va bene per gestire i tre comuni. Se a tutti va bene questa soluzione Scapini chiederà affittò a tutti compreso noi e farà donazione a noi per il palazzo ducale","2013-03-03"]
[9,0.04,"* Promuovere utilizzo compostiere prima dell'inizio della raccolta differenziata","* serate pubbliche aperte con indicazioni e suggerimenti da parte di esperti del compostaggio domestico","apr-mag-13"]
[10,0.04,"* programmazione di serate a tema per la nuova raccolta differenziata entro il 01/06/2013","* serate pubbliche con esperti Mantovambiente illustrative della nuova raccolta differenziata","apr-mag-13"]
[11,0.08,"*rimozione cassonetti metallici di proprietà in conto proprio mediante ausilio ditte autorizzate e personale interno per economizzazione voce ","*contatti con ditte idonee alla raccolta e preventivazione costi e benefici intervento;\n- 1° preventivo ARAMA di 140 €/t \n- 2° preventivo MEDIANI di ………\n- 3° preventivo contatto elisa ……..","2013-06-01"]
[null,null,null,"* DECISONE AMMINSTRAZIONE su chi smaltirà i casonetti","………….."]
[null,null,null,"* disposizione del personale interno ed esterno per coordinamento attività di rimozione cassonetti sul territorio in programmazione;"]
[12,0.1,"* disponibilità del personale interno per servizio informazioni e raccolta sul territorio di rifiuti abbandonati nei precedenti punti di raccolta","* personale amministrativo a disposizione telefonicamente ed in orari d'ufficio per informazioni R.D. nonche personale esterno impiegato per pulizia quotidiana territorio.","giu-lug-ago 2013"]
[13,0.08,"*redazione del nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimiliati","*predisposizione del nuovo regolamento di gestione rifiuti con la collaborazione di Mantovambiente","2013-05-01"]

{"sheet":"Ob. n°4","index":3,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,3],[3,0,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Comune di Revere\nPiano Obiettivi 2013\nPosizione Organizzativa"]
["Fase","Peso fase","Descrizione Fase","Parametro di valutazione","Scadenza","Peso proposto da Responsabili","Peso proposto dalla Giunta","Peso determinato dal Nucleo"]
["OBIETTIVO N° 4",null,null,null,"2013-12-31",2,2,2]
["PULIZIA TERRITORIO E DECORO URBANO"]
[1,0.4,"*Operazioni di pulizia quotidiana aree per la raccolta rifiuti (zone cassonetti RSU, vegetali, plastica, carta, ecc…) fino al 31/05/2013","*personale operaio sul territorio con ricognizioni quotidiane e servizio di trasporto e consegna rifiuti presso impianti autorizzati","MAR-APR-MAG 13"]
[2,0.3,"*Operazioni di pulizia quotidiana aree per la raccolta rifiuti ( EX zone cassonetti RSU, vegetali, plastica, carta, ecc…) fino a regime dal 01/06/2013","*personale operaio sul territorio con ricognizioni quotidiane e servizio di trasporto e consegna rifiuti presso impianti autorizzati","giu-dic 13"]
[3,0.3,"*operazioni di controllo pulizia paese programmata e settoriale a partire del 01/06/2013","*personale operaio sul territorio con ricognizioni settimanali e programmate per zone o settori specifici a rotazione","giu-dic 13"]