{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":[" generale"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":" generale","index":0,"n_rows":69,"n_cols":168,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1],[6,38,6,42],[6,73,6,77],[6,63,6,67],[5,3,5,22],[6,28,6,32],[5,63,5,82],[6,33,6,37],[6,3,6,7],[6,8,6,12],[7,0,7,1],[66,0,66,167],[68,0,68,167],[6,78,6,82],[6,68,6,72],[6,113,6,117],[6,118,6,122],[6,123,6,127],[6,93,6,97],[6,98,6,102],[5,23,5,42],[6,58,6,62],[6,13,6,17],[6,18,6,22],[6,23,6,27],[6,48,6,52],[6,53,6,57],[6,43,6,47],[6,148,6,152],[6,153,6,157],[5,108,5,127],[5,43,5,62],[6,108,6,112],[6,133,6,137],[5,88,5,107],[6,88,6,92],[6,103,6,107],[5,128,5,147],[6,128,6,132],[6,138,6,142],[6,143,6,147],[67,0,67,167],[0,3,0,167],[5,148,5,167],[4,0,4,1],[0,2,4,2],[1,0,1,1],[2,0,3,1],[0,0,0,1],[6,158,6,162],[6,163,6,167]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"CRONOPROGRAMMA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI"]
["Cliente: COMUNE DI REVERE (MN)"]
["Intervento: FORNITURA ENERGIA TERMICA E RELATIVO SERVIZIO NEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI REVERE  "]
[]
["Riferimento: PROPOSTA DI PROROGA AI SENSI DL 115/08"]
[null,null,null,"SETTEMBRE 2013",{"$nulls":19},"OTTOBRE 2013",{"$nulls":19},"NOVEMBRE 2013",{"$nulls":19},"DICEMBRE 2013",{"$nulls":24},"APRILE 2014",{"$nulls":19},"MAGGIO 2014",{"$nulls":19},"GIUGNO 2014",{"$nulls":19},"LUGLIO 2014"]
["id","Fase lavorativa e descrizione lavori","risorse umane",1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":9},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4]
[null,null,null,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,{"$nulls":5},1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5]
[null,"RIQUALIFICAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO E MESSA A NORMA"]
[null,"redazione progetto esecutivo dei lavori ","ufficio tecnico SIRAM"]
[null,"acquisizione materiali ","ufficio acquisti SIRAM"]
[null,"coordinamento lavori con uff.tec Comunale e Utenti","direzione lavori SIRAM"]
[null,"scuola media"]
[null,"apertura area di cantiere e messa in sicurezza ","polivalente"]
[null,"rifacimento coibentazioni tubazioni ","installatore idraulico"]
[null,"alienazione materiali di risulta e smontaggio cantiere ","polivalente"]
[null,"scuola elementare"]
[null,"apertura area di cantiere opere provvisionali e messa in sicurezza ","polivalente"]
[null,"montaggio destratificatore a soffitto","installatore "]
[null,"impianto elettrico a servizio e collaudo funzionale ","elettricista"]
[null,"smontaggio cantiere e collaudo funzionale ","vari"]
[null,"scuola materna "]
[null,"apertura area di cantiere e messa in sicurezza ","polivalente"]
[null,"istallazione miscelatore termostatico","installatore idraulico"]
[null,"istallazione guarnizione su porte esterne ","faleganame"]
[null,"collaudi funzionali","vari"]
[null,"alienazione materiali di risulta e smontaggio cantiere ","polivalente"]
[null,"centro sportivo"]
[null,"apertura area di cantiere opere provvisionali e messa in sicurezza ","polivalente"]
[null,"montaggio destratificatori a soffitto nel palazzetto","installatore "]
[null,"impianto elettrico a servizio e collaudo funzionale ","elettricista"]
[null,"istallazione miscelatori temporizzati docce spogliatoi","installatore idraulico"]
[null,"istallazione valvola 3 vie e interfacciamento TLC ","idraulico ed elettricista"]
[null,"chiusura laterale palestra lato spogliatoi","edile"]
[null,"alienazione materiali, smontaggio cantiere, collaudi vari ","vari"]
[null,"teatro"]
[null,"apertura area di cantiere opere provvisionali e messa in sicurezza ","polivalente"]
[null,"montaggio destratificatori a soffitto nel teatro","installatore "]
[null,"impianto elettrico a servizio e collaudo funzionale ","elettricista"]
[null,"chiusura area di cantiere","polivalente"]
[null,"apertura area di cantiere opere provvisionali e messa in sicurezza ","polivalente"]
[null,"adeguamento area esterna e costruzione basamento ","edile"]
[null,"posizionamento nuovo generatore di calore","vari"]
[null,"smontaggio generatore esitenete ed alienazione serbatoio gasolio","idraulico meccanico"]
[null,"modifica canalizzazioni aria mandata e ripresa","canalista"]
[null,"posa nuova linea gas metano ","installatore idraulico"]
[null,"collegamenti elettrici","elettricista"]
[null,"alienazione materiali, smontaggio cantiere, collaudi vari ","vari"]
[null,"pretura"]
[null,"apertura area di cantiere e messa in sicurezza ","polivalente"]
[null,"opere edili di assistenza agli impianti meccanici ed elettrici","edile"]
[null,"posa macchine esterne in pompa di calore","frigorista"]
[null,"posa impianti interni: tubazioni, canali aeraulici e bocchette","canalista e idraulico"]
[null,"impianti elettrici a corredo quadri elinee in cavo","elettricista"]
[null,"collaudi funzionali","vari"]
[null,"smontaggio cantiere e collaudo funzionale ","vari"]
[null,"centrale termica"]
[null,"apertura area di cantiere e messa in sicurezza ","polivalente"]
[null,"smontaggio ed alienazione vecchi generatori di calore","meccanico idraulico"]
[null,"installazione nuoivi generatori","meccanico idraulico"]
[null,"modifiche impianti idraulici ed elettrici","elettricista"]
[null,"smontaggio cantiere e collaudo funzionale ","vari"]
[null,"documenti"]
[null,"redazione schemi finali ","ufficio tecnico SIRAM"]
[null,"emissione documentazione di legge","ufficio tecnico SIRAM"]
[null,"consegna \"as built\"","ufficio tecnico SIRAM"]
["Note: Per la data di inizio lavori si farà riferimento al \"Verbale di inizio lavori\". "]
["Le scadenze esposte in questo Cronoprogramma potranno essere rispettate se il \"Verbale di inizio lavori\" sarà emesso entro Giugno 2013. In caso di consegna posticipata le tempistiche programmate trasleranno, in avanti, conseguentemente. "]
["Il presente cronoprogramma potrà inoltre subire variazioni, comunque concordate con la Direzione Lavori dell'Ente, sia per quanto riguarda particolari esigenze dell'utenza, nonché per particolari situazioni meterologiche.  "]