{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["OBIETTIVI AREA 2","Ob.2.01","Ob.2.02","Ob.2.03","Ob.2.04","Ob.2.05","Ob.2.06","pesatura collaboratori"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBIETTIVI AREA 2","index":0,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,30,5],[31,1,31,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[17,1,17,5],[26,1,26,5],[23,1,23,5],[18,1,18,5],[29,1,29,5],[7,1,7,5],[11,1,11,5],[1,2,1,8],[2,1,2,8],[3,1,3,6],[6,1,6,6],[4,1,4,5],[9,1,9,5],[10,1,10,5],[12,1,12,5],[37,1,37,5],[21,1,21,5],[24,1,24,5],[27,1,27,5],[22,1,22,5],[19,1,19,5],[28,1,28,5],[36,1,36,5],[20,1,20,5],[25,1,25,5],[0,2,0,7],[32,1,32,5],[33,1,33,5],[34,1,34,5],[35,1,35,5],[5,1,5,5],[8,1,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"AGGIORNAMENTO"]
["Area",2,"          SERVIZI FINANZIARI  E GESTIONE TRIBUTI"]
["Responsabile","Zanette Annalisa"]
["Obiettivi","Descrizione",{"$nulls":5},"Grado di raggiungimento dell'obiettivo","Peso","Attribuzione"]
["02:01:00","ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA",{"$nulls":5}," ",0.1]
["Indic. 2.01.1","Attuazione dei diversi adempimenti previsti dal D.Lgs. 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 per gli ambiti di competenza -",{"$nulls":6},0.1]
["02:02:00","OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE",{"$nulls":5}," ",0.15]
["Indic. 2.02.1","Totale impegnato spese correnti assegnate/totale previsione assestata spese correnti (con esclusione fondi di riserva, FCDE e altri fondi)",{"$nulls":6},0.15]
["02:03:00","NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'",{"$nulls":5}," ",0.12]
["Indic. 2.03.1","Analisi aspetti da definire nel regolamento",{"$nulls":6},0.04]
["Indic. 2.03.2","Valutazioni ipotesi di definizizione di istituti/procedure",{"$nulls":6},0.05]
["Indic. 2.03.3","Stesura proposta di regolamento",{"$nulls":6},0.03]
[]
["02:04:00","PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO",{"$nulls":6},0.18]
["Indic. 2.04.1","Esame della normativa",{"$nulls":6},0.04]
["Indic. 2.04.2","Analisi bilanci società con identificazione operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione dal consolidamento",{"$nulls":6},0.08]
["Indic. 2.04.3","Operazioni di rettifica",{"$nulls":6},0.03]
["Indic. 2.04.4","Stesura bilancio consolidato e proposta di delibera consiliare",{"$nulls":6},0.03]
["02:05:00","RECUPERO MINORE E/O OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE IMU E TASI - BONIFICA POSIZIONI IRREGOLARI",{"$nulls":6},0.36]
["Indic. 2.05.01","N. posizioni IMU anno 2012 da verificare (n. 71)",{"$nulls":6},0.08]
["Indic. 2.05.02","N. posizioni IMU  anno 2013 da verificare (n. 165)",{"$nulls":6},0.02]
["Indic. 2.05.03","N. posizioni IMU anno 2014 da verificare (n. 175)",{"$nulls":6},0.02]
["Indic. 2.05.04","N. posizioni IMU anno 2015 da verificare per omesso versamento (n. 122)",{"$nulls":6},0.02]
["Indic. 2.05.05","N. posizioni IMU anno 2015 da verificare per minore versamento (n. 120)",{"$nulls":6},0.02]
["Indic. 2.05.06","N. posizioni IMU anno 2016 da verificare per omesso versamento (n. 265)",{"$nulls":6},0.02]
["Indic. 2.05.07","N. posizioni IMU anno 2016 da verificare per minore versamento (n. 233)",{"$nulls":6},0.02]
["Indic. 2.05.08","N. posizioni TASI - omessi versamenti anno 2014 (n. 229)",{"$nulls":6},0.03]
["Indic. 2.05.09","N. posizioni TASI - Minori versamenti anno 2014 (n. 201)",{"$nulls":6},0.02]
["Indic. 2.05.10","N. posizioni TASI - omessi versamenti anno 2015 (n. 457)",{"$nulls":6},0.04]
["Indic. 2.05.11","N. posizioni TASI - Minori versamenti anno 2015 (n. 184)",{"$nulls":6},0.03]
["Indic. 2.05.12","N. posizioni TASI - omessi versamenti anno 2016 (n. 328)",{"$nulls":6},0.02]
["Indic. 2.05.13","N. posizioni TASI - Minori versamenti anno 2016 (n. 257)",{"$nulls":6},0.02]
["02:06:00","DIGITALIZZAZIONE COMUNICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO TRIBUTI ",{"$nulls":6},0.09000000000000001]
["Indic. 2.06.01","Sistemazione/aggiornamento banca dati e-mail contribuenti ai quali negli anni precedenti venivano inviati i modelli di pagamento dei propri tributi IMU/TASI",{"$nulls":6},0.05]
["Indic. 2.06.02","Attivazione nuovi utenti registrati nell'area riservata",{"$nulls":6},0.02]
["Indic. 2.06.03","Invio ai contribuenti documentazione e modello di versamento IMU/TASI",{"$nulls":6},0.02]
[]
[null,"TOTALE",{"$nulls":6},1]

{"sheet":"Ob.2.01","index":1,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,4],[1,2,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[13,0,13,3],[12,0,12,3],[4,1,4,4],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[22,0,22,4],[23,0,26,4],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[16,0,16,4],[14,0,14,3],[20,0,20,1],[19,0,19,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Area",2,"          SERVIZI FINANZIARI  E GESTIONE TRIBUTI"]
["Obiettivo","02:01:00","ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"]
["Descrizione","L'obiettivo è finalizzato a dare piena applicazione al \"Piano Triennale Anticorruzione\" in funzione delle determinazioni dell'ANAC e dare altresì attuazione alle nuove disposizioni in materia di trasparenza così come riviste dal DLgs. 97/2016 attraverso l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale internet comunale collegate alla pagina \"Amministrazione trasparente\" e relative sottosezioni"]
["Trasversalità con altre aree","SI"]
["Riferimento ad obiettivi di mandato o DUP","Missione 1 - Programma n. 02 - OBIETTIVO 3 DUP "]
[]
["Indicatore","Misuratore ","Valore atteso","Valore realizzato","Grado di raggiungimento dell'obiettivo"]
["Attuazione dei diversi adempimenti previsti dal D.Lgs. 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 per gli ambiti di competenza -","entro il ","2017-12-31"]
[]
[]
[]
["Informazioni e dati necessari per la misurazione"]
["n. report adempimenti D.Lgs. 33/2013",null,null,null," "]
[" "]
[]
[]
["Personale coinvolto"]
["Cognome e nome",null,"Categoria","% apporto individuale, quali-quantitativo (a preventivo)","% apporto individuale, quali-quantitativo (a consuntivo)"]
["Bosco Francesca",null,"C/C2",0.4]
["Ciot Barbara",null,"C/C1",0.3]
["Volentiera Isabella",null,"C/C3",0.3]
[]
["Note/Motivazioni eventuale scostamento:"]

{"sheet":"Ob.2.02","index":2,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,3],[23,0,27,4],[14,0,14,3],[18,0,18,1],[17,0,17,4],[19,0,19,1],[16,0,16,3],[15,0,15,3],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[4,1,4,4],[0,2,0,4],[1,2,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[22,0,22,4],[5,0,5,4],[11,0,11,4],[10,0,10,4],[13,0,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Area",2,"          SERVIZI FINANZIARI  E GESTIONE TRIBUTI"]
["Obiettivo","02:02:00","OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE"]
["Descrizione","L’obiettivo si propone di gestire al massimo le risorse assegnate per le attività di competenza segnalando economie da destinare ad altri servizi/attività  riducendo nel contempo il formarsi di avanzi di amministrazione."]
["Trasversalità con altre aree","No"]
["Riferimento ad obiettivi di mandato o DUP","Missione 1- programma 03"]
[]
["Indicatore","Misuratore ","Valore atteso","Valore realizzato","Grado di raggiungimento dell'obiettivo"]
["Totale impegnato spese correnti assegnate/totale previsione assestata spese correnti (con esclusione fondi di riserva, FCDE e altri fondi)","risultato","> 90"]
[]
[]
[]
["Informazioni e dati necessari per la misurazione"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4}," "]
["Personale coinvolto"]
["Cognome e nome",null,"Categoria","% apporto individuale, quali-quantitativo (a preventivo)","% apporto individuale, quali-quantitativo (a consuntivo)"]
["Bosco Francesca",null,"C/C2",0.05]
["Ciot Barbara",null,"C/C1",0.4]
["Volentiera Isabella",null,"C/C3",0.6]
["Note/Motivazioni eventuale scostamento:"]

{"sheet":"Ob.2.03","index":3,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,4],[0,2,0,4],[1,2,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,0,5,4],[16,0,16,1],[19,0,19,4],[20,0,24,4],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[13,0,13,3],[12,0,12,2],[14,0,14,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Area",2,"          SERVIZI FINANZIARI  E GESTIONE TRIBUTI"]
["Obiettivo","02:03:00","NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'"]
["Descrizione","L’obiettivo si propone di elaborare un nuovo regolamento di contabilità necessario per definire le nuove procedure ed istituti contabili nel rispetto della nuova normativa contabile negli aspetti che la stessa damanda al regolamento comunale. Nel presente regolamento sarà ricompreso la gestione del servizio di economato."]
["Trasversalità con altre aree","No"]
["Riferimento ad obiettivi di mandato o DUP","Missione 1- programma 03"]
[]
["Indicatore","Misuratore ","Valore atteso","Valore realizzato","Grado di raggiungimento dell'obiettivo"]
["Analisi aspetti da definire nel regolamento","entro il ","2017-09-30"]
["Valutazioni ipotesi di definizizione di istituti/procedure","entro il ","2017-10-31"]
["Stesura proposta di regolamento","entro il ","2017-12-31"]
[]
["Informazioni e dati necessari per la misurazione"]
["frazioni di procedimento concluse"]
[]
[{"$nulls":4}," "]
["Personale coinvolto"]
["Cognome e nome",null,"Categoria","% apporto individuale, quali-quantitativo (a preventivo)","% apporto individuale, quali-quantitativo (a consuntivo)"]
["Bosco Francesca",null,"C/C2",0.4]
["Volentiera Isabella",null,"C/C3",0.6]
["Note/Motivazioni eventuale scostamento:"]

{"sheet":"Ob.2.04","index":4,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,4],[21,0,25,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,2],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,4],[0,2,0,4],[1,2,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Area",2,"          SERVIZI FINANZIARI  E GESTIONE TRIBUTI"]
["Obiettivo","02:04:00","PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO"]
["Descrizione","L’obiettivo è quello di predisporre il bilancio consolidato al fine di fornire informazioni e rappresentare i risultati economico-patrimoniali e finanziari del gruppo amministrazione pubblica (GAP) "]
["Trasversalità con altre aree","No"]
["Riferimento ad obiettivi di mandato o DUP","Missione 1- programma 03"]
[]
["Indicatore","Misuratore ","Valore atteso","Valore realizzato","Grado di raggiungimento dell'obiettivo"]
["Esame della normativa","tempistica","2017-06-30"]
["Analisi bilanci società con identificazione operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione dal consolidamento","tempistica","2017-07-31"]
["Operazioni di rettifica","tempistica","2017-08-31"]
["Stesura bilancio consolidato e proposta di delibera consiliare","tempistica","2017-09-20"]
[]
["Informazioni e dati necessari per la misurazione"]
["frazioni di procedimento concluse"]
[]
[{"$nulls":4}," "]
["Personale coinvolto"]
["Cognome e nome",null,"Categoria","% apporto individuale, quali-quantitativo (a preventivo)","% apporto individuale, quali-quantitativo (a consuntivo)"]
["Bosco Francesca",null,"C/C2",0.8]
["Volentiera Isabella",null,"C/C3",0.2]
["Note/Motivazioni eventuale scostamento:"]

{"sheet":"Ob.2.05","index":5,"n_rows":34,"n_cols":5,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,3],[25,0,25,3],[32,0,32,1],[34,0,37,4],[23,0,23,3],[22,0,22,3],[27,0,27,3],[30,0,30,1],[29,0,29,4],[31,0,31,1],[0,2,0,4],[1,2,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[33,0,33,4],[26,0,26,3],[4,1,4,4],[5,0,5,4],[20,0,20,4],[21,0,21,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Area",2,"SERVIZI CONTABILI E GESTIONE TRIBUTI"]
["Obiettivo","02:05:00","RECUPERO MINORE E/O OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE IMU E TASI - BONIFICA POSIZIONI IRREGOLARI"]
["Descrizione","L’obiettivo si propone di continuare a tenere aggiornata la banca dati dei tributi e procedere al recupero dei minori importi versati e/o omessi, secondo un criterio decrescente, ovvero partendo dall’importo evaso più elevato. Si completerà l'annualità 2012 per quanto riguarda l'IMU.\nIl recupero delle imposte consente di raggiungere un obiettivo di equità fiscale mantenendo inalterata la pressione fiscale.\n"]
["Trasversalità con altre aree","No"]
["Riferimento ad obiettivi di mandato o DUP","Missione 1 - Programma n. 4 "]
[]
["Indicatore","Misuratore ","Valore atteso","Valore realizzato","Grado di raggiungimento dell'obiettivo"]
["N. posizioni IMU anno 2012 da verificare (n. 71)","N. posizioni",1]
["N. posizioni IMU  anno 2013 da verificare (n. 165)","N. posizioni",0.7]
["N. posizioni IMU anno 2014 da verificare (n. 175)","N. posizioni",0.5]
["N. posizioni IMU anno 2015 da verificare per omesso versamento (n. 122)","N. posizioni",0.5]
["N. posizioni IMU anno 2015 da verificare per minore versamento (n. 120)","N. posizioni",0.39999999999999997]
["N. posizioni IMU anno 2016 da verificare per omesso versamento (n. 265)","N. posizioni",0.6]
["N. posizioni IMU anno 2016 da verificare per minore versamento (n. 233)","N. posizioni",0.4]
["N. posizioni TASI - omessi versamenti anno 2014 (n. 229)","N. posizioni",0.7]
["N. posizioni TASI - Minori versamenti anno 2014 (n. 201)","N. posizioni",0.4]
["N. posizioni TASI - omessi versamenti anno 2015 (n. 457)","N. posizioni",0.6000000000000001]
["N. posizioni TASI - Minori versamenti anno 2015 (n. 184)","N. posizioni",0.4]
["N. posizioni TASI - omessi versamenti anno 2016 (n. 328)","N. posizioni",0.4]
["N. posizioni TASI - Minori versamenti anno 2016 (n. 257)","N. posizioni",0.3]
[]
["Informazioni e dati necessari per la misurazione"]
["n. posizioni IMU da verificare (anni 2012-2013-2014)",null,null,null,411]
["n. posizioni TASI da verificare (anno 2014)",null,null,null,430]
["n. posizioni IMU da verificare anno 2015",null,null,null,242]
["n. posizioni TASI da verificare anno 2015",null,null,null,641]
["n. posizioni IMU da verificare anno 2016",null,null,null,498]
["n. posizioni TASI da verificare anno 2016",null,null,null,585]
[]
["Personale coinvolto"]
["Cognome e nome",null,"Categoria","% apporto individuale, quali-quantitativo (a preventivo)","% apporto individuale, quali-quantitativo (a consuntivo)"]
["SACCONI Catia",null,"C3",0.5]
["BUSATTO Barbara",null,"B5",0.5]
["Note/Motivazioni eventuale scostamento:"]

{"sheet":"Ob.2.06","index":6,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,3],[0,2,0,4],[1,2,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,0,5,4],[21,0,21,4],[22,0,25,4],[15,0,15,3],[17,0,17,4],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Area",2,"SERVIZI CONTABILI E GESTIONE TRIBUTI"]
["Obiettivo","02:06:00","DIGITALIZZAZIONE COMUNICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO TRIBUTI "]
["Descrizione","L’obiettivo si propone di avviare un nuovo servizio di comunicazione digitale della documentazione inerente l'area tributi relativamente al pagamento delle imposte IMU e TASI attraverso la  pubblicazione della stessa nella \"cassetta postale\" specifica del contribuente.\nCiò consente una spedizione massiva con riduzione di tempi e per il contribuente, tramite credenziali, potrà visualizzare e consultare il materiale ricevuto in un unico posto, senza spostamenti o code o prenotazioni.\n"]
["Trasversalità con altre aree","No"]
["Riferimento ad obiettivi di mandato o DUP","Missione 1 - Programma n. 4 "]
[]
["Indicatore","Misuratore ","Valore atteso","Valore realizzato","Grado di raggiungimento dell'obiettivo"]
["Sistemazione/aggiornamento banca dati e-mail contribuenti ai quali negli anni precedenti venivano inviati i modelli di pagamento dei propri tributi IMU/TASI","tempistica","2017-04-30"]
["Attivazione nuovi utenti registrati nell'area riservata","tempistica","2017-06-10"]
["Invio ai contribuenti documentazione e modello di versamento IMU/TASI","tempistica","2017-05-30"]
[]
[]
[]
["Informazioni e dati necessari per la misurazione"]
["Contribuenti che negli anni precedenti avevano fornito e-mail per invio Modelli versamento IMU/TASI",null,null,null,1945]
[]
[]
["Personale coinvolto"]
["Cognome e nome",null,"Categoria","% apporto individuale, quali-quantitativo (a preventivo)","% apporto individuale, quali-quantitativo (a consuntivo)"]
["SACCONI Catia",null,"C3",0.5]
["BUSATTO Barbara",null,"B5",0.5]
["Note/Motivazioni eventuale scostamento:"]

{"sheet":"pesatura collaboratori","index":7,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Riepilgo pesatura obiettivi gestionali 2016 collaboratori area 2 \"Servizi finanziari e gestione tributi\""]
[]
[null,"02:01:00","02:02:00","02:03:00","02:04:00","02:05:00","02:06:00"]
[null,"ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA","OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE","NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'","PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO","RECUPERO MINORE E/O OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE IMU E TASI - BONIFICA POSIZIONI IRREGOLARI","DIGITALIZZAZIONE COMUNICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO TRIBUTI ","TOTALE"]
["PESO OBIETTIVO P.O.",0.1,0.15,0.12,0.18,0.36,0.09000000000000001,1]
["Bosco Francesca",0.4,0.05,0.4,0.8,null,null,1.6500000000000001]
["Volentiera Isabella",0.3,0.6,0.6,0.2,null,null,1.7]
["Sacconi Catia",{"$nulls":4},0.5,0.5,1]
["Busato Barbara",{"$nulls":4},0.5,0.5,1]
["Ciot Barbara",0.3,0.4,{"$nulls":4},0.7]
[null,1,1.05,1,1,1,1,6.05]
[]
[]
[]
[null,"02:01:00","02:02:00","02:03:00","02:04:00","02:05:00","02:06:00","TOTALE"]
[null,"ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA","OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE","NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'","PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO","RECUPERO MINORE E/O OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE IMU E TASI - BONIFICA POSIZIONI IRREGOLARI","DIGITALIZZAZIONE COMUNICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO TRIBUTI "]
["PESO OBIETTIVO COLLABORATORI"]
["Bosco Francesca",0.24242424242424243,0.030303030303030304,0.24242424242424243,0.48484848484848486,null,null,1]
["Volentiera Isabella",0.17647058823529413,0.35294117647058826,0.35294117647058826,0.11764705882352942,null,null,1]
["Sacconi Catia",{"$nulls":4},0.5,0.5,1]
["Busato Barbara",{"$nulls":4},0.5,0.5,1]
["Ciot Barbara",0.4285714285714286,0.5714285714285715,0,null,null,null,1]