{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Scheda_Generale","Prog_1","Prog_2","Prog_3","Prog_4","Prog_5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Scheda_Generale","index":0,"n_rows":32,"n_cols":16,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,4],[28,0,28,2],[28,3,28,4],[29,0,29,2],[29,3,29,4],[26,0,26,2],[26,3,26,4],[27,0,27,2],[27,3,27,4],[24,0,24,2],[24,3,24,4],[25,0,25,2],[25,3,25,4],[22,0,22,2],[22,3,22,4],[23,0,23,2],[23,3,23,4],[20,0,20,2],[20,3,20,4],[21,0,21,2],[21,3,21,4],[19,0,19,2],[19,3,19,4],[9,2,9,14],[10,2,10,14],[11,2,11,14],[16,0,16,2],[16,3,16,4],[5,2,5,14],[6,2,6,14],[7,2,7,14],[8,2,8,14],[30,15,30,17],[18,3,18,4],[18,0,18,2],[17,0,17,2],[17,3,17,4],[0,0,0,14],[2,0,2,1],[2,2,2,6],[2,8,2,9],[2,10,2,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Comune di Sinalunga"]
[]
["Settore",null,"Area Organi Istituzionali e di Governo ",{"$nulls":5},"Responsabile",null,"Domenico Gentile "]
[]
[]
["Cod.Prog.","Peso","Progetto"]
[1,0.2,"Riordino archivi di deposito e scarto"]
[2,0.25,"L'Incantaborgo - II edizione"]
[3,0.2,"DIGITALIZZAZIONE: FASCICOLI ELETTORALI – DECENNALI STATO CIVILE DA 1975 A 2016 – BONIFICA DATI ANAGRAFE PER AVVIO SERVIZIO ANPR."]
[4,0.25,"GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI"]
[5,0.1,"SOSTITUZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE PROTOCOLLO E ATTI - TRASVERSALE A TUTTI I RESPONSABILI DELL'ENTE"]
[6]
[]
[]
[]
[]
["Personale",null,null,"Ufficio",null,"Prog.1 ","Prog.2","Prog.3","Prog.4","Prog.5","Prog.6","Prog.7"]
["Gentile Domenico",null,"Domenico","Segretario Generale","Segretario Generale",null,null,null,"Responsabile"]
["Corsi Emerenziana ",null,null,"Protocollo",null,"X",null,null,"X","X"]
["Pannese Valentina ",null,null,"Protocollo",null,"X",null,null,"X","X"]
["Birelli Giulietta ",null,null,"Protocollo",null,"X",null,null,"X","X"]
["Faraone Donatella",null,null,"Segreteria e Contratti",null,"X",null,null,"X","X"]
["Parri Damiana ",null,null,"URP",null,"X","X",null,"X","X"]
["Minetti Elisa ",null,null,"Segreteria e Contratti",null,"X","X",null,"X","X"]
["Isacchi Fabio ",null,null,"Servizi Demografici",null,null,null,"X",null,"X"]
["Boldi Donatella ",null,null,"Servizi Demografici",null,null,null,"X",null,"X"]
["Cencini Fabio ",null,null,"Servizi Demografici",null,null,null,"X",null,"X"]
["Romagnoli Livia ",null,null,"Servizi Demografici",null,null,null,"X",null,"X"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"Firma del Responsabile",null,null,null,"F.to: Domenico Gentile"]
["Data","2017-06-19"]

{"sheet":"Prog_1","index":1,"n_rows":35,"n_cols":13,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,12],[31,0,32,12],[34,2,34,4],[34,10,34,12],[25,1,25,5],[26,1,26,5],[27,1,27,5],[28,1,28,5],[19,0,19,10],[22,0,22,5],[23,11,23,12],[24,1,24,5],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,10],[12,2,12,3],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,10],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,10],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,10],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,4,14,7],[14,8,14,10],[1,0,1,1],[1,8,1,12],[3,0,3,2],[3,3,3,12],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,4,13,7],[13,8,13,10],[10,0,10,10],[11,0,11,1],[12,4,12,7],[12,8,12,10],[4,0,4,2],[4,3,4,12],[5,0,5,2],[5,3,5,12],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,10],[12,0,12,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Progetto n°",null,1,{"$nulls":4},"Settore:","AREA ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO"]
[]
["Nome Progetto",null,null,"Riordino archivi di deposito e scarto"]
["Descrizione",null,null,"Elaborazione di un progetto complessivo di intervento sui diversi archivi correnti e di deposito del Comune ed avvio del riordino per fasi, attraverso il censimento della documentazione e l'attuazione degli interventi che saranno individuati come necessari."]
["Finalità",null,null,"Garantire una conservazione a norma degli atti e documenti dell'ente. Recupero delle attuali situazioni critiche di deposito."]
[]
[]
[]
[]
["Risorse Umane coinvolte"]
["Cognome",null,"Nome",null,"Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)",null,null,null,"Ruolo (Funzione) nel Progetto"]
["Gentile ",null,"Domenico",null,"Segretario Generale",null,null,null,"Responsabile"]
["Corsi ",null,"Emerenziana ",null,"Protocollo",null,null,null,"Collaboratore"]
["Parri",null,"Damiana ",null,"Urp",null,null,null,"Collaboratore"]
["Pannese ",null,"Valentina",null,"Protocollo",null,null,null,"Collaboratore"]
["Birelli ",null,"Giulietta ",null,"Protocollo",null,null,null,"Collaboratore"]
["Minetti",null,"Elisa ",null,"Segreteria e Contratti",null,null,null,"Collaboratore"]
["Faraone ",null,"Donatella ",null,"Segreteria e Contratti",null,null,null,"Collaboratore"]
["Ultimazione prevista:"]
[]
[]
["Indicatori e Tempi di realizzazione:"]
[{"$nulls":11},"2017-12-31"]
["Cod.","Indicatore",{"$nulls":5},"I Trim.","II Trim.","III Trim.","IV Trim.","Target","Actual"]
[1,"Affidamento incarico ad esperto archivista.",{"$nulls":7},"X",null,"2017-07-10"]
[2,"Elaborazione ed approvazione progetto",{"$nulls":7},"X",null,"2017-07-10"]
[3,"Sistemazione archivi di deposito e corrente tramite attività di revisione del materiale presente e conseguente cartellinatura e condizionamento del materiale da conservare e individuazione dei documento oggetto di scarto.",{"$nulls":8},"X",null,"2017-12-31"]
[]
[]
["Note"]
[]
[]
[]
["Data",null,"2017-06-19",{"$nulls":6},"Firma ","F.to: Domenico Gentile"]

{"sheet":"Prog_2","index":2,"n_rows":34,"n_cols":13,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,12],[30,0,31,12],[33,2,33,4],[33,10,33,12],[24,1,24,5],[25,1,25,5],[26,1,26,5],[27,1,27,5],[12,2,12,3],[18,0,18,10],[21,0,21,5],[22,11,22,12],[23,1,23,5],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,10],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,10],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,4,14,7],[14,8,14,10],[1,0,1,1],[1,8,1,12],[3,0,3,2],[3,3,3,12],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,4,13,7],[13,8,13,10],[10,0,10,10],[11,0,11,1],[12,4,12,7],[12,8,12,10],[4,0,4,2],[4,3,4,12],[5,0,5,2],[5,3,5,12],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,10],[12,0,12,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Progetto n°",null,2,{"$nulls":4},"Settore:","Area Organi Istituzionali e di Governo"]
[]
["Nome Progetto",null,null,"L'Incantaborgo - II edizione"]
["Descrizione",null,null,"Organizzazione del Festival Artistico - selezione spettacoli - ricerca sponsorizzazioni - elaborazione programma - organizzazione logistica - procedure di gara e affidamenti - pratiche SIAE e promozione dell'evento "]
["Finalità",null,null,"promozione del territorio, sviluppo culturale e coesione sociale"]
[]
[]
[]
[]
["Risorse Umane coinvolte"]
["Cognome",null,"Nome",null,"Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)",null,null,null,"Ruolo (Funzione) nel Progetto"]
["Gentile ",null,"Domenico",null,"Segretario Generale",null,null,null,"Responsabile"]
["Minetti",null,"Elisa ",null,"Segreteria e Contratti",null,null,null,"Collaboratore"]
["Parri ",null,"Damiana",null,"Urp",null,null,null,"collaboratore"]
[]
[]
[]
["Ultimazione prevista:"]
[]
[]
["Indicatori e Tempi di realizzazione:"]
[{"$nulls":11},"2017-12-31"]
["Cod.","Indicatore",{"$nulls":5},"I Trim.","II Trim.","III Trim.","IV Trim.","Target","Actual"]
[1,"Entità delle sponsorizzazioni ottenute per l'evento",{"$nulls":9},"uguale   o superiore ad € 4.000,00"]
[2,"Redazione e approvazione del programma dell'evento",{"$nulls":9},"adozione deliberazione Giunta Comunale "]
[3,"attivazione vari canali promozionali ",{"$nulls":9},"promozione dell'evento tramite sito dedicato, sito istituzionale, sito di promozione turistica comunale ,  canali social comunicati stampa del Comunee per il tramite di Outlet Village Valdichiana, mediante comunicati sul relativo canale facebook, portale web e radio in store, promozione dell'evento sul portale regionale www.turismointoscana.it e sul sito internet di E.S.TR.A S.p.a.. In relazione all'evento sarà inoltre attivata anche la richiesta di patrocinio regionale."]
[4]
[]
["Note"]
[]
[]
[]
["Data",null,"2017-06-19",{"$nulls":6},"Firma ","F.to: Domenico Gentile"]

{"sheet":"Prog_3","index":3,"n_rows":37,"n_cols":13,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,12],[33,0,34,12],[36,2,36,4],[36,10,36,12],[26,1,26,5],[27,1,27,5],[29,1,29,5],[30,1,30,5],[28,1,28,5],[20,0,20,10],[23,0,23,5],[24,11,24,12],[25,1,25,5],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,10],[12,2,12,3],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,10],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,10],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,10],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,4,14,7],[14,8,14,10],[1,0,1,1],[1,8,1,12],[3,0,3,2],[3,3,3,12],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,4,13,7],[13,8,13,10],[10,0,10,10],[11,0,11,1],[12,4,12,7],[12,8,12,10],[4,0,4,2],[4,3,4,12],[5,0,5,2],[5,3,5,12],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,10],[12,0,12,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Progetto n°",null,3,{"$nulls":4},"Settore:","Area Organi Istituzionali e di Governo "]
[{"$nulls":8},"UO SERVIZI DEMOGRAFICI"]
["Nome Progetto",null,null,"DIGITALIZZAZIONE: FASCICOLI ELETTORALI – DECENNALI STATO CIVILE DA 1975 A 2016 – BONIFICA DATI ANAGRAFE PER AVVIO SERVIZIO ANPR."]
["Descrizione",null,null,"Verifica, catalogazione e scannerizzazione dei fascicoli elettorali cartacei, inserimento dei files ottenuti al cittadino corrispondente e successiva archiviazione della documentazione cartacea preesistente. Inserimento degli estremi degli atti dello stato civile, nascita – morte – matrimonio – cittadinaza, in un database relazionale per la ricerca di ogni tipo di atto collegato al cittadino e costruzione di indici decennali. Scansione libri stato civile di nascita per estratti integrali e collegamento al Database prima indicato."]
["Finalità",null,null,"Adeguamento alle norme in materia di Amministrazione Digitale, archiviazione cartaceo con maggiore efficacia nella gestione e consultazione degli atti, avvio utilizzo sitema ANPR."]
[]
[]
[]
[]
["Risorse Umane coinvolte"]
["Cognome",null,"Nome",null,"Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)",null,null,null,"Ruolo (Funzione) nel Progetto"]
["Gentile ",null,"Domenico",null,"Segretario Generale",null,null,null,"Responsabile"]
["Isacchi",null,"Fabio",null,"Servizi Demografici",null,null,null,"Collaboratore"]
["Boldi",null,"Donatella ",null,"Servizi Demografici",null,null,null,"Collaboratore"]
["Romagnoli",null,"Livia",null,"Servizi Demografici",null,null,null,"Collaboratore"]
["Cencini",null,"Fabio",null,"Servizi Demografici",null,null,null,"Collaboratore"]
["altri",null,null,null,"Volontari Servizio Civile",null,null,null,"Collaboratori"]
[]
[]
["Ultimazione prevista:"]
[]
[]
["Indicatori e Tempi di realizzazione:"]
[{"$nulls":11},"2017-12-31"]
["Cod.","Indicatore",{"$nulls":5},"I Trim.","II Trim.","III Trim.","IV Trim.","Target","Actual"]
[1,"Raccolta dei fascicoli elettorali, suddivisione per Id cittadini e scansione e inserimento nella scheda del cittadino",{"$nulls":7},"x",null,"2017-08-31"]
[2,"Inserimento estremi atti in Data base per la ricerca.",{"$nulls":8},"x","2017-12-31"]
[3,"Successiva scansione atti di nascita per copia integrale",{"$nulls":8},"x","2017-12-31"]
[4,"Bonifica dati anagrafe per inizio ANPR",{"$nulls":8},"x","2017-12-31"]
[]
[]
["Note"]
[]
[]
[]
["Data",null,"2017-06-19",{"$nulls":6},"Firma ","F.to: Domenico Gentile"]

{"sheet":"Prog_4","index":4,"n_rows":36,"n_cols":13,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,12],[32,0,33,12],[35,2,35,4],[35,10,35,12],[26,1,26,5],[27,1,27,5],[28,1,28,5],[29,1,29,5],[20,0,20,10],[23,0,23,5],[24,11,24,12],[25,1,25,5],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,10],[12,2,12,3],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,10],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,10],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,10],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,4,14,7],[14,8,14,10],[1,0,1,1],[1,8,1,12],[3,0,3,2],[3,3,3,12],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,4,13,7],[13,8,13,10],[10,0,10,10],[11,0,11,1],[12,4,12,7],[12,8,12,10],[4,0,4,2],[4,3,4,12],[5,0,5,2],[5,3,5,12],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,10],[12,0,12,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Progetto n°",null,4,{"$nulls":4},"Settore:","Area Organi Istituzionali e di Governo "]
[]
["Nome Progetto",null,null,"Gestione dei flussi documentali "]
["Descrizione",null,null,"Istituzione del servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi - Nomina del Responsabile del Servizio e del vicario - Redazione e adozione del Manuale di Gestione Documentale"]
["Finalità",null,null,"Adeguamento alle norme in materia di Amministrazione Digitale"]
[]
[]
[]
[]
["Risorse Umane coinvolte"]
["Cognome",null,"Nome",null,"Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)",null,null,null,"Ruolo (Funzione) nel Progetto"]
["Gentile ",null,"Domenico",null,"Segretario Generale",null,null,null,"Responsabile"]
["Parri ",null,"Damiana ",null,"Urp",null,null,null,"collaboratore"]
["Minetti",null,"Elisa ",null,"Segreteria e Contratti",null,null,null,"collaboratore"]
["Faraone ",null,"Donatella ",null,"Segreteria e Contratti",null,null,null,"collaboratore"]
["Corsi ",null,"Emerenziana ",null,"Protocollo",null,null,null,"collaboratore"]
["Birelli ",null,"Giulietta ",null,"Protocollo",null,null,null,"collaboratore"]
["Pannese ",null,"Valentina ",null,"Protocollo",null,null,null,"collaboratore"]
[]
["Ultimazione prevista:"]
[]
[]
["Indicatori e Tempi di realizzazione:"]
[{"$nulls":11},"2017-12-31"]
["Cod.","Indicatore",{"$nulls":5},"I Trim.","II Trim.","III Trim.","IV Trim.","Target","Actual"]
[1,"Delibera di istituzione del servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi  e di individuazione del relativo Responsabile e del Responsabile vicario ",{"$nulls":7},"x",null,"2017-07-30"]
[2,"Elaborazione e adozione del Manuale di Gestione Documentale e relativi allegati",{"$nulls":8},"x","2017-12-31"]
[]
[]
[]
["Note"]
[]
[]
[]
["Data",null,"2017-06-19",{"$nulls":6},"Firma ","F.to: Domenico Gentile"]

{"sheet":"Prog_5","index":5,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[1,8,1,12],[3,0,3,2],[3,3,3,15],[4,0,4,2],[4,3,4,12],[5,0,5,2],[5,3,5,12],[10,0,10,10],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,10],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[12,4,12,7],[12,8,12,10],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,4,13,7],[13,8,13,10],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,4,14,7],[14,8,14,10],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,10],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,10],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,10],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,10],[19,0,19,1],[19,2,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[20,0,20,3],[20,4,20,7],[20,8,20,10],[22,0,22,10],[25,0,25,5],[26,11,26,12],[34,0,35,12],[37,2,37,4],[37,10,37,12],[27,1,27,5],[28,1,28,5],[29,1,29,5],[30,1,30,5],[31,1,31,5],[33,0,33,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Progetto n°",null,5,{"$nulls":4},"Settore:","Area Organi Istituzionali e di Governo "]
[]
["Nome Progetto",null,null,"SOSTITUZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE PROTOCOLLO E ATTI - TRASVERSALE A TUTTI I RESPONSABILI DELL'ENTE"]
["Descrizione",null,null,"Il progetto si propone di sostituire i programmi attualmente in essere con applicativi di nuova generazione, allo scopo di superare le problematiche verificatesi negli anni e gestire le attività degli uffici con prodotti all'avanguardia."]
["Finalità",null,null,"Miglioramenti tecnologici"]
[]
[]
[]
[]
["Risorse Umane coinvolte"]
["Cognome",null,"Nome",null,"Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)",null,null,null,"Ruolo (Funzione) nel Progetto"]
["GENTILE",null,"DOMENICO",null,"SEGRETARIO GENERALE ED AREA ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO",null,null,null,"RESPONSABILE"]
["SESTINI",null,"ROLANDO",null,"AREA FINANZIARIA",null,null,null,"RESPONSABILE"]
["LUCIOLI",null,"BRUNELLA",null,"U.O.A. CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE",null,null,null,"RESPONSABILE"]
["MAZZETTI ",null,"LUCIA",null,"AREA SERVIZI ALLA PERSONA",null,null,null,"RESPONSABILE"]
["CASSIOLI ",null,"CRISTINA",null,"Risorse Umane, Tributi e Canoni (IMU ed Entrate Minori), Contenzioso Tributario, UAPA",null,null,null,"RESPONSABILE"]
["LEPORE ",null,"RAFFAELE",null,"AREA GOVERNO DEL TERRITORIO",null,null,null,"RESPONSABILE"]
["TAVANTI ",null,"LEANDRO",null,"AREA TECNICA",null,null,null,"RESPONSABILE"]
["GIANNINI",null,"FABRIZIO",null,"U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE",null,null,null,"RESPONSABILE"]
["Personale assegnato ai suddetti responsabili"]
[]
["Ultimazione prevista:"]
[]
[]
["Indicatori e Tempi di realizzazione:"]
[{"$nulls":11},"2017-12-31"]
["Cod.","Indicatore",{"$nulls":5},"I Trim.","II Trim.","III Trim.","IV Trim.","Target","Actual"]
[1,"Formazione ai dipendenti dell'Ente",{"$nulls":7},"X",null,"2017-09-30"]
[2,"Avvio attività di gestione",{"$nulls":8},"X","2017-12-31"]
[3]
[]
[]
["Note"]
[]
[]
[]
["Data",null,"2017-06-19",{"$nulls":6},"Firma ","F.to: Domenico Gentile"]