{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,4],[7,5,8,5],[7,7,8,7],[7,3,7,4],[0,0,0,7],[1,0,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LAVORI DI \"COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI ARTESELLE - ANNO 2009\""]
["RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE"]
[]
["IMPORTO PROGETTO : Euro 93.000,00 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 30/03/2010"]
["IMPORTO PERIZIA 93.000,00 APPROVATA CON DETERMINAZIONE RESP. SERVIZIO N. 63 DEL 07/03/2011"]
["Finanziamento: con fondi di bilancio comunale"]
[]
["CREDITORE","OGGETTO","IMPONIBILE","IVA",null,"IMPORTO ",null,"PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE"]
[{"$nulls":4},"IMPORTO",null,"Capitolo"]
["COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. di Este","1° cert. di pagamento in data",47067.91,10,4706.791,51774.701,3305,"Determina n. 31 del 08/02/2011"]
["COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. di Este","2° cert. di pagamento",17547.35,10,1754.735,19302.085,3305,"Determina n. 248 del 01/10/2011"]
["COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. di Este","credito residuo risultante da certificato reg. esec. in data 27/10/2011",324.7,10,32.47,357.16999999999996,3305,"In liquidazione con la det. di approvazione del presente riepilogo"]
["Barbin Impianti s.n.c. di Monselice","lavoro in economia: impianto luce votiva",2100,20,420,2520,3305,"Determina n. 192 del 27/07/2011"]
["Riolfatto Ing. Domenico di Pozzonovo","collaudo struttura in cemento armato",780,20,156,936,3305,"Determina n. 231 del 14/09/2011"]
["COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. di Este","lavoro in economia: impermeabilizzazione camera mortuaria",3337.52,null,667.5039999999999,4005.024,3305,"Determina n. 232 del 15/09/2011"]
["COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. di Este","lavoro in economia: rivestimento in lameiera grecata",1203.03,null,240.606,1443.636,3305,"Determina n. 232 del 15/09/2012"]
["Ufficio Tecnico","fondo incentivante",null,null,null,289.24,3305,"Determ. Uff.Rag. N. 72/2012"]
["TOTALE SPESA ACCERTATA EURO",{"$nulls":4},80627.856]
[{"$nulls":4},"ECONOMIA DI SPESA EURO",12372.144]
["Solesino, lì  17/02/2014"]
[{"$nulls":5},"IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO"]
[{"$nulls":5},"SETTORE 5°"]
[{"$nulls":5},"PAIOLA GEOM. PIERGIORGIO"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}